## Slide 1: Portfólio de projetos de tic
Resumo executivo
OUTUBRO/2012

## Slide 2: Portfólios DE PROJETOS De tic
GESTÃO DO CONHECIMENTO
SISTEMAS JUDICIAIS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE TIC

## Slide 3: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
1
2
3
Em Execução
12
Não Iniciados
14
Suspensos
03
Projetos
Projetos Concluídos
Concluídos Mês
01
Propostas
01
Atrasados
27%
No Prazo
60%
Monitorados PMO
0%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução
Não Iniciados
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados
No Prazo
Evolução – Indicadores
R
01 | Pré-queixa | Set/12
02 | Sessão de Julgamento Eletrônica | Jun/11
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 

## Slide 4: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Processo Judicial Eletrônico (PJe) |  | 
Implantação Juizados Cíveis da RMR | Dez/12 | 50%
Processos Internos (Corregedoria) | Nov/12 | 55%
Juizados Criminais | Mar/13 | 50%
Colégio Recursal | Abr/13 | 25%
Audiência Digital |  | 
Sistema de Gravação de Audiências | Fev/13 | 60%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 55
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
VEPA |  | 
Controle de Frequência de Cumpridor de Penal Alternativa | N/D | 10%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Priorizados Informações
1
2
3
R
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança

## Slide 5: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
1º Grau |  | 
Banco Nacional de Mandados de Prisão | Dez/12 | 75%
Protocolo Integrado | Out/12 | 95%
Pré-queixa (Mediação & Arbitragem) | Concl. | 100%
Execução Fiscal Eletrônica | N/D | 95%
Painel de Chamadas de Audiências | N/D | 15%
Vitaliciamento | Nov/12 | 40%
Gestão de Pagamento de Precatórios | N/D | 
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 75
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Priorizados Informações
1
2
3
R
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança

## Slide 6: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
2º Grau |  | 
Processos Apensados (Extinção de Barramentos) | Dez/12 | 40%
Sessão de Julgamento Eletrônico | Concl. | 100%
Repercussão Geral (Extinção de Paradigmas) | N/D | 10%
Gestão da Execução Penal | N/D | 
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Priorizados Informações
1
2
3
R
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança

## Slide 7: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Em Execução
01
Não Iniciados
08
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
01
Propostas
00
Atrasados
0%
No Prazo
100%
Monitorados PMO
0%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução
Não Iniciados
Evolução – Projetos
1
R
Projetos Concluídos
01 | Avaliação de Competências | Set/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados
No Prazo
Evolução – Indicadores

## Slide 8: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Modernização dos Processos Administrativos |  | 
Avaliação de Competência | Concl. | 100%
Sistema de Diárias | N/D | 10%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Priorizados Informações
1
R
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança

## Slide 9: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Em Execução
04
Não Iniciados
04
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
01
Propostas
00
Atrasados
50%
No Prazo
50%
Monitorados PMO
0%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução
Não Iniciados
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados
No Prazo
Evolução – Indicadores
1
R
Projetos Concluídos
01 | JudEdital | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 

## Slide 10: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Autenticidade Documental |  | 
Mandados & Alvarás Digitais | Nov/12 | 95%
Gestão Documental |  | 
Digitalização das Fichas Funcionais | N/D | 15%
Arquivo Geral | Dez/12 | 60%
Portal Corporativo |  | 
Portal de Internet | Dez/12 | 60%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Publicação Eletrônica |  | 
Jud Edital | Concl. | 100%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Priorizados Informações
1
R
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos

## Slide 11: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Em Execução
08
Não Iniciados
02
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
0%
No Prazo
75%
Monitorados PMO
62%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
2
Projetos Concluídos
01 |  | 
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução
Não Iniciados
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados
No Prazo
Evolução – Indicadores

## Slide 12: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Rede de Dados |  | 
Modernização Rede da Capital (Wireless) | Fev/13 | 60%
Datacenter |  | 
Redundância de Instalações Físicas | Dez/13 | 10%
Atualização do Parque de Equipamentos |  | 
Equipamentos (Micros, Notebooks, Scanner) | Jul/13 | 35%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 35
Priorizados Informações
1
R
2
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos

## Slide 13: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Plataforma Microsoft |  | 
Implantação do Service Manager | Mar/13 | 10%
Implantação do Configuration Manager | Mar/13 | 10%
Implantação do Operation Manager | Mar/13 | 10%
Implantação do EPM-Microsoft | Mar/13 | 10%
Uso doméstico do Office | Mar/13 | 10%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Priorizados Informações
1
R
2
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos

## Slide 14: PORTFÓLIO DE PROJETOS De TIC
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Em Execução
06
Não Iniciados
06
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
01
Propostas
00
Atrasados
16%
No Prazo
66%
Monitorados PMO
50%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
Projetos Concluídos
01 | Consulta Salário | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução
Não Iniciados
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados
No Prazo
Evolução – Indicadores

## Slide 15: PORTFÓLIO DE PROJETOS De TIC
Gestão do Desempenho Corporativo |  | 
Painel de Indicadores 1º Grau (BI) | N/D | 15%
Painel de Indicadores 2º Grau (BI) | N/D | N/D
Dados Abertos (Transparência do Judiciário) |  | 
Consulta Salários | Concl. | 100%
Governança de TI |  | 
Política de Segurança da Informação (Diretrizes) | Nov/12 | 60%
Gestão de Riscos | Nov/12 | 60%
Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI | Nov/12 | 50%
Controle Interno |  | 
Acompanhamento de Obras | N/D | 15%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Priorizados Informações
1
R
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos

## Slide 16: Projeto: Implantação Juizados Cíveis da RMR
Descrição do Projeto
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Ioná Mota
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Problemas em atrasos das emissões de certificados digitais dos usuários do sistema para os treinamentos.
O projeto foi temporariamente suspenso por problemas de desempenho do sistema.
Está planejada visita técnica do CNJ na semana de 22 a 26 de outubro de 2012 para tentativa de solução do problema.
Progressão
Paulista | Set/12 | 100%
Cabo de Santo Agostinho | Ago/12 | 100%
Olinda | Out/12 | 75%
Jaboatão dos Guararapes | Nov/12 | 0%
Camaragibe | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
50%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.25 | 0.25 | 0.5
Expansão do PJe nos Juizados Especiais Cíveis da Região Metropolitana.

## Slide 17: Projeto: Processos Internos (Corregedoria)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Andréa Pires
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Será inicialmente implantado, em novembro de 2012, a tramitação de processos contra juízes.
Progressão
Elaboração de Fluxos – Procedimentos para juízes | Ago/12 | 100%
Refinamento dos fluxos para automação | Set/12 | 100%
Parametrização e Testes | Out/12 | 50%
Treinamentos | Nov/12 | 0%
Implantação | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro 2012
Progresso Atual
55%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.4 | 0.4 | 0.55
Descrição do Projeto
Implantação de processo eletrônico para os processos administrativos disciplinares contra juízes e servidores que tramitam no âmbito da Corregedoria.

## Slide 18: Projeto: Juizados Criminais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Ioná Mota
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Ainda não temos certeza da estabilidade da versão para o uso dos juizados criminais.
Ainda precisamos da versão com todo catálogo da legislação penal.
Problemas de desempenho da versão podem impedir/atrasar a expansão em novas unidades.
Projeto suspenso até que a versão 1.4 esteja em produção homologada para processos criminais.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Ago/12 | 90%
Nivelamento com outras entidades | Out/12 | 0%
Parametrização e Testes | Jan/13 | 5%
Treinamento | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
50%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.5 | 0.5 | 0.5
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Judicial Eletrônico nos juizados especiais criminais da capital.

## Slide 19: Projeto: Colégio Recursal
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Ioná Mota
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
A versão do PJe para o segundo grau ainda não está estável, por isso a implantação do Colégio Recursal está suspensa.
O cronograma não vai ser cumprido e não temos como estimar novo cronograma até o lançamento da versão com integração do PJe entre o 1º e 2º graus.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Set/12 | 50%
Parametrização e Testes | Mar/13 | 0%
Treinamento | Abril/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Abril 2013
Progresso Atual
25%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.25 | 0.25 | 0.25
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Eletrônico Judicial no Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

## Slide 20: Projeto: Audiência Digital
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Simone Antunes
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Emiliano Zapata
Pontos de Atenção
Para o processo de implantação da sistemática de gravação no Poder Judiciário de Pernambuco, se faz necessário um novo projeto, com um novo planejamento;
O processo de implantação de gravação de audiências deverá levar a necessidade de aquisição de recursos de infraestrutura computacional, tais como estrutura de armazenamento, melhoria nos links de acesso à internet, entre outros.
Progressão
Planejamento do Projeto | Out/11 | 100%
Especificação Técnica Inicial | Nov/11 | 100%
Desenvolvimento | Dez/12 | 70%
Homologação | Jan/13 | 0%
Implantação Piloto | Fev/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Fevereiro 2013
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.6 | 0.6 | 0.6
Descrição do Projeto
O objetivo principal deste projeto é definição e construção de um sistema informatizado para gravação de audiências, em áudio e vídeo, integrado ao sistema de processo eletrônico do CNJ – PJe.

## Slide 21: Projeto: Controle de Frequência de Cumpridor de Pena Alternativa (VEPA)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Flávio Fontes
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Levantamento de requisitos | Out/12 | 50%
Documentação inicial do projeto | Out/12 | 50%
Desenvolvimento | A definir | 0%
Homologação | A definir | 0%
Treinamento | A definir | 0%
Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
10%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.05 | 0.1
Descrição do Projeto
Implementar o controle de comparecimento de cumpridor de pena alternativa através de leitura de código de barras baseado em requisitos definidos pelo setor psicossocial da VEPA.

## Slide 22: Projeto: Banco Nacional de Mandados de Prisão
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
As datas da 2ª e da 3ª etapa foram alteradas em virtude de modificações solicitadas pelos gestores na 1ª etapa, o que ocasionou um adiamento nos prazos seguintes.
Progressão
Versão inicial da funcionalidade no JudWin 1º Grau | Mar/12 | 100%
1ª etapa de melhorias | Set/12 | 100%
2ª etapa de melhorias | Nov/12 | 50%
3ª etapa de melhorias | Dez/12 | 10%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
75%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.7 | 0.7 | 0.75
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo dar cumprimento à Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o Banco de Dados de Mandados de Prisão, disponibilizando no JudWin 1º Grau novas funcionalidades para a expedição dos mandados de prisão criminal e realizando o envio dos mesmos ao CNJ.

## Slide 23: Projeto: Protocolo Integrado
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. João Alberto
Pontos de Atenção
Foi acordado junto ao gestor, em reunião no dia 10/10/2012, que a implantação do projeto não ocorrerá na data marcada, visto que ainda aguardamos a publicação da Instrução Normativa pelo TJPE. Nova data deverá ser marcada na reunião do dia 17/10/2012, na Presidência do TJPE.
Progressão
Requisitos | Jul/12 | 100%
Implementação | Set/12 | 100%
Homologação | Out/12 | 100%
Implantação | Out/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Outubro 2012
Progresso Atual
95%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.25 | 0.25 | 0.95
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça por parte dos advogados, no sentido de ajustar o Sistema JudWin 1º Grau de forma que ele permita a entrada de petições não-iniciais e requerimentos de forma integrada a partir de qualquer comarca do Estado de Pernambuco.

## Slide 24: Projeto: Pré-queixa (Mediação & Arbitragem)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Roberto
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Ruy Patu
Pontos de Atenção
A Coordenação de Conciliação, Mediação e Arbitragem ficou responsável pelo treinamento e divulgação aos usuários. Previsto para até o final de outubro.
Progressão
Homologação | Set/12 | 100%
Entrada em Produção | Out/12 | 100%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Outubro 2012
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.95 | 0.95 | 1
Descrição do Projeto
Sistema para registro de pré-queixas dos juizados.

## Slide 25: Projeto: Execução Fiscal Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
95%
O sistema desenvolvido pelo TJPE foi finalizado, porém as Procuradorias do Estado, de Jaboatão e Recife ainda não desenvolveram seus sistemas para integrarem-se ao do TJPE.
Em outubro, por solicitação de Dr. João Alberto (Diretor do Fórum do Recife), houve repasse de documentação técnica para a EMPREL. O próximo lote de ajuizamentos da Procuradoria Municipal do Recife já deverá utilizar essa integração.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.95 | 0.95 | 0.95
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema que permita a integração fiscal com as Procuradorias Municipais e Estadual.

## Slide 26: Projeto: Painel de Chamadas de Audiências
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Roberto
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. João Alberto
Pontos de Atenção
O cronograma deverá estar elaborado até a 1º quinzena de novembro.
Progressão
Levantamento de requisito e especificação | Out/12 | 95%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.05 | 0.15
Descrição do Projeto
O projeto em questão visa informar o agendamento das audiências para a população, em painéis eletrônicos distribuídos na área do Fórum da Capital.

## Slide 27: Projeto: Vitaliciamento
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Está prevista uma 2ª iteração do projeto, com uma integração com o JudWin 1º Grau, que ainda não foi planejada junto ao gestor.
Progressão
[1ª iteração] Requisitos | Set/12 | 100%
[1ª iteração] Implementação | Out/12 | 60%
[1ª iteração] Homologação | Out/12 | 0%
[1ª iteração] Implantação | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro 2012
Progresso Atual
40%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.05 | 0.4
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo atender a uma solicitação do Núcleo de Vitaliciamento, da Corregedoria Geral de Justiça, para que as avaliações dos Juízes vitaliciandos possam ser realizadas com mais eficiência pelos Juízes avaliadores. A aplicação permitirá o cadastro e a consulta das avaliações de Atividade Judicante e de Fatos Observados.

## Slide 28: Projeto: Processos Apensados (Extinção de Barramentos)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Carlos Moraes
Pontos de Atenção
Pendentes de definição :
Internet / Consultas TJPE
Relatório de Processos pendentes de julgamento
Relatório de Processos em atraso
Estatística de processo por local
Relatório Trimestral STF
Estatística do CNJ – Versão antiga
Progressão
Tabelas | Ago/12 | 100%
Autuação | Ago/12 | 100%
Alteração geral no aplicativo - Seleção de processos | Set/12 | 100%
Relatórios | Nov/12 | 0%
Sessão de Julgamento | Out/12 | 0%
Documentação (Manuais) | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
40%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.15 | 0.25 | 0.4
Descrição do Projeto
Eliminação da autuação de processos das seguintes classes TJPE: oposição, agravo regimental, arguição de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, embargos de declaração, embargos infringentes, exceções de impedimento e agravo.

## Slide 29: Projeto: Sessão de Julgamento Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
José Mário
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Paes Barreto
Pontos de Atenção
O sistema foi desenvolvido conforme as especificações iniciais e implantado nos gabinetes dos desembargadores. Atualmente o sistema não está sendo utilizado para realização das sessões de julgamento.
Progressão
Desenvolvimento | Abr/10 | 100%
Treinamento | Dez/10 | 100%
Implantação | Jul/11 | 100%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Julho 2011
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 1 | 1 | 1
Descrição do Projeto
Acelerar o julgamento de processos na 2ª instância através de utilização do sistema Sessão de Julgamento Eletrônico capaz de fornecer meios para visualização de forma fácil e rápida de textos de relatórios, votos e acórdãos dos outros desembargadores durante as sessões de julgamento.

## Slide 30
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Maelise Bomfim
Descrição do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Fernando Ferreira
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Levantamento de requisito e especificação | Nov/12 | 40%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
10%
Projeto: Repercussão Geral (extinção de paradigmas)
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.02 | 0.05 | 0.1
Descrição do Projeto
Controlar os recursos relacionados a processos de repercussão geral STF/STJ, para agilizar o julgamento dos processos pendentes no momento em que a repercussão geral for decidida.

## Slide 31
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rodrigo Medeiros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Solange Cinha
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Concluído
Progresso Atual
100%
Projeto: Avaliação de Competências
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.9 | 1
Descrição do Projeto
Sistema para efetuar a avaliação dos servidores do judiciário, com a finalidade de estabelecer a progressão funcional.

## Slide 32
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Didimo Vieira
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
João Bosco
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
10%
Projeto: Novo sistema de Diárias
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.1
Descrição do Projeto
O novo sistema de diárias visa dar mais agilidade e controle na liberação dos recursos aos servidores do TJPE.

## Slide 33
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Aguardando homologação com o gestor do negócio.
Progressão
Especificação | Abr/12 | 100%
Implementação | Mai/12 | 100%
Testes e Homologação | Nov/12 | 90%
Implantação | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro 2012
Progresso Atual
95%
Projeto: Mandatos e Alvarás Digitais
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.95 | 0.95 | 0.95
Descrição do Projeto
Sistema que garanta aos mandados e alvarás expedidos pelo TJPE autenticidade e integridade às informações.

## Slide 34: Projeto: Digitalização das Pastas Funcionais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jairson Barbosa
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Oscar Barros
Pontos de Atenção
O projeto está em replanejamento e um novo cronograma será elaborado até a 1º quinzena de novembro.
Progressão
Implantação do Sistema | Out/12 | 50%
BPM – Mapeamento e Redesenho de Processos | Nov/12 | 15%
Digitalização e Indexação das Pastas Funcionais | Fev/13 | 5%
Implantação dos Processos da SGP | Mai/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.15 | 0.15 | 0.15
Descrição do Projeto
Implantação de uma metodologia de gestão de documentos digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas e a digitalização do acervo de documentos existentes.

## Slide 35: Projeto: Arquivo Geral
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Análise e Projeto | Set/12 | 100%
Desenvolvimento e Integração WS | Nov/12 | 60%
Implantação | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.1 | 0.6
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema para o gerenciamento do Arquivo Geral.

## Slide 36: Projeto: Portal de Internet
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jairson Barbosa
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Zenaide Barbosa
Pontos de Atenção
Integração e Migração
Progressão
Arquitetura de Informação | Abr/12 | 100%
Proposta Gráfica | Jul/12 | 100%
Implementação | Set/12 | 100%
Treinamento | Nov/12 | 30%
Integração dos Sistemas Legados | Nov/12 | 40%
Migração de Dados | Dez/12 | 20%
Teste e Implantação | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.5 | 0.5 | 0.6
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de substituir o atual portal do TJPE (www.tjpe.jus.br) por uma ferramenta mais moderna. Envolve renovação do layout gráfico e implantação de um sistema gerenciador de conteúdo.

## Slide 37: Projeto: Modernização da Rede da Capital (Wireless)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson Bezerra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Aguardando Arquitetura definir quantitativo de horas para suporte técnico e transferência de conhecimento.
Progressão
Levantamento do Escopo | Mai/12 | 100%
Especificação dos equipamentos | Set/12 | 100%
Elaboração do Termo de Referência | Out/12 | 70%
Licitação | Sem data | 0%
Aquisição | Sem data | 0%
Implantação | Sem data | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Fevereiro 2013
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.5 | 0.5 | 0.6
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a definição das especificações técnicas e de aquisição de uma estrutura de acesso à Internet por meio de redes sem fio (wireless) nos prinicpais prédios do poder Judiciário de Pernambuco - Palácio de Justiça, Forum Rodolpho Aureliano, Tomas de Aquino.

## Slide 38: Projeto: Redundância de Instalações Físicas
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson Bezerra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2013
Progresso Atual
10%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.3 | 0.1 | 0.1
Descrição do Projeto
Criar estrutura física que possa comportar um datacenter secundário para redundância dos sistemas do TJPE.

## Slide 39: Projeto: Implantação do Service Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Projeto teve o Gerente do Projeto trocado, devido a incompatibilidades das atividades do Gerente anterior com as atividades funcionais.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 50%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 20%
Implantação do Catálogo de Serviços | Dez/12 | 0%
Implantação dos Processos de Incidentes e de Requisições de Serviços | Dez/12 | 0%
Implantação dos Processos de Configuração e de Mudança | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
10%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.1
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Service Manager, que tem o objetivo de armazenar e gerenciar todos os registros de incidentes e solicitações de serviços de TIC, registrados por meio da Central de Serviços de TIC.

## Slide 40: Projeto: Implantação do Configuration Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Carneiro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 50%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 20%
Configuração, instalação e customização da ferramenta em ambiente de laboratório. | Nov/12 | 0%
Instalação da ferramenta cliente nas estações de trabalho em ambiente de produção | Dez/12 | 0%
Habilitação do Módulo de acesso remoto às estações de trabalho | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
10%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.1
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Configuration Manager, que tem por objetivo automatizar o processo de distribuição de software e sistemas operacionais, hoje é executado de forma manual pelos técnicos de campo. Além disso, tem o objetivo de gerar e gerenciar o inventário completo dos ativos de TIC (estações de trabalho, impressoras, computadores, etc.) no âmbito da infraestrutura de TIC do TJPE.

## Slide 41: Projeto: Implantação do Operation Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Werner Rodrigues
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 50%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 20%
Implementação do laboratório de desenv., testes e homologação – Fórum Rodolfo Aureliano. | Nov/12 | 0%
Implementação do SCOM 2012 no ambiente de Produção - Fórum Rodolfo Aureliano. | Dez/12 | 0%
Finalização do Projeto | Não Definido | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
10%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.1
Descrição do Projeto
Este projeto tem como propósito a implantação da ferramenta Microsoft Operations Manager, componente este da plataforma Microsoft System Center, que atenderá a necessidade existente de um maior e mais preciso gerenciamento e monitoramento do ambiente de TIC da SETIC, possibilitando assim, por meio de uma visão unificada, o diagnóstico e prevenção de falhas que ocasionam inatividade, viabilizando a alta disponibilidade dos aplicativos e serviços essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

## Slide 42: Projeto: Implantação do EPM-Microsoft
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Viviane Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 50%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 20%
Planejamento e arquitetura do EPM | Nov/12 | 0%
Criação do ambiente de Homologação do EPM | Dez/12 | 0%
Implantação | Não Definido | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
10%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.1
Descrição do Projeto
Implantar a solução Microsoft Enterprise Project Management (EPM) 2010, plataforma de Gerenciamento de Portfólio do Projeto, para automatizar os principais processos de gerenciamento de projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic) do TJPE, permitindo a governança de todo o ciclo de vida dos projetos, desde as decisões estratégicas até o controle operacional.

## Slide 43: Projeto: Uso Doméstico do Office
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Luciana Muniz
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 50%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 0%
Divulgação do Treinamento | Não Definido | 0%
Disponibilização do ambiente de treinamento | Não Definido | 0%
Encerramento do Projeto | Não Definido | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
10%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.1
Descrição do Projeto
Este Projeto faz parte do Programa Microsoft, criado a partir da formalização do contrato de Enterprise Agreement (EA), celebrado entre o TJPE e a Empresa Microsoft, cujo objetivo se concentra nas seguintes ações:
• Oferecer treinamento à distância do Office 2010 para 8050 colaboradores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);
• Disponibilizar 8050 licenças de uso do Office 2010 para instalação nos computadores pessoais destes colaboradores.

## Slide 44: Projeto: Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Tibérius Macedo
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Mudança da equipe (rotatividade) e necessidade de capacitação que deverão resolvidos com a contratação de uma nova consultoria (em fase de finalização).
Progressão
Levantamento de 5 Indicadores que irão compor a 1ª Etapa do BI | Set/12 | 100%
Entrega 1ª Parte contendo os 5 indicadores | Nov/12 | 40%
Treinamento dos usuários | Nov/12 | 0%
Levantamento de novos Indicadores que irão compor a 2ª Etapa do BI | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.8 | 0.15
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de coletar dados do 1º Grau para gerar informações gerenciais para as inspeções da Corregedoria.

## Slide 45: Projeto: Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Paulo Emílio
Pontos de Atenção
O gestor solicitou mudanças no projeto, ocasionando o replanejamento do projeto com a definição de um novo cronograma.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo dedados do 2º Grau para gerar informações gerenciais para responder as Metas do CNJ.

## Slide 46: Projeto: Acompanhamento de Obras
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Cesar
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dir. Eng. e Arq. (DEA)
Pontos de Atenção
O cronograma do projeto está atrasado, até o dia 09/10/2012 não foi realizada a reunião inicial prevista para 01/10/2012.
Progressão
Validação do escopo do projeto | Set/12 | 100%
Planejamento do cronograma do projeto | Set/12 | 100%
Entrega da 1ª fase do projeto (obras em execução) | Nov/12 | 0%
Entrega da 2ª fase do projeto (obras em licitação) | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.05 | 0.1 | 0.15
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a construção de um sistema para acompanhamento das obras de engenharia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, estejam elas em processo licitatório ou execução.

## Slide 47: Projeto: Política de Segurança da Informação (Diretrizes)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Foi solicitada a contratação de consultoria especializada (Patrícia Peck) para realizar a blindagem jurídica da PSI. É importante que a Política só seja publicada depois desta análise em conjunto com a equipe da Consultoria Jurídica do TJPE.
Progressão
Proposta inicial das Diretrizes da PSI elaborada pelo NSI | Mai/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas e Aprovadas pela SETIC | Jun/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas/Aprovadas pelo CGTIC | Set/12 | 100%
Diretrizes da PSI Aprovadas pelo T.Pleno e Publicada no DJe | Out/12 | 0%
Política Divulgada e Conscientização inicial realizada | Nov/12 | 10%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro 2012
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.75 | 0.55 | 0.6
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Definir a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco e atividades de divulgação e conscientização da PSI para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 48: Projeto: Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
A contratação das Palestras de Conscientização pode atrasar, comprometendo, assim, o período de divulgação e conscientização da campanha. Situação em 16/10/2012: foi homologado, agora ele deve seguir para CPL para o cadastramento da licitação e em seguida empenhamento.
As palestras, programadas para serem realizadas em 23/11/2012 poderão ser replanejadas para 13/12/2012 devido ao atraso na elaboração dos materiais.
Progressão
Planejamento concluído | Ago/12 | 100%
Materiais elaborados | Out/12 | 50%
Palestrante contratada | Nov/12 | 0%
Campanha iniciada | Nov/12 | 0%
Palestras realizadas | Nov/12 | 0%
Campanha encerrada | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro 2012
Progresso Atual
50%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.5
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Divulgar a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 49: Projeto: Gestão de Riscos
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Para iniciar a análise de risco sobre os processos, precisamos de uma clara definição do escopo. Há uma iniciativa atuando em paralelo para definição desses processos. O projeto depende desse insumo para iniciar.
Não existe um mapeamento completo dos processos de negócio do TJPE, nem inventário associado. Com isso, há um esforço ad hoc por parte do NSI para definição do escopo do projeto de gestão de riscos. A não existência de um mapa de governança impacta diretamente sobre os prazos, uma vez que as fases de inventário estão desfalcadas de informações.
Progressão
Fase 1 – Inventariar | Out/12 | 80%
Fase 2 – Analisar | Nov/12 | 60%
Fase 3 – Avaliar | Dez/12 | 15%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro 2012
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.7 | 0.7 | 0.6
Descrição do Projeto
Identificar e quantificar os níveis de riscos, considerando as possíveis ameaças e vulnerabilidades, seus impactos para as atividades do TJPE e a probabilidade de sua ocorrência, devendo ainda recomendar ações de segurança que compreendam controles, políticas e procedimentos para tratamento e mitigação destes riscos.

## Slide 50: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Nome da Demanda | Demandante | Data
BNMP 2º Grau | Presidência | 
Custas Judiciais | Presidência | 
Conhecer Virtual | Presidência | Mai/12
Novo Themis | SETIC | Jul/11
Integração do SICASE com Cartórios | Presidência | Set/12
Sistema de Gestão da SEJU | SEJU | 
Cemando 2º Grau | Cemando | Nov/10
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Governança
1
2
Priorizados Informações

## Slide 51: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Nome da Demanda | Demandante | Data
Consulta Processual CCMA | CCMA | Fev/11
Consulta Processual Unificada | SETIC | Jul/12
Consulta Processual Móvel | SETIC | Jul/12
Gerenciador de Contas de Depósito Judicial | DG | Jul/11
Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL | CICA | Ago/11
Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas | Vara Infância | Jan/11
Sistema de Leilão Eletrônico | Fórum Recife | Ago/12
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Governança
1
2
Priorizados Informações

## Slide 52: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Sistemas Administrativos
Nome da Demanda | Demandante | Data
Substituição do SISPE | SETIC | Jul/11
Projeto EAD | SGP | Nov/10
Sistema de Frequência | DG | Mar/11
Banco de Talentos | SGP | Fev/11
Sistema para o Centro de Justiça Terapêutico |  | 
Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde | SGP | Jan/11
Sistema de Inscrição de Cursos (SIC) |  | 
Sistema Integrado de Gestão Pública (GRP) | DG | Jan/09
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Governança
Sistemas Judiciais
Priorizados Informações

## Slide 53: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Nome da Demanda | Demandante | Data
Jurisprudência | DIDOC/Pres. | Mar/12
Expansão Malote Digital | DG | 
Informações ao Cidadão | CPSIC | Mai/12
Gestão Documental | DIDOC | Nov/09
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Priorizados Informações

## Slide 54: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Governança
Nome da Demanda | Demandante | Data
Rede de Dados Interior | DG/COPLAN | 
SETIC 24x7 |  | 
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Priorizados Informações

## Slide 55: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Estrutura de TIC
Nome da Demanda | Demandante | Data
Gestão de Vulnerabilidades | SETIC | Jul/11
Implantação do PETIC | SETIC | Fev/12
Elaboração do PDTIC | SETIC | Jul/11
Certificação Digital | SETIC | Jul/11
Gestão de Identidades | SETIC | Jul/12
Implantação Ferramenta de CRM | SETIC | Jul/12
Sistemas Judiciais
Governança
Gestão do Conhecimento
Sistemas Administrativos
Priorizados Informações

## Slide 56: Gestão de Pagamento de Precatórios
Demandante | Data
Dr. Carlos Moraes | Maio/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão visa propiciar um controle informatizado dos precatórios, integrada com o Judwin do 2º Grau, que busque as ações de Precatório e Requisição de Pequeno Valor (RPV), permitindo a alimentação e o acompanhamento dos pagamentos dos precatórios.
★

## Slide 57: Conhecer Virtual
Demandante | Data
Desembargador Luiz Carlos Figueiredo | Maio/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão tem por objetivo utilizar a videoconferência para facilitar o primeiro contato entre um pretendente a uma adoção nacional ou internacional e uma criança residente em comarca do estado, resultando na propositura de ação de adoção.
★

## Slide 58: Gestão da Execução Penal
Demandante | Data
Janaina Nunes de Menezes (VEP) | Outubro/2011
Resumo Executivo
O sistema em questão deverá, a partir de lançamentos diversos, elaborar os cálculos de prazos para benefícios e liquidação de penas das Varas de Execuções Penais.

## Slide 59: Novo Themis
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Novo sistema que visa substituir o sistema atual. Replicando funcionalidades presentes e incluindo novas funcionalidades.

## Slide 60: Integração do SICASE com Cartórios
Demandante | Data
Marta Agra | Setembro/2012
Resumo Executivo
A demanda refere-se à possibilidade de integração do SICASE com os sistemas de cartórios, para permitir a geração de fichas de compensação para o pagamento de custas.

## Slide 61: Cemando 2º Grau
Demandante | Data
Lúcia Aquino | Novembro/2010
Resumo Executivo
Alteração do sistema Judwin do 2º Grau com implementação da funcionalidade de tratamento de expedientes similar ao sistema do 1º grau: Cadastro de modelos de expedientes e certidões parametrizados para utilização futura; Distribuição de mandados para oficiais de justiça, sendo desejável que os responsáveis pelo setor possam, a partir da indicação da área de cumprimento, distribuir um mandado para oficial de justiça pelo sistema.

## Slide 62: Consulta Processual CCMA
Demandante | Data
Edson Dias | Fevereiro/2011
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta de consulta dos procedimentos cadastrados nas Centrais e Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no site de Internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

## Slide 63: Consulta Processual Unificada
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Criar uma uniformidade de consultas dos processos no TJPE. Unificando as consultas de juizados, 1º e 2º Graus em uma única consulta.

## Slide 64: Consulta Processual Móvel
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Corrigir o aplicativo de pesquisa processual do primeiro grau para plataforma android, e desenvolver outros aplicativos de forma similar viabilizando a pesquisa para juizados e segundo grau, além de disponibilizar para a plataforma de dispositivos móveis do IOS.

## Slide 65: Gerenciador de Contas de Depósito Judicial
Demandante | Data
Leovegildo Mota | Julho/2011
Resumo Executivo
Sistema que utilizará dezenas de serviços do BB para permitir um controle pelo juiz das movimentações bancárias nas contas que recebem depósitos judiciais.

## Slide 66: Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL
Demandante | Data
Teresa Silgueiro | Agosto/2011
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviços para o envio de informações do Judwin do 1º Grau para o CNACL (Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei).

## Slide 67: Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas
Demandante | Data
Dr. Élio Bráz | Janeiro/2011
Resumo Executivo
Alteração no sistema Judwin do 1º Grau, implementando na ferramenta de acompanhamento processual a possibilidade de: Lançamento dos movimentos realizadas pelos diversos núcleos existentes na 2ª Vara da Infância e Juventude. Relatórios para atender as necessidades de extração de informações dos núcleos citados. Controle de menores que estão em unidades de acolhimento de forma semelhante ao desenvolvido para menores em Medidas Sócio Educativa, com controle de prazo de reavaliação e possibilidade de lançamento dos eventos realizados

## Slide 68: Substituição do SISPE
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Desenvolver/Adquirir um sistema em substituição ao atual sistema SISPE.

## Slide 69: Projeto EAD
Demandante | Data
Solange Cunha | Novembro/2010
Resumo Executivo
Definição e Implantação de ambiente para possibilitar o início do ensino à distância no TJPE para magistrados e servidores.

## Slide 70: Sistema de Frequência
Demandante | Data
Leovegildo Mota | Março/2011
Resumo Executivo
A Diretoria Geral do TJPE solicitou a SGP e a SETIC uma funcionalidade WEB para permitir o registro das ausências de servidores, afim de evitar o pagamento indevido de salários aos faltosos e a pessoas que não estão mais a serviço do TJ e não tiveram o registro da sua situação atualizada pelos gestores de cada área.

## Slide 71: Banco de Talentos
Demandante | Data
Suzana Azoubel | Fevereiro/2011
Resumo Executivo
A gerência de seleção e acolhimento da SGP solicita o desenvolvimento de uma ferramenta de geração de relatórios que extraia os dados inseridos pelo sistema de cadastramento de nomeados e do sistema censo referente a conhecimentos, projetos, talentos e habilidades. Essa nova funcionalidade será parametrizada devendo possuir filtros que permita ao usuário escolher diversos tipos de perfis de conhecimentos dos concursados. As informações deverão ser migradas para o Universal para possibilitar a futura utilização dessa funcionalidade pela SGP diretamente pelo Universal.

## Slide 72: Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde
Demandante | Data
Tarciana Chalegre | Janeiro/2011
Resumo Executivo
O atendimento dessa solicitação irá permitir o agendamento de consultas pelos próprios usuários, através da internet, informatizando todo o processo, controle e o gerenciamento dos atendimentos realizados pelos profissionais do centro de saúde do TJPE, através da possibilidade de geração de relatórios gerenciais e estatísticos pelos gestores do Centro de Saúde acabando com a necessidade de controles manuais.

## Slide 73: Jurisprudência
Demandante | Data
Maria José / Presidente | Março/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão trata do desenvolvimento de uma aplicação web acessando uma base de dados formada pelos despachos, decisões e sentenças lançados no Sistema Judwin, para consulta indexada do conteúdo da referida base com acesso através de palavras chave.
★

## Slide 74: Rede de Dados Interior
Demandante | Data
COPLAN | Julho/2011
Resumo Executivo
Melhorar a capacidade dos canais de comunicação com as localizações situadas no interior do estado, tendo como objetivo mínimo a velocidade de 1Mb e ideal de 2Mb.
★

## Slide 75: Projeto SETIC 24x7
Demandante | Data
SETIC | Setembro/2011
Resumo Executivo
Com o advento do Processo Judicial Eletrônico surge a necessidade de manter os serviços disponíveis com tempo mínimo de interrupção anual. Para isso a SETIC necessita se adaptar em estrutura de recursos humanos e técnicos para alcançar as novas necessidades de disponibilidade requeridas.
★

## Slide 76: Gestão de Vulnerabilidades
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Contratar e implantar processo e ferramenta de gestão de vulnerabilidades. Com o objetivo de detecção de tratamento das mesmas.
★

## Slide 77: Implantação do PETIC
Demandante | Data
Norma Lyra | Fevereiro/2012
Resumo Executivo
Implementar a execução do PETIC 2012-2019. Através do monitoramento dos seus indicadores e da construção e execução de planos de ação.

## Slide 78: Elaboração do PDTIC
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Elaborar o PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) com objetivo de apoiar a gestão da SETIC em termos táticos e operacionais.

## Slide 79: Certificação Digital
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Essa demanda pretende fazer a aquisição e a gestão das certificações digitais.
★

## Slide 80: Gestão de Identidades
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Devido ao crescente número de sistemas, e a diversidade de plataformas dos sistemas da casa, e aliado a tudo isso a necessidade de melhorar a segurança de acesso as informações a SETIC planeja implementar uma gestão de identidade única e robusta, atendendo as necessidades dos demandantes e facilitando a vida dos provedores de soluções que compõem a SETIC.
★

## Slide 81: Implantação Ferramenta de CRM
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Implantar uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management ou Gerenciamento da Relação com o Cliente) com o objetivo de melhor atender os clientes da SETIC.