## Slide 1: Portfólio de projetos de tic
Resumo executivo
NOVEMBRO/2012

## Slide 2: Portfólios DE PROJETOS De tic
GESTÃO DO CONHECIMENTO
SISTEMAS JUDICIAIS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE TIC

## Slide 3
1
2
3
Em Execução
10
Não Iniciados
14
Suspensos
04
Projetos
Projetos Concluídos
Concluídos Mês
02
Propostas
02
Atrasados
50%
No Prazo
35%
Monitorados PMO
85%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.27 | 0.5
No Prazo | 0.6 | 0.35
Evolução – Indicadores
R
01 | Vitaliciamento – 1ª. Etapa | Out/12
02 | Protocolo Integrado | Out/12
03 | Pré-queixa | Set/12
04 | Sessão de Julgamento Eletrônica | Jun/11
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 12 | 11
No Prazo | 14 | 17

## Slide 4
Processo Judicial Eletrônico (PJe) |  | 
Implantação Juizados Cíveis da RMR | Susp. | 50%
Processos Internos (Corregedoria) | Jan/13 | 70%
Juizados Criminais | Susp. | 50%
Colégio Recursal | Susp. | 25%
Audiência Digital |  | 
Sistema de Gravação de Audiências | Mar/13 | 65%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 65
VEPA |  | 
Controle de Frequência de Cumpridor de Penal Alternativa | Mar/13 | 15%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Priorizados Informações
1
2
3
R

## Slide 5
1º Grau |  | 
Banco Nacional de Mandados de Prisão | Dez/12 | 75%
Protocolo Integrado | Concl. | 100%
Pré-queixa (Mediação & Arbitragem) | Concl. | 100%
Execução Fiscal Eletrônica | Susp. | 95%
Painel de Chamadas de Audiências | Abr/13 | 20%
Vitaliciamento | N/D | 70%
Gestão de Pagamento de Precatórios | N/D | 
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 75
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 20
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70
Priorizados Informações
1
2
3
R

## Slide 6
2º Grau |  | 
Processos Apensados (Extinção de Barramentos) | Jan/13 | 50%
Sessão de Julgamento Eletrônico | Concl. | 100%
Controle de Paradigmas Recursais | Mai/13 | 30%
Gestão da Execução Penal | N/D | 
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 30
Priorizados Informações
1
2
3
R

## Slide 7
Em Execução
01
Não Iniciados
09
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
03
Atrasados
0%
No Prazo
100%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 1 | 1
Não Iniciados | 8 | 9
Evolução – Projetos
1
R
Projetos Concluídos
01 | Avaliação de Competências | Set/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0 | 0
No Prazo | 1 | 1
Evolução – Indicadores

## Slide 8
Modernização dos Processos Administrativos |  | 
Sistema de Diárias | N/D | 10%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Priorizados Informações
1
R

## Slide 9
Em Execução
04
Não Iniciados
08
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
03
Atrasados
60%
No Prazo
40%
Monitorados PMO
80%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 4 | 4
Não Iniciados | 4 | 8
Evolução – Projetos
2012
Evolução – Indicadores
1
R
Projetos Concluídos
01 | JudEdital | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.5 | 0.6
No Prazo | 0.5 | 0.4

## Slide 10
Autenticidade Documental |  | 
Mandados & Alvarás Digitais | Nov/12 | 95%
Gestão Documental |  | 
Digitalização das Fichas Funcionais | Susp. | 15%
Arquivo Geral | Dez/12 | 70%
Portal Corporativo |  | 
Portal de Internet | Jan/13 | 70%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70
Ensino à Distancia |  | 
Implantação do EAD | - | 50%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Priorizados Informações
1
R

## Slide 11
Em Execução
08
Não Iniciados
02
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
25%
No Prazo
75%
Monitorados PMO
62%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
2
Projetos Concluídos
01 |  | 
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 8 | 8
Não Iniciados | 2 | 2
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.25 | 0.25
No Prazo | 0.75 | 0.75
Evolução – Indicadores

## Slide 12
Rede de Dados |  | 
Modernização Rede da Capital (Wireless) | Fev/13 | 65%
Datacenter |  | 
Redundância de Instalações Físicas | Mar/14 | 5%
Atualização do Parque de Equipamentos |  | 
Equipamentos (Micros, Notebooks, Scanner) | Jul/13 | 40%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 65
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 5
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Priorizados Informações
1
R
2

## Slide 13
Plataforma Microsoft |  | 
Implantação do Service Manager | Mar/13 | 15%
Implantação do Configuration Manager | Jul/13 | 15%
Implantação do Operation Manager | Mar/13 | 15%
Implantação do EPM-Microsoft | Mar/13 | 20%
Uso doméstico do Office | Mar/13 | 15%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 20
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Priorizados Informações
1
R
2

## Slide 14
Em Execução
05
Não Iniciados
05
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
60%
No Prazo
40%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
Projetos Concluídos
01 | Consulta Salário | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 6 | 5
Não Iniciados | 6 | 5
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.16 | 0.6
No Prazo | 0.66 | 0.4
Evolução – Indicadores

## Slide 15
Gestão do Desempenho Corporativo |  | 
Painel de Indicadores 1º Grau (BI) | Dez/12 | 55%
Painel de Indicadores 2º Grau (BI) | Susp. | N/D
Governança de TI |  | 
Política de Segurança da Informação (Diretrizes) | Dez/12 | 65%
Gestão de Riscos | N/D | 60%
Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI | Fev/13 | 55%
Controle Interno |  | 
Acompanhamento de Obras | Dez/12 | 25%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 55
Chart: 

 | 100
Chart: 

Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 55
Priorizados Informações
1
R

## Slide 16: Projeto: Implantação Juizados Cíveis da RMR
Descrição do Projeto
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Ioná Mota
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Problemas em atrasos das emissões de certificados digitais dos usuários do sistema para os treinamentos.
O projeto foi temporariamente suspenso por problemas de desempenho do sistema.
Progressão
Paulista | Set/12 | 100%
Cabo de Santo Agostinho | Ago/12 | 100%
Olinda | Out/12 | 75%
Jaboatão dos Guararapes | Nov/12 | 0%
Camaragibe | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
50%
Expansão do PJe nos Juizados Especiais Cíveis da Região Metropolitana.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | nov/12
Progressão | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5

## Slide 17: Projeto: Processos Internos (Corregedoria)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Andréa Pires
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Será inicialmente implantado, em dezembro de 2012, a tramitação de processos contra juízes.
Houve replanejamento alterando o prazo final de novembro para janeiro de 2013.
Progressão
Elaboração de Fluxos – Procedimentos para juízes | Ago/12 | 100%
Refinamento dos fluxos para automação | Set/12 | 100%
Parametrização e Testes | Nov/12 | 90%
Treinamentos | Jan/13 | 0%
Implantação | Jan/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Janeiro 2013
Progresso Atual
70%
Descrição do Projeto
Implantação de processo eletrônico para os processos administrativos disciplinares contra juízes e servidores que tramitam no âmbito da Corregedoria.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.7

## Slide 18: Projeto: Juizados Criminais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Ioná Mota
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Ainda não temos certeza da estabilidade da versão para o uso dos juizados criminais.
Ainda precisamos da versão com todo catálogo da legislação penal.
Problemas de desempenho da versão podem impedir/atrasar a expansão em novas unidades.
Projeto suspenso até que a versão 1.4 esteja em produção homologada para processos criminais.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Ago/12 | 90%
Nivelamento com outras entidades | Out/12 | 0%
Parametrização e Testes | Jan/13 | 5%
Treinamento | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
50%
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Judicial Eletrônico nos juizados especiais criminais da capital.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 19: Projeto: Colégio Recursal
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Ioná Mota
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
A versão do PJe para o segundo grau ainda não está estável, por isso a implantação do Colégio Recursal está suspensa.
O cronograma não vai ser cumprido e não temos como estimar novo cronograma até o lançamento da versão com integração do PJe entre o 1º e 2º graus.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Set/12 | 50%
Parametrização e Testes | Mar/13 | 0%
Treinamento | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Abril 2013
Progresso Atual
25%
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Eletrônico Judicial no Colégio Recursal dos Juizados Especiais.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25

## Slide 20: Projeto: Audiência Digital
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Simone Antunes
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Emiliano Zapata
Pontos de Atenção
Para o processo de implantação da sistemática de gravação no Poder Judiciário de Pernambuco, se faz necessário um novo projeto, com um novo planejamento e um “Gestor de Negócio”
O processo de implantação de gravação de audiências deverá levar a necessidade de aquisição de recursos de infraestrutura computacional, tais como estrutura de armazenamento, melhoria nos links de acesso à internet, entre outros.
Houve replanejamento do projeto alterando sua data final de Fevereiro de 2013 para Março de 2013.
Progressão
Planejamento do Projeto | Out/11 | 100%
Especificação Técnica Inicial | Nov/11 | 100%
Desenvolvimento | Dez/12 | 80%
Homologação | Jan/13 | 0%
Implantação Piloto | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
65%
Descrição do Projeto
O objetivo principal deste projeto é definição e construção de um sistema informatizado para gravação de audiências, em áudio e vídeo, integrado ao sistema de processo eletrônico do CNJ – PJe.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | nov/12
Progressão | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65

## Slide 21: Projeto: Controle de Frequência de Cumpridor de Pena Alternativa (VEPA)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Flávio Fontes
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Levantamento de requisitos | Out/12 | 100%
Documentação inicial do projeto | Out/12 | 100%
Desenvolvimento | Fev/13 | 5%
Homologação | Fev/13 | 0%
Treinamento | Mar/13 | 0%
Implantação | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
15%
Descrição do Projeto
Implementar o controle de comparecimento de cumpridor de pena alternativa através de leitura de código de barras baseado em requisitos definidos pelo setor psicossocial da VEPA.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.05 | 0.1 | 0.15

## Slide 22: Projeto: Banco Nacional de Mandados de Prisão
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
As datas da 2ª e da 3ª etapa foram alteradas em virtude de modificações solicitadas pelos gestores na 1ª etapa, o que ocasionou um adiamento nos prazos seguintes.
Progressão
Versão inicial da funcionalidade no JudWin 1º Grau | Mar/12 | 100%
1ª etapa de melhorias | Set/12 | 100%
2ª etapa de melhorias | Nov/12 | 50%
3ª etapa de melhorias | Dez/12 | 10%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
75%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo dar cumprimento à Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o Banco de Dados de Mandados de Prisão, disponibilizando no JudWin 1º Grau novas funcionalidades para a expedição dos mandados de prisão criminal e realizando o envio dos mesmos ao CNJ.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75

## Slide 23: Projeto: Protocolo Integrado
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. João Alberto
Pontos de Atenção
Aguardando a publicação da Instrução Normativa pelo TJPE, para início da operação.
Progressão
Requisitos | Jul/12 | 100%
Implementação | Set/12 | 100%
Homologação | Out/12 | 100%
Implantação | Out/12 | 100%
Principais Fases do Projeto
Sistema em produção.
Data de Conclusão
Outubro 2012
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça por parte dos advogados, no sentido de ajustar o Sistema JudWin 1º Grau de forma que ele permita a entrada de petições não-iniciais e requerimentos de forma integrada a partir de qualquer comarca do Estado de Pernambuco.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.25 | 0.25 | 0.95 | 1

## Slide 24: Projeto: Pré-queixa (Mediação & Arbitragem)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Roberto
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Ruy Patu
Pontos de Atenção
A Coordenação de Conciliação, Mediação e Arbitragem ficou responsável pelo treinamento e divulgação aos usuários.
Progressão
Homologação | Set/12 | 100%
Entrada em Produção | Out/12 | 100%
Principais Fases do Projeto
Sistema em produção.
Data de Conclusão
Outubro 2012
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Sistema para registro de pré-queixas dos juizados.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.95 | 0.95 | 1

## Slide 25: Projeto: Execução Fiscal Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
95%
O sistema desenvolvido pelo TJPE foi finalizado, porém as Procuradorias do Estado, de Jaboatão e Recife ainda não desenvolveram seus sistemas para integrarem-se ao do TJPE.
Em outubro, por solicitação de Dr. João Alberto (Diretor do Fórum do Recife), houve repasse de documentação técnica para a EMPREL. O próximo lote de ajuizamentos da Procuradoria Municipal do Recife já deverá utilizar essa integração.
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema que permita a integração fiscal com as Procuradorias Municipais e Estadual.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 26: Projeto: Painel de Chamadas de Audiências
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Roberto
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. João Alberto
Pontos de Atenção
Aquisição dos equipamentos/TVs que demorará mais tempo que o desenvolvimento do software(em torno de 6 meses)
Progressão
Levantamento de Requisitos | Out/12 | 100%
Análise de Projeto | Dez/12 | 10%
Desenvolvimento | Mar/13 | 0%
Homologação | Abr/13 | 0%
Aquisição das TVs | Abr/13 | 0%
Instalação das TVs | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Abril 2013
Progresso Atual
20%
Descrição do Projeto
O projeto em questão visa informar o agendamento das audiências para a população, em painéis eletrônicos distribuídos na área do Fórum da Capital.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.05 | 0.15 | 0.2

## Slide 27: Projeto: Vitaliciamento
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Lucas Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Está prevista uma 2ª etapa do projeto, com uma integração com o JudWin 1º Grau, que ainda não foi planejada junto ao gestor, por falta de definição.
Progressão
[1ª etapa] Requisitos | Set/12 | 100%
[1ª etapa] Implementação | Out/12 | 100%
[1ª etapa] Homologação | Out/12 | 100%
[1ª etapa] Implantação | Nov/12 | 100%
Principais Fases do Projeto
Sistema em produção (1ª. Etapa)
Data de Conclusão
N/D
Progresso Atual
70%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo atender a uma solicitação do Núcleo de Vitaliciamento, da Corregedoria Geral de Justiça, para que as avaliações dos Juízes vitaliciandos possam ser realizadas com mais eficiência pelos Juízes avaliadores. A aplicação permitirá o cadastro e a consulta das avaliações de Atividade Judicante e de Fatos Observados.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.05 | 0.4 | 0.7

## Slide 28: Projeto: Processos Apensados (Extinção de Barramentos)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Carlos Moraes
Pontos de Atenção
Prazo definido pela Resolução 334 foi informalmente prorrogado pelo gestor.
Um novo cronograma será elaborado.
Progressão
Tabelas | Ago/12 | 100%
Autuação | Ago/12 | 100%
Alteração geral no aplicativo - Seleção de processos | Set/12 | 100%
Relatórios | Nov/12 | 0%
Sessão de Julgamento | Out/12 | 0%
Documentação (Manuais) | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Janeiro 2013
Progresso Atual
50%
Descrição do Projeto
Eliminação da autuação de processos das seguintes classes TJPE: oposição, agravo regimental, arguição de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, embargos de declaração, embargos infringentes, exceções de impedimento e agravo.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.5

## Slide 29: Projeto: Sessão de Julgamento Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
José Mário
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Paes Barreto
Pontos de Atenção
O sistema foi desenvolvido conforme as especificações iniciais e implantado nos gabinetes dos desembargadores. Atualmente o sistema não está sendo utilizado para realização das sessões de julgamento.
Progressão
Desenvolvimento | Abr/10 | 100%
Treinamento | Dez/10 | 100%
Implantação | Jul/11 | 100%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Julho 2011
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Acelerar o julgamento de processos na 2ª instância através de utilização do sistema Sessão de Julgamento Eletrônico capaz de fornecer meios para visualização de forma fácil e rápida de textos de relatórios, votos e acórdãos dos outros desembargadores durante as sessões de julgamento.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 30
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Maelise Bomfim
Descrição do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Fernando Ferreira
Pontos de Atenção
O progresso ainda é algo estimado porque não temos o planejamento do projeto concluído. A data prevista de implantação para ‘Maio/2013’ poderá sofrer ajustes.
Progressão
Levantamento de requisito e especificação | Nov/12 | 80%
Análise de Projeto | Nov/12 | 0%
Desenvolvimento | A definir | 0%
Homologação | A definir | 0%
Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Maio/2013
Progresso Atual
30%
Projeto: controle de paradigmas recursais
Descrição do Projeto
Controlar os recursos relacionados a processos de repercussão geral STF/STJ, para agilizar o julgamento dos processos pendentes no momento em que a repercussão geral for decidida.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.3

## Slide 31
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rodrigo Medeiros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Solange Cinha
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Outubro 2012
Progresso Atual
100%
Projeto: Avaliação de Competências
Descrição do Projeto
Sistema para efetuar a avaliação dos servidores do judiciário, com a finalidade de estabelecer a progressão funcional.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão | 0.9 | 1

## Slide 32
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rodrigo Medeiros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
João Batista
Pontos de Atenção
Com a saída da chefia da unidade o sistema está sendo passado para um outro analista e não tivemos progresso significativo neste período.
Progressão
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
10%
Projeto: Novo sistema de Diárias
Descrição do Projeto
O novo sistema de diárias visa dar mais agilidade e controle na liberação dos recursos aos servidores do TJPE.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.1 | 0.1

## Slide 33
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Aguardando contato da SETIC com o gestor do negócio para homologação do sistema
Progressão
Especificação | Abr/12 | 100%
Implementação | Mai/12 | 100%
Testes e Homologação | Nov/12 | 90%
Implantação | Nov/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro 2012
Progresso Atual
95%
Projeto: Mandatos e Alvarás Digitais
Descrição do Projeto
Sistema que garanta aos mandados e alvarás expedidos pelo TJPE autenticidade e integridade às informações.
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 34: Projeto: Digitalização das Pastas Funcionais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jairson Barbosa
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Oscar Barros
Pontos de Atenção
O projeto está suspenso aguardando análise da alta gestão.
Um novo cronograma será elaborado.
Progressão
Implantação do Sistema | Out/12 | 50%
BPM – Mapeamento e Redesenho de Processos | Nov/12 | 15%
Digitalização e Indexação das Pastas Funcionais | Fev/13 | 5%
Implantação dos Processos da SGP | Mai/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Descrição do Projeto
Implantação de uma metodologia de gestão de documentos digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas e a digitalização do acervo de documentos existentes.

## Slide 35: Projeto: Arquivo Geral
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Análise e Projeto | Set/12 | 100%
Desenvolvimento e Integração WS | Nov/12 | 70%
Implantação | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
70%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.1 | 0.6 | 0.7
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema para o gerenciamento do Arquivo Geral.

## Slide 36: Projeto: Portal de Internet
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jairson Barbosa
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Zenaide Barbosa
Pontos de Atenção
Houve um replanejamento alterando a data final do projeto de dezembro de 2012 para janeiro de 2013.
Progressão
Arquitetura de Informação | Abr/12 | 100%
Proposta Gráfica | Jul/12 | 100%
Implementação | Set/12 | 100%
Treinamento | Nov/12 | 30%
Integração dos Sistemas Legados | Dez/12 | 40%
Migração de Dados | Jan/13 | 20%
Teste e Implantação | Jan/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Janeiro 2013
Progresso Atual
70%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de substituir o atual portal do TJPE (www.tjpe.jus.br) por uma ferramenta mais moderna. Envolve renovação do layout gráfico e implantação de um sistema gerenciador de conteúdo.

## Slide 37: Projeto: Modernização da Rede da Capital (Wireless)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson Bezerra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Aguardando aquisição de equipamentos.
Progressão
Levantamento do Escopo | Mai/12 | 100%
Especificação dos equipamentos | Set/12 | 100%
Elaboração do Termo de Referência | Out/12 | 100%
Licitação | A definir | 0%
Aquisição | A definir | 0%
Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Fevereiro 2013
Progresso Atual
65%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.65
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a definição das especificações técnicas e de aquisição de uma estrutura de acesso à Internet por meio de redes sem fio (wireless) nos prinicpais prédios do poder Judiciário de Pernambuco - Palácio de Justiça, Forum Rodolpho Aureliano, Tomas de Aquino.

## Slide 38: Projeto: Redundância de Instalações Físicas
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson Bezerra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Houve alteração no prazo final de dezembro de 2013 para março de 2014
Progressão
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2014
Progresso Atual
5%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.05 | 0.05
Descrição do Projeto
Criar estrutura física que possa comportar um datacenter secundário para redundância dos sistemas do TJPE.

## Slide 39: Projeto: Implantação do Service Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Projeto teve o Gerente do Projeto trocado, devido a incompatibilidades das atividades do Gerente anterior com as atividades funcionais.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 70%
Implantação do Catálogo de Serviços | Dez/12 | 0%
Implantação dos Processos de Incidentes e de Requisições de Serviços | Dez/12 | 0%
Implantação dos Processos de Configuração e de Mudança | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.1 | 0.15
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Service Manager, que tem o objetivo de armazenar e gerenciar todos os registros de incidentes e solicitações de serviços de TIC, registrados por meio da Central de Serviços de TIC.

## Slide 40: Projeto: Implantação do Configuration Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Carneiro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Houve replanejamento alterando a data de término do projeto de Março para Julho de 2013.
Um novo cronograma está sendo elaborado.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 40%
Configuração, instalação e customização da ferramenta em ambiente de laboratório. | Nov/12 | 0%
Instalação da ferramenta cliente nas estações de trabalho em ambiente de produção | Dez/12 | 0%
Habilitação do Módulo de acesso remoto às estações de trabalho | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Julho 2013
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.1 | 0.15
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Configuration Manager, que tem por objetivo automatizar o processo de distribuição de software e sistemas operacionais, hoje é executado de forma manual pelos técnicos de campo. Além disso, tem o objetivo de gerar e gerenciar o inventário completo dos ativos de TIC (estações de trabalho, impressoras, computadores, etc.) no âmbito da infraestrutura de TIC do TJPE.

## Slide 41: Projeto: Implantação do Operation Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Werner Rodrigues
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maurício Brainer
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 50%
Implementação do laboratório de desenv., testes e homologação – Fórum Rodolfo Aureliano. | Nov/12 | 0%
Implementação do SCOM 2012 no ambiente de Produção - Fórum Rodolfo Aureliano. | Dez/12 | 0%
Finalização do Projeto | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.1 | 0.15
Descrição do Projeto
Este projeto tem como propósito a implantação da ferramenta Microsoft Operations Manager, componente este da plataforma Microsoft System Center, que atenderá a necessidade existente de um maior e mais preciso gerenciamento e monitoramento do ambiente de TIC da SETIC, possibilitando assim, por meio de uma visão unificada, o diagnóstico e prevenção de falhas que ocasionam inatividade, viabilizando a alta disponibilidade dos aplicativos e serviços essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

## Slide 42: Projeto: Implantação do EPM-Microsoft
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Viviane Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Enquanto o TJPE não adquire a licença para o Sharepoint, será utilizada a versão VLSC do contrato do TJPE, que tem duração de 90 dias.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 80%
Planejamento e arquitetura do EPM | Nov/12 | 0%
Criação do ambiente de Homologação do EPM | Dez/12 | 0%
Implantação | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
20%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.1 | 0.2
Descrição do Projeto
Implantar a solução Microsoft Enterprise Project Management (EPM) 2010, plataforma de Gerenciamento de Portfólio do Projeto, para automatizar os principais processos de gerenciamento de projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic) do TJPE, permitindo a governança de todo o ciclo de vida dos projetos, desde as decisões estratégicas até o controle operacional.

## Slide 43: Projeto: Uso Doméstico do Office
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Luciana Muniz
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Roberto Arteiro
Pontos de Atenção
Está em fase final de planejamento, mas a previsão inicial para término é em março de 2013.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 40%
Divulgação do Treinamento | Não Definido | 0%
Disponibilização do ambiente de treinamento | Não Definido | 0%
Encerramento do Projeto | Não Definido | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Março 2013
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.1 | 0.15
Descrição do Projeto
Este Projeto faz parte do Programa Microsoft, criado a partir da formalização do contrato de Enterprise Agreement (EA), celebrado entre o TJPE e a Empresa Microsoft, cujo objetivo se concentra nas seguintes ações:
• Oferecer treinamento à distância do Office 2010 para 8050 colaboradores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);
• Disponibilizar 8050 licenças de uso do Office 2010 para instalação nos computadores pessoais destes colaboradores.

## Slide 44: Projeto: Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Tibérius Macedo
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Levantamento de 5 Indicadores que irão compor a 1ª Etapa do BI | Set/12 | 100%
Entrega 1ª Parte contendo os 5 indicadores | Nov/12 | 40%
Treinamento dos usuários | Dez/12 | 0%
Levantamento de novos Indicadores que irão compor a 2ª Etapa do BI | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
55%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.15 | 0.55
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de coletar dados do 1º Grau para gerar informações gerenciais para as inspeções da Corregedoria.

## Slide 45: Projeto: Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Paulo Emílio
Pontos de Atenção
O gestor solicitou mudanças no projeto, ocasionando o replanejamento do projeto com a definição de um novo cronograma.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12
Progressão
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo dedados do 2º Grau para gerar informações gerenciais para responder as Metas do CNJ.

## Slide 46: Projeto: Acompanhamento de Obras
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Cesar
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José (DEA)
Pontos de Atenção
O cronograma do projeto está com um pequeno atraso.
Progressão
Validação do escopo do projeto | Set/12 | 100%
Planejamento do cronograma do projeto | Set/12 | 100%
Entrega da 1ª fase do projeto (obras em execução) | Nov/12 | 0%
Entrega da 2ª fase do projeto (obras em licitação) | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro/2012
Progresso Atual
25%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a construção de um sistema para acompanhamento das obras de engenharia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, estejam elas em processo licitatório ou execução.

## Slide 47: Projeto: Política de Segurança da Informação (Diretrizes)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Foi solicitada a contratação de consultoria especializada (Patrícia Peck) para realizar a blindagem jurídica da PSI. É importante que a Política só seja publicada depois desta análise em conjunto com a equipe da Consultoria Jurídica do TJPE.
Houve alteração no prazo final do projeto de novembro para dezembro de 2012.
Progressão
Proposta inicial das Diretrizes da PSI elaborada pelo NSI | Mai/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas e Aprovadas pela SETIC | Jun/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas/Aprovadas pelo CGTIC | Set/12 | 100%
Diretrizes da PSI Aprovadas pelo T.Pleno e Publicada no DJe | Out/12 | 0%
Política Divulgada e Conscientização inicial realizada | Dez/12 | 10%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Dezembro 2012
Progresso Atual
65%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.75 | 0.55 | 0.6 | 0.65
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Definir a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco e atividades de divulgação e conscientização da PSI para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 48: Projeto: Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Houve alteração no prazo final do projeto de dezembro de 2012 para fevereiro de 2013
Progressão
Planejamento concluído | Ago/12 | 100%
Materiais elaborados | Out/12 | 50%
Campanha iniciada | Nov/12 | 0%
Palestras realizadas | Fev/13 | 0%
Campanha encerrada | Fev/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Fevereiro 2013
Progresso Atual
55%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.5 | 0.55
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Divulgar a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 49: Projeto: Gestão de Riscos
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Alessandra Barbara
Pontos de Atenção
O projeto esta passando por uma mudança de escopo e está sendo relampejado.
Progressão
Fase 1 – Inventariar | Out/12 | 80%
Fase 2 – Analisar | Nov/12 | 60%
Fase 3 – Avaliar | A definir | 15%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12
Progressão | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
Descrição do Projeto
Identificar e quantificar os níveis de riscos, considerando as possíveis ameaças e vulnerabilidades, seus impactos para as atividades do TJPE e a probabilidade de sua ocorrência, devendo ainda recomendar ações de segurança que compreendam controles, políticas e procedimentos para tratamento e mitigação destes riscos.

## Slide 50
Nome da Demanda | Demandante | Data
BNMP 2º Grau | Presidência | 
Custas Judiciais | Presidência | 
Conhecer Virtual | Presidência | Mai/12
Consulta Processual CCMA | CCMA | Fev/11
Sistema de Gestão da SEJU | SEJU | 
Cemando 2º Grau | Cemando | Nov/10
Controle de Acolhimento e Adoção | CEJA | Out/12
Consulta Processual do Advogado | OAB | Nov/12
1
2
Priorizados Informações

## Slide 51
Nome da Demanda | Demandante | Data
Consulta Processual Unificada | SETIC | Jul/12
Consulta Processual Móvel | SETIC | Jul/12
Gerenciador de Contas de Depósito Judicial | DG | Jul/11
Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL | CICA | Ago/11
Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas | Vara Infância | Jan/11
Sistema de Leilão Eletrônico | Fórum Recife | Ago/12
1
2
Priorizados Informações

## Slide 52
Nome da Demanda | Demandante | Data
Substituição do SISPE | SETIC | Jul/11
Sistema de Frequência | DG | Mar/11
Banco de Talentos | SGP | Fev/11
Sistema para o Centro de Justiça Terapêutico |  | 
Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde | SGP | Jan/11
Sistema Integrado de Gestão Pública (GRP) | DG | Jan/09
Controle do Serviço de Taxi | GCSG | Set/12
Controle da Transparência Passiva | Ouvidoria | Set/12
Novo Sistema de Ouvidoria | Ouvidoria | Out/12
Priorizados Informações

## Slide 53
Nome da Demanda | Demandante | Data
Jurisprudência | DIDOC/Pres. | Mar/12
Expansão Malote Digital | DG | 
Informações ao Cidadão | CPSIC | Mai/12
Gestão Documental | DIDOC | Nov/09
Novo Themis | SETIC | Jul/11
Jurisprudência do CEJ | CEJ | Out/12
Intranet COPLAN | COPLAN | Jun/12
Automatizar publicações da SGP no DJe | SGP | Ago/12
Priorizados Informações

## Slide 54
Nome da Demanda | Demandante | Data
Rede de Dados Interior | DG/COPLAN | 
SETIC 24x7 |  | 
Priorizados Informações

## Slide 55
Nome da Demanda | Demandante | Data
Gestão de Vulnerabilidades | SETIC | Jul/11
Implantação do PETIC | SETIC | Fev/12
Elaboração do PDTIC | SETIC | Jul/11
Gestão de Identidades | SETIC | Jul/12
Implantação Ferramenta de CRM | SETIC | Jul/12
Priorizados Informações

## Slide 56: Gestão de Pagamento de Precatórios
Demandante | Data
Dr. Carlos Moraes | Maio/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão visa propiciar um controle informatizado dos precatórios, integrada com o Judwin do 2º Grau, que busque as ações de Precatório e Requisição de Pequeno Valor (RPV), permitindo a alimentação e o acompanhamento dos pagamentos dos precatórios.
★

## Slide 57: Conhecer Virtual
Demandante | Data
Desembargador Luiz Carlos Figueiredo | Maio/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão tem por objetivo utilizar a videoconferência para facilitar o primeiro contato entre um pretendente a uma adoção nacional ou internacional e uma criança residente em comarca do estado, resultando na propositura de ação de adoção.
★

## Slide 58: Gestão da Execução Penal
Demandante | Data
Janaina Nunes de Menezes (VEP) | Outubro/2011
Resumo Executivo
O sistema em questão deverá, a partir de lançamentos diversos, elaborar os cálculos de prazos para benefícios e liquidação de penas das Varas de Execuções Penais.

## Slide 59: Novo Themis
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Novo sistema que visa substituir o sistema atual. Replicando funcionalidades presentes e incluindo novas funcionalidades.

## Slide 60: Cemando 2º Grau
Demandante | Data
Lúcia Aquino | Novembro/2010
Resumo Executivo
Alteração do sistema Judwin do 2º Grau com implementação da funcionalidade de tratamento de expedientes similar ao sistema do 1º grau: Cadastro de modelos de expedientes e certidões parametrizados para utilização futura; Distribuição de mandados para oficiais de justiça, sendo desejável que os responsáveis pelo setor possam, a partir da indicação da área de cumprimento, distribuir um mandado para oficial de justiça pelo sistema.

## Slide 61: Consulta Processual CCMA
Demandante | Data
Edson Dias | Fevereiro/2011
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta de consulta dos procedimentos cadastrados nas Centrais e Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no site de Internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

## Slide 62: Consulta Processual Unificada
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Criar uma uniformidade de consultas dos processos no TJPE. Unificando as consultas de juizados, 1º e 2º Graus em uma única consulta.

## Slide 63: Consulta Processual Móvel
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Corrigir o aplicativo de pesquisa processual do primeiro grau para plataforma android, e desenvolver outros aplicativos de forma similar viabilizando a pesquisa para juizados e segundo grau, além de disponibilizar para a plataforma de dispositivos móveis do IOS.

## Slide 64: Gerenciador de Contas de Depósito Judicial
Demandante | Data
Leovegildo Mota | Julho/2011
Resumo Executivo
Sistema que utilizará dezenas de serviços do BB para permitir um controle pelo juiz das movimentações bancárias nas contas que recebem depósitos judiciais.

## Slide 65: Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL
Demandante | Data
Teresa Silgueiro | Agosto/2011
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviços para o envio de informações do Judwin do 1º Grau para o CNACL (Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei).

## Slide 66: Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas
Demandante | Data
Dr. Élio Bráz | Janeiro/2011
Resumo Executivo
Alteração no sistema Judwin do 1º Grau, implementando na ferramenta de acompanhamento processual a possibilidade de: Lançamento dos movimentos realizadas pelos diversos núcleos existentes na 2ª Vara da Infância e Juventude. Relatórios para atender as necessidades de extração de informações dos núcleos citados. Controle de menores que estão em unidades de acolhimento de forma semelhante ao desenvolvido para menores em Medidas Sócio Educativa, com controle de prazo de reavaliação e possibilidade de lançamento dos eventos realizados

## Slide 67: Substituição do SISPE
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Desenvolver/Adquirir um sistema em substituição ao atual sistema SISPE.

## Slide 68: Sistema de Frequência
Demandante | Data
Leovegildo Mota | Março/2011
Resumo Executivo
A Diretoria Geral do TJPE solicitou a SGP e a SETIC uma funcionalidade WEB para permitir o registro das ausências de servidores, afim de evitar o pagamento indevido de salários aos faltosos e a pessoas que não estão mais a serviço do TJ e não tiveram o registro da sua situação atualizada pelos gestores de cada área.

## Slide 69: Banco de Talentos
Demandante | Data
Suzana Azoubel | Fevereiro/2011
Resumo Executivo
A gerência de seleção e acolhimento da SGP solicita o desenvolvimento de uma ferramenta de geração de relatórios que extraia os dados inseridos pelo sistema de cadastramento de nomeados e do sistema censo referente a conhecimentos, projetos, talentos e habilidades. Essa nova funcionalidade será parametrizada devendo possuir filtros que permita ao usuário escolher diversos tipos de perfis de conhecimentos dos concursados. As informações deverão ser migradas para o Universal para possibilitar a futura utilização dessa funcionalidade pela SGP diretamente pelo Universal.

## Slide 70: Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde
Demandante | Data
Tarciana Chalegre | Janeiro/2011
Resumo Executivo
O atendimento dessa solicitação irá permitir o agendamento de consultas pelos próprios usuários, através da internet, informatizando todo o processo, controle e o gerenciamento dos atendimentos realizados pelos profissionais do centro de saúde do TJPE, através da possibilidade de geração de relatórios gerenciais e estatísticos pelos gestores do Centro de Saúde acabando com a necessidade de controles manuais.

## Slide 71: Jurisprudência
Demandante | Data
Maria José / Presidente | Março/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão trata do desenvolvimento de uma aplicação web acessando uma base de dados formada pelos despachos, decisões e sentenças lançados no Sistema Judwin, para consulta indexada do conteúdo da referida base com acesso através de palavras chave.
★

## Slide 72: Rede de Dados Interior
Demandante | Data
COPLAN | Julho/2011
Resumo Executivo
Melhorar a capacidade dos canais de comunicação com as localizações situadas no interior do estado, tendo como objetivo mínimo a velocidade de 1Mb e ideal de 2Mb.
★

## Slide 73: Projeto SETIC 24x7
Demandante | Data
SETIC | Setembro/2011
Resumo Executivo
Com o advento do Processo Judicial Eletrônico surge a necessidade de manter os serviços disponíveis com tempo mínimo de interrupção anual. Para isso a SETIC necessita se adaptar em estrutura de recursos humanos e técnicos para alcançar as novas necessidades de disponibilidade requeridas.
★

## Slide 74: Gestão de Vulnerabilidades
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Contratar e implantar processo e ferramenta de gestão de vulnerabilidades. Com o objetivo de detecção de tratamento das mesmas.
★

## Slide 75: Implantação do PETIC
Demandante | Data
Norma Lyra | Fevereiro/2012
Resumo Executivo
Implementar a execução do PETIC 2012-2019. Através do monitoramento dos seus indicadores e da construção e execução de planos de ação.

## Slide 76: Elaboração do PDTIC
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Elaborar o PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) com objetivo de apoiar a gestão da SETIC em termos táticos e operacionais.

## Slide 77: Gestão de Identidades
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Devido ao crescente número de sistemas, e a diversidade de plataformas dos sistemas da casa, e aliado a tudo isso a necessidade de melhorar a segurança de acesso as informações a SETIC planeja implementar uma gestão de identidade única e robusta, atendendo as necessidades dos demandantes e facilitando a vida dos provedores de soluções que compõem a SETIC.
★

## Slide 78: Implantação Ferramenta de CRM
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Implantar uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management ou Gerenciamento da Relação com o Cliente) com o objetivo de melhor atender os clientes da SETIC.