## Slide 1: Portfólio de projetos de tic
Resumo executivo
JANEIRO/2013

## Slide 2
GESTÃO DO CONHECIMENTO
SISTEMAS JUDICIAIS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE TIC

## Slide 3
Gestão do Conhecimento
Sistemas Judiciais
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Administrativos
Suspenso 50% Implantação Juizados Cíveis da RMR
Suspenso 50% Juizados Criminais
Suspenso 25% Colégio Recursal
ABR/13 05% Pje – Migração Versão Descanso
MAR/13 75% Sistema de Gravação de Audiências
ABR/13 25% Controle de Frequência de Cumpridor de Penal Alternativa
Suspenso 95% Execução Fiscal Eletrônica
Concluído 100% Banco Nacional de Mandados de Prisão
ABR/13 20% Painel de Chamadas de Audiências
A Definir 0% Vitaliciamento - 2ª Etapa
MAR/13 25% Consulta Processual 1º Grau
Concluído 100% Processos Apensados
Concluído 100% Sessão de Julgamento Eletrônico
MAI/13 40% Controle de Paradigmas Recursais
A Definir 5% Sistema de Diárias
FEV/13 95% Mandados & Alvarás Digitais
Suspenso 15% Digitalização das Fichas Funcionais
FEV/13 95% Arquivo Geral
ABR/13 60% Portal de Internet
A definir 50% Implantação da Plataforma do EAD
JUL/13 45% Implantação do Service Manager
NOV/13 20% Implantação do Config. Manager
MAR/13 30% Implantação do Operation Manager
MAR/13 40% Implantação do EPM-Microsoft
MAR/13 20% Uso Doméstico do Office
FEV/13 95% Modernização Rede da Capital (Wireless)
MAR/14 02% Redundância de Instalações Físicas
JUL/13 40% Equipamentos (Micros, Notebooks, Scanner)
MAI/13 60% Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Não Iniciado Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
FEV/13 75% Acompanhamento de Obras
FEV/13 90% Política de Segurança da Informação
MAR/13 70% Campanha de Divulg. e Conscientização da PSI
A Definir 25% Gestão de Riscos
Não Iniciado Gestão da Execução Penal
A Definir 2%
Gestão de Pag. de Precatórios

## Slide 4
Política de Segurança da Informação
Modernização da Infraestrutura da Rede da Capital - Wireless
Mandados e Alvarás Digitais
Arquivo Geral
Acompanhamento de Obras
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Sistema de Gravação de Audiências
Consulta Processual 1º Grau
1a. Campanha de Sensibilização de SI
(Microsoft) Office Doméstico
(Microsoft) Implantação do Operation Manager
(Microsoft) EPM - Enterprise Project Managent
Pje - Migração Descanço
Painel de Chamadas de Audiência
Portal da Internet
Painel de Indicadores - 1o. Grau
Controle de Paradigmas Recursais
Julho
Padronização das Est. de Trabalho
Implantação do Service Manager

## Slide 5
1
2
3
Em Execução
09
Não Iniciados
13
Suspensos
04
Projetos
Projetos Concluídos
Concluídos Mês
02
Propostas
00
Atrasados
31%
No Prazo
46%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.27 | 0.5 | 0.36 | 0.31
No Prazo | 0.6 | 0.35 | 0.43 | 0.46
Evolução – Indicadores
R
01 | Banco Nacional de Mandados Prisão | Jan/13
02 | Processos Apensados | Jan/13
03 | Pje – Corregedoria | Dez/12
04 | Vitaliciamento – 1ª. Etapa | Out/12
05 | Protocolo Integrado | Out/12
06 | Pré-queixa | Set/12
07 | Sessão de Julgamento Eletrônica | Jun/11
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 12 | 11 | 9 | 8
Não Iniciados | 14 | 17 | 13 | 13

## Slide 6
Processo Judicial Eletrônico (PJe) |  | 
Implantação Juizados Cíveis da RMR | Susp. | 50%
Processos Internos (Corregedoria) | Concl. | 100%
Juizados Criminais | Susp. | 50%
Colégio Recursal | Susp. | 25%
Pje – Migração Versão Descanso | Abr/13 | 5%
Audiência Digital |  | 
Sistema de Gravação de Audiências | Mar/13 | 75%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70
VEPA |  | 
Controle de Frequência de Cumpridor de Penal Alternativa | Abr/13 | 26%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 5

## Slide 7
1º Grau |  | 
Banco Nacional de Mandados de Prisão | Concl. | 100%
Protocolo Integrado | Concl. | 100%
Pré-queixa (Mediação & Arbitragem) | Concl. | 100%
Execução Fiscal Eletrônica | Susp. | 95%
Painel de Chamadas de Audiências | Abr/13 | 20%
Vitaliciamento - 2ª Etapa | N/D | 0%
Gestão de Pagamento de Precatórios | N/D | 2%
Consulta Processual 1º Grau | Mar/13 | 25%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 20
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 25

## Slide 8
2º Grau |  | 
Processos Apensados (Extinção de Barramentos) | Concl. | 100%
Sessão de Julgamento Eletrônico | Concl. | 100%
Controle de Paradigmas Recursais | Mai/13 | 40%
Gestão da Execução Penal | N/D | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0

## Slide 9
Em Execução
01
Não Iniciados
12
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
03
Atrasados
100%
No Prazo
0%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 1 | 1 | 1 | 1
Não Iniciados | 8 | 9 | 9 | 12
Evolução – Projetos
1
R
Projetos Concluídos
01 | Avaliação de Competências | Set/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0 | 0 | 1 | 1
No Prazo | 1 | 1 | 0 | 0
Evolução – Indicadores

## Slide 10
Modernização dos Processos Administrativos |  | 
Sistema de Diárias | N/D | 5%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 5
1
R
Informações

## Slide 11
Em Execução
04
Não Iniciados
07
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
80%
No Prazo
20%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 4 | 4 | 4 | 4
Não Iniciados | 4 | 8 | 8 | 7
Evolução – Projetos
2012
Evolução – Indicadores
1
R
Projetos Concluídos
01 | JudEdital | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8
No Prazo | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2

## Slide 12
Autenticidade Documental |  | 
Mandados & Alvarás Digitais | Fev/13 | 95%
Gestão Documental |  | 
Digitalização das Fichas Funcionais | Susp. | 15%
Arquivo Geral | Fev/13 | 95%
Portal Corporativo |  | 
Portal de Internet | Abr/13 | 70%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Ensino à Distancia |  | 
Implantação da Plataforma do EAD (Moodle) | N/D | 50%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
1
R
Informações

## Slide 13
Em Execução
08
Não Iniciados
01
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
25%
No Prazo
75%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
2
Projetos Concluídos
01 |  | 
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 8 | 8 | 8 | 8
Não Iniciados | 2 | 2 | 2 | 1
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
No Prazo | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Evolução – Indicadores

## Slide 14
Rede de Dados |  | 
Modernização Rede da Capital (Wireless) | Fev/13 | 95%
Datacenter |  | 
Redundância de Instalações Físicas | Mar/14 | 2%
Atualização do Parque de Equipamentos |  | 
Equipamentos (Micros, Notebooks, Scanner) | Jul/13 | 40%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 2
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
1
R
2
Informações

## Slide 15
Plataforma Microsoft |  | 
Implantação do Service Manager | Jul/13 | 45%
Implantação do Configuration Manager | Nov/13 | 20%
Implantação do Operation Manager | Mar/13 | 30%
Implantação do EPM-Microsoft | Mar/13 | 40%
Uso Doméstico do Office | Mar/13 | 20%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 45
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 20
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 30
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 35
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 20
1
R
2
Informações

## Slide 16
Em Execução
05
Não Iniciados
05
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
83%
No Prazo
17%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
Projetos Concluídos
01 | Consulta Salário | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em Execução | 6 | 5 | 5 | 5
Não Iniciados | 6 | 5 | 5 | 5
Evolução – Projetos
2012
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Atrasados | 0.16 | 0.6 | 0.83 | 0.83
No Prazo | 0.66 | 0.4 | 0.17 | 0.17
Evolução – Indicadores

## Slide 17
Gestão do Desempenho Corporativo |  | 
Painel de Indicadores 1º Grau (BI) | Mai/13 | 60%
Painel de Indicadores 2º Grau (BI) | Susp. | N/D
Governança de TI |  | 
Política de Segurança da Informação (Diretrizes) | Fev/13 | 90%
Gestão de Riscos | N/D | 25%
Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI | Mar/13 | 70%
Controle Interno |  | 
Acompanhamento de Obras | Fev/13 | 75%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 75
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 90
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70
1
R
Informações

## Slide 18: Projeto: Implantação Juizados Cíveis da RMR
Descrição do Projeto
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Problemas em atrasos das emissões de certificados digitais dos usuários do sistema para os treinamentos.
Este projeto será retomado após implantação do projeto “Migração Versão Descanso” prevista para Abril de 2013.
Progressão
Paulista | Set/12 | 100%
Cabo de Santo Agostinho | Ago/12 | 100%
Olinda | Out/12 | 75%
Jaboatão dos Guararapes | Nov/12 | 0%
Camaragibe | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto encontra-se suspenso devido a problemas de desempenho na versão atual em desenvolvimento.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
50%
Expansão do PJe nos Juizados Especiais Cíveis da Região Metropolitana.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.5
Amarelo
Vermelho | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 19: Projeto: Processos Internos (Corregedoria)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Gustavo Melo
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Será inicialmente implantado, em dezembro de 2012, a tramitação de processos contra juízes (1º Fase).
Progressão
Elaboração de Fluxos – Procedimentos para juízes | Ago/12 | 100%
Refinamento dos fluxos para automação | Set/12 | 100%
Parametrização e Testes | Nov/12 | 100%
Treinamentos | Jan/13 | 100%
Implantação | Jan/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
O projeto está finalizado.
Data de Conclusão
Dezembro de 2012
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Implantação de processo eletrônico para os processos administrativos disciplinares contra juízes e servidores que tramitam no âmbito da Corregedoria.
Chart: 
| Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12
Progressão | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 1
Concluído

## Slide 20: Projeto: Juizados Criminais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Ainda precisamos da versão com todo catálogo da legislação penal.
Projeto suspenso até que a versão 1.4 esteja em produção homologada para processos criminais.
Este projeto será retomado após implantação do projeto “Migração Versão Descanso” prevista para Abril de 2013.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Ago/12 | 90%
Nivelamento com outras entidades | Out/12 | 0%
Parametrização e Testes | Jan/13 | 5%
Treinamento | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto encontra-se suspenso devido instabilidade da versão dos juizados criminais.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
50%
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Judicial Eletrônico nos juizados especiais criminais da capital.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão
Colunas1 | 0.5
Colunas2 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 21: Projeto: Colégio Recursal
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
O cronograma não vai ser cumprido e não temos como estimar novo cronograma até o lançamento da versão com integração do PJe entre o 1º e 2º graus.
Este projeto será retomado após implantação do projeto “Migração Versão Descanso” prevista para Abril de 2013.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Set/12 | 50%
Parametrização e Testes | Mar/13 | 0%
Treinamento | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto encontra-se suspenso devido a instabilidade da versão do Pje para o segundo grau.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
25%
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Eletrônico Judicial no Colégio Recursal dos Juizados Especiais.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde
Amarelo | 0.25
Vermelho | 0.25 | 0.25 | 0.25

## Slide 22: Projeto: Pje – Migração Versão descanso
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Amanda Lins
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Iona Mota
Pontos de Atenção
Os projetos de expansão do PJe no TJPE estão dependendo da migração da versão atual em produção do PJe (Alvorada) para a nova versão lançada pelo CNJ (Descanso).
A rotatividade da equipe CNJ pode vir a prejudicar o andamento do projeto.
Progressão
Planejamento do Projeto | Jan/13 | 60%
Migração da Versão Alvorada para a Versão Desncanso | Mar/13 | 0%
Homologação | Abr/13 | 0%
Implementação em Produção | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto encontra-se em fase final do planejamento.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
5%
Descrição do Projeto
Implantar nos Juizados Especiais Cíveis a versão “Descanso” do PJe – Processo Judicial Eletrônico.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.05
Amarelo
Vermelho

## Slide 23: Projeto: Audiência Digital
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Simone Antunes
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Emiliano Zapata / Dr. José Alberto
Pontos de Atenção
Falta conclusão de definição, pelo CNJ, sobre a funcionalidade de envio dos vídeos do servidor central para o Pje. Dependendo da definição pode ser necessária alguma adaptação no sistema.
Progressão
Planejamento do Projeto | Out/11 | 100%
Especificação Técnica Inicial | Nov/11 | 100%
Desenvolvimento | Fev/13 | 80%
Homologação | Mar/13 | 50%
Implantação Piloto | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Finalizando a homologação da terceira entrega.
Finalizada a documentação da quarta entrega.
Iniciado o desenvolvimento da quarta e última entrega.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
80%
Descrição do Projeto
O objetivo principal deste projeto é definição e construção de um sistema informatizado para gravação de audiências, em áudio e vídeo, integrado ao sistema de processo eletrônico do CNJ – PJe.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
verde | 0.7
amarelo | 0.6 | 0.8
vermelho | 0.65

## Slide 24: Projeto: Controle de Frequência de Cumpridor de Pena Alternativa (VEPA)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Flávio Fontes
Pontos de Atenção
Progressão
Especificação de requisitos | Out/12 | 100%
Planejamento e Documentação Inicial do projeto | Nov/12 | 100%
Análise e Projeto | Nov/12 | 100%
Implementação do Sistema | Mar/13 | 10%
Homologação, Documentação e Treinamento | Abr/13 | 0%
Implantação | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
26%
Descrição do Projeto
Implementar o controle de comparecimento de cumpridor de pena alternativa através de equipamento de identificação pessoal baseado em requisitos definidos pelo setor psicossocial da VEPA.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.1 | 0.15
Amarelo | 0.25 | 0.26
Vermelho

## Slide 25: Projeto: Banco Nacional de Mandados de Prisão
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Iveruska Jatobá
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Versão inicial da funcionalidade no JudWin 1º Grau | Mar/12 | 100%
1ª etapa de melhorias | Set/12 | 100%
2ª etapa de melhorias | Nov/12 | 100%
3ª etapa de melhorias | Dez/12 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto Concluído.
Data de Conclusão
Janeiro de 2013
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo dar cumprimento à Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o Banco de Dados de Mandados de Prisão, disponibilizando no JudWin 1º Grau novas funcionalidades para a expedição dos mandados de prisão criminal e realizando o envio dos mesmos ao CNJ.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.75 | 0.75 | 1
Amarelo
Vermelho | 0.9
Concluído

## Slide 26: Projeto: Execução Fiscal Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
O projeto encontra-se suspenso.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
95%
O sistema desenvolvido pelo TJPE foi finalizado, porém as Procuradorias do Estado, de Jaboatão e Recife ainda não desenvolveram seus sistemas para integrarem-se ao do TJPE.
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema que permita a integração fiscal com as Procuradorias Municipais e Estadual.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 27: Projeto: Painel de Chamadas de Audiências
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. João Alberto
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Levantamento de Requisitos | Out/12 | 100%
Análise de Projeto | Jan/13 | 80%
Desenvolvimento | Mar/13 | 0%
Homologação | Abr/13 | 0%
Aquisição das TVs | Abr/13 | 0%
Instalação das TVs | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O sistema já está sendo especificado e os locais de instalação das TVs estão sendo definidos.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
20%
Descrição do Projeto
O projeto em questão visa informar o agendamento das audiências para a população, em painéis eletrônicos distribuídos na área do Fórum da Capital.
Chart: 
| Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12
Verde | 0.05 | 0.1 | 0.2
Amarelo | 0.15
Vermelho

## Slide 28: Projeto: Vitaliciamento – 2ª Etapa
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Barros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
O gerente deste projeto também está acumulando as atividades de Gerente de Projeto e analista de negócio do projeto Consulta Processual, o que diminui a disponibilidade deste para o projeto.
Progressão
[1ª etapa] Requisitos / Implementação / Homologação / Implantação | Out/12 | 100%
[2ª etapa] Requisitos | A definir | 0%
[2ª etapa] Implementação | A definir | 0%
[2ª etapa] Homologação | A definir | 0%
[2ª etapa] Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
1ª Etapa: Concluída (Out/12)
2ª Etapa: (Integração com o JudWin 1º Grau): Aguarda validação por parte do gestor do negócio dos indicadores a serem calculados (Objeto da segunda etapa do projeto).
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
2a Etapa
0%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo atender a uma solicitação do Núcleo de Vitaliciamento, da Corregedoria Geral de Justiça, para que as avaliações dos Juízes vitaliciandos possam ser realizadas com mais eficiência pelos Juízes avaliadores. Na 1ª Etapa a aplicação permitirá o cadastro e a consulta das avaliações de Atividade Judicante e de Fatos Observados. Na 2ª Etapa será feita a Integração com o Judwin 1º grau.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão | 0 | 0

## Slide 29: Projeto: gestão de pagamento de precatórios
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
O TJPE recebeu o código fonte do TJSC e deu início aos estudos da solução
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
2%
Descrição do Projeto
Integração de sistema cedido através de convênio pelo TJ-SC que gerencia e efetiva o pagamento de precatórios com o sistema de gerenciamento processual Judwin 1º Grau.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão | 0 | 0

## Slide 30: Projeto: gestão dA EXECUÇÃO PENAL
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
-No período de Ago/12 a Jan/13, a Setic entrou em contato com o CNJ e TJPB e tomou as providências necessárias para a solicitação formal da cessão do sistema para o TJPE;
-O TJPE, através da Setic, aguarda as orientações do Departamento de Tecnologia da Informação – DTI/CNJ (Sr. Daniel Castro) que deverá tomar todas as medidas necessárias, junto ao TJPB, para concretização da cessão do sistema.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
0%
Descrição do Projeto
Implantação de sistema cedido pelo CNJ/TJPB, para gerenciamento das informações da Execução Penal no TJPE.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão | 0 | 0

## Slide 31: Projeto: Consulta Processual 1º Grau
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Barros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Iveruska Jatobá
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Levantamento de Requisitos e Planejamento | Dez/12 | 100%
Análise e Projeto | Jan/13 | 100%
Implementação | Fev/13 | 10%
Teste e Homologação | Mar/13 | 0%
Implantação | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Já iniciamos a implementação do sistema e o planejamento está sendo seguido sem atrasos.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
25%
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de solução para permitir que sistemas externos possam realizar consultas processuais “em massa”.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
verde | 0.15 | 0.25
Amarelo
Vermelho

## Slide 32: Projeto: Processos Apensados (Extinção de Barramentos)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Carlos Moraes
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Tabelas | Ago/12 | 100%
Autuação | Ago/12 | 100%
Alteração geral no aplicativo - Seleção de processos | Set/12 | 100%
Relatórios | Nov/12 | 100%
Sessão de Julgamento | Out/12 | 100%
Documentação (Manuais) | Jan/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto Concluído.
Data de Conclusão
Janeiro de 2013
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Eliminação da autuação de processos das seguintes classes TJPE: oposição, agravo regimental, arguição de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, embargos de declaração, embargos infringentes, exceções de impedimento e agravo.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.7 | 1
Amarelo | 0.4
Vermelho | 0.5
Concluído

## Slide 33: Projeto: Sessão de Julgamento Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Paes Barreto
Pontos de Atenção
O sistema foi desenvolvido conforme as especificações iniciais e implantado nos gabinetes dos desembargadores. Atualmente o sistema não está sendo utilizado para realização das sessões de julgamento.
Progressão
Desenvolvimento | Abr/10 | 100%
Treinamento | Dez/10 | 100%
Implantação | Jul/11 | 100%
Principais Fases do Projeto
O sistema já foi desenvolvido e implantado, mas o projeto ainda não foi finalizado formalmente.
Data de Conclusão
Julho de 2011
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Acelerar o julgamento de processos na 2ª instância através de utilização do sistema Sessão de Julgamento Eletrônico capaz de fornecer meios para visualização de forma fácil e rápida de textos de relatórios, votos e acórdãos dos outros desembargadores durante as sessões de julgamento.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 34
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Andréa Neves
Pontos de Atenção
O progresso ainda é algo estimado porque não temos o planejamento do projeto concluído. A data prevista de implantação para ‘Maio/2013’ poderá sofrer ajustes.
Progressão
Levantamento de requisito e especificação | Nov/12 | 100%
Análise de Projeto | Dez/12 | 100%
Implementação | A definir | 0%
Homologação | A definir | 0%
Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Estamos realizando um detalhamento do cronograma do projeto e a sua data final ainda é um estimativa.
Data de Conclusão
Maio de 2013
Progresso Atual
40%
Projeto: controle de paradigmas recursais
Descrição do Projeto
Controlar os recursos relacionados a processos de repercussão geral STF/STJ, para agilizar o julgamento dos processos pendentes no momento em que a repercussão geral for decidida.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.4
Amarelo
Vermelho

## Slide 35
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rodrigo Medeiros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
João Batista
Pontos de Atenção
Disponibilidade de recurso (analista de sistema) para execução das atividades do projeto.
O projeto está passando por um replanejamento após a mudança do gerente de projetos.
Progressão
Fase 01 - Levantamento e Especificação dos Requisitos | A definir | 25%
Fase 02 - Análise do Projeto | A definir | 0%
Fase 02 - Implementação, Testes e Homologação | A definir | 0%
Fase 03 - Documentação e Treinamento | A definir | 0%
Fase 03 - Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Os requisitos do produto (sistema) estão sendo detalhados e também a elaboração do planejamento das atividades.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
N/D
Projeto: Novo sistema de Diárias
Descrição do Projeto
O novo sistema de diárias visa dar mais agilidade e controle na liberação dos recursos aos servidores do TJPE.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.1
Amarelo | 0.1
Vermelho | 0.05 | 0.05

## Slide 36
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
O projeto foi replanejado para o mês de fevereiro de 2013 por conta do excesso de erros encontrado na versão do sistema enviada pela fábrica externa.
Progressão
Especificação | Abr/12 | 100%
Implementação | Mai/12 | 100%
Testes e Homologação | Jan/13 | 50%
Implantação | Fev/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto está aguardando o envio das correções do sistema por parte da fábrica externa para realizar novamente os testes e homologação do sistema.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
95%
Projeto: Mandados e Alvarás Digitais
Descrição do Projeto
Sistema que garanta aos mandados e alvarás expedidos pelo TJPE autenticidade e integridade às informações.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 37: Projeto: Digitalização das Pastas Funcionais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Oscar Barros
Pontos de Atenção
Um novo cronograma será elaborado.
Progressão
Implantação do Sistema | Out/12 | 50%
BPM – Mapeamento e Redesenho de Processos | Nov/12 | 15%
Digitalização e Indexação das Pastas Funcionais | Fev/13 | 5%
Implantação dos Processos da SGP | Mai/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto está suspenso aguardando análise da alta gestão.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Descrição do Projeto
Implantação de uma metodologia de gestão de documentos digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas e a digitalização do acervo de documentos existentes.

## Slide 38: Projeto: Arquivo Geral
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael D’Castro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José
Pontos de Atenção
Correção de erros encontrados durante os testes.
Progressão
Análise e Projeto | Set/12 | 100%
Implementação e Integração WS | Nov/12 | 100%
Teste e Homologação | Fev/13 | 50%
Principais Fases do Projeto
Durante a fase de testes e homologação do sistema, muitos erros foram identificados. As correções estão sendo realizadas para que possamos executar novamente os testes.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
95%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.6 | 0.7 | 0.95
Amarelo | 0.95
Vermelho
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema para o gerenciamento do Arquivo Geral.

## Slide 39: Projeto: Portal de Internet
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Zenaide Barbosa
Pontos de Atenção
Ocorreram problemas com a plataforma de desenvolvimento definida para criação do novo portal (Liferay). As dificuldades já foram informadas para a empresa criadora da plataforma e estamos aguardado uma solução.
O Projeto foi replanejado para Abril/2013.
Progressão
Arquitetura de Informação | Abr/12 | 100%
Proposta Gráfica e Implementação do layout | Ago/12 | 100%
Integração dos Sistemas Legados | Mar/13 | 0%
Migração de Dados | Mar/13 | 0%
Disponibilização da Ferramenta | Abr/13 | 0%
Treinamento | Abr/13 | 0%
Teste e Implantação | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
A implementação do sistema foi prejudicada por conta de erros na plataforma de criação do portal.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
70%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.6
Amarelo
Vermelho | 0.7 | 0.6 | 0.7
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de substituir o atual portal do TJPE (www.tjpe.jus.br) por uma ferramenta mais moderna. Envolve renovação do layout gráfico e implantação de um sistema gerenciador de conteúdo.

## Slide 40: Projeto: Implantação da Plataforma do EAD (Moodle)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
André Caetano
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Luis Eduardo (A confirmar)
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Disponibilizar Ambiente de Homologação | Dez/12 | 100%
Treinamento da SGP para Administração da Ferramenta | Fev/13 | 20%
Disponibilizar Ambiente de Produção | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Está sendo realizados treinamentos na plataforma Moodle com integrantes da SGP.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
50%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto
Criação de um ambiente de ensino a distância para utilização da secretaria de gestão de pessoas.

## Slide 41: Projeto: Modernização da Rede da Capital (Wireless)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Marcos Gondim
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
O TR foi elaborado, mas foi contestado por algumas empresas e está sendo revisado para publicação.
Após a conclusão deste projeto, será aguardada a aquisição dos equipamentos para iniciar o projeto de implantação.
Progressão
Levantamento do Escopo | Mai/12 | 100%
Especificação dos equipamentos | Set/12 | 100%
Elaboração do Termo de Referência | Jan/13 | 80%
Principais Fases do Projeto
O projeto está dentro do cronograma.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
95%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.95
Amarelo | 0.6 | 0.65 | 0.65
Vermelho
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a definição das especificações técnicas e de aquisição de uma estrutura de acesso à Internet por meio de redes sem fio (wireless) nos principais prédios do poder Judiciário de Pernambuco - Palácio de Justiça, Fórum Rodolpho Aureliano, Tomas de Aquino.

## Slide 42: Projeto: Redundância de Instalações Físicas
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson Bezerra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Definição do local para instalação do Datacenter.
Risco de atraso do projeto, por causa de aquisição e licenciamento do terreno.
Progressão
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 
Principais Fases do Projeto
Estamos especificando o escopo do projeto.
Data de Conclusão
Março de 2014
Progresso Atual
2%
Chart: 
| Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.02
amarelo | 0.05
Vermelho | 0.05 | 0.01
Descrição do Projeto
Criar estrutura física que possa comportar um datacenter secundário para redundância dos sistemas do TJPE.

## Slide 43: Projeto: Implantação do Service Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Eddie Gueiros (a confirmar)
Pontos de Atenção
Impacto no cronograma causado pela saída do Gestor de Negócio (Roberto Arteiro).
Aguardando disponibilidade da fabrica para desenvolver uma integração entre o Sistema de Recursos Humanos (Universal RH) e a base de usuários.
Progressão
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Definição do Catálogo de Serviços | Jan/13 | 100%
Implantação dos Processos de Incidentes e de Requisições de Serviços | Fev/13 | 75%
Estruturação do CMDB (base de dados de ativos) | Fev/13 | 25%
Implantação dos Processos de Gestão de Problema e Gestão de Mudança | Mai/13 | 25%
Implantação dos Processos de Configuração e DashBoards | Jul/13 | 10%
Principais Fases do Projeto
Estão sendo discutidos os processos de incidente e requisição de serviço para implantação na ferramenta.
Data de Conclusão
Julho de 2013
Progresso Atual
45%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
verde | 0.1 | 0.15 | 0.45
amarelo
vermelho | 0.25
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Service Manager, que tem o objetivo de armazenar e gerenciar todos os registros de incidentes e solicitações de serviços de TIC, registrados por meio da Central de Serviços de TIC.

## Slide 44: Projeto: Implantação do Configuration Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Carneiro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Juliana Neiva
Pontos de Atenção
O projeto foi replanejamento para considerar o real trabalho necessário para implantar em todo o estado.
Foi constatado que a empresa contratada para implantação do projeto disponibilizou recursos com pouca experiência na ferramenta, mas medidas corretivas já estão sendo tomadas para que esse problema não tenha impacto significativos.
Progressão
Iniciação, Formalização e Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Configuração, instalação e customização da ferramenta em ambiente de laboratório. | Nov/12 | 100%
Instalação de Distribution Point nos 4 prédios (FRA, FTA, FPB, Palácio) da RMR | Jan/13 | 10%
Instalação do Distribution Point em todas as Comarcas da RMR | Abr/13 | 0%
Instalação do DP nos Polos da Zona da Mata e Caruaru | Ago/13 | 0%
Instalação do Distribution Point nas demais Comarcas do Estado | Nov/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto está na fase de execução atualmente com atividades de instalação do Distribution Point nos 4 prédios principais da RMR.
Data de Conclusão
Novembro de 2013
Progresso Atual
20%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
verde | 0.1 | 0.2
amarelo
Vermelho | 0.15 | 0.2
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Configuration Manager, que tem por objetivo automatizar o processo de distribuição de software e sistemas operacionais, hoje é executado de forma manual pelos técnicos de campo. Além disso, tem o objetivo de gerar e gerenciar o inventário completo dos ativos de TIC (estações de trabalho, impressoras, computadores, etc.) no âmbito da infraestrutura de TIC do TJPE.

## Slide 45: Projeto: Implantação do Operation Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Werner Rodrigues
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maurício Brainer
Pontos de Atenção
Foi constatado que a empresa contratada para implantação do projeto disponibilizou recursos com pouca experiência na ferramenta, mas medidas corretivas já estão sendo tomadas para que esse problema não tenha impacto significativos.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Jan/13 | 80%
Implementação do laboratório de desenv., testes e homologação – Fórum Rodolfo Aureliano. | Dez/12 | 100%
Implementação do SCOM 2012 no ambiente de Produção - Fórum Rodolfo Aureliano. | Fev/13 | 0%
Finalização do Projeto | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O planejamento do projeto está sendo finalizado em Janeiro de 2013 e sua conclusão está prevista para o mês de Março de 2013
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
30%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.1 | 0.15
Amarelo | 0.2 | 0.3
vermelho
Descrição do Projeto
Este projeto tem como propósito a implantação da ferramenta Microsoft Operations Manager, componente este da plataforma Microsoft System Center, que atenderá a necessidade existente de um maior e mais preciso gerenciamento e monitoramento do ambiente de TIC da SETIC, possibilitando assim, por meio de uma visão unificada, o diagnóstico e prevenção de falhas que ocasionam inatividade, viabilizando a alta disponibilidade dos aplicativos e serviços essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

## Slide 46: Projeto: Implantação do EPM-Microsoft
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Viviane Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Ioná Mota
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Planejamento e arquitetura do EPM | Nov/12 | 100%
Criação do ambiente de Homologação do EPM | Jan/12 | 60%
Implantação | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto está na fase de customização da ferramenta. Temos um pequeno atraso, mas que não está impactando na data final do projeto.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
40%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.1 | 0.2
amarelo | 0.3 | 0.4
vermelho
Descrição do Projeto
Implantar a solução Microsoft Enterprise Project Management (EPM) 2010, plataforma de Gerenciamento de Portfólio do Projeto, para automatizar os principais processos de gerenciamento de projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic) do TJPE, permitindo a governança de todo o ciclo de vida dos projetos, desde as decisões estratégicas até o controle operacional.

## Slide 47: Projeto: Uso Doméstico do Office
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Luciana Muniz
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Juliana Neiva
Pontos de Atenção
Não tivemos progresso por ainda estamos definindo uma forma segura de distribuição das licenças.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Divulgação do Treinamento | Não Definido | 0%
Disponibilização do ambiente de treinamento | Não Definido | 0%
Encerramento do Projeto | Não Definido | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto está definindo com a Microsoft uma forma segura para distribuição das licenças do Pacote Office.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
20%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.1 | 0.15 | 0.2
Amarelo
Vermelho | 0.2
Descrição do Projeto
Este Projeto faz parte do Programa Microsoft, criado a partir da formalização do contrato de Enterprise Agreement (EA), celebrado entre o TJPE e a Empresa Microsoft, cujo objetivo se concentra nas seguintes ações:
• Oferecer treinamento à distância do Office 2010 para 8050 colaboradores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);
• Disponibilizar 8050 licenças de uso do Office 2010 para instalação nos computadores pessoais destes colaboradores.

## Slide 48: Projeto: Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Manoel Heleno
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
O Projeto passou por um replanejamento, devido à falência da Unimix, consultoria envolvida neste projeto. Porém, o replanejamento feito com a nova contratação não alterou o prazo final do projeto.
O desempenho das consultas ainda não está bom, uma mudança no banco de dados está sendo realizada para minimizar o problema.
Progressão
Levantamento de 5 Indicadores que irão compor a 1ª Etapa do BI | Set/12 | 100%
1ª Entrega contendo os 5 indicadores | Fev/13 | 80%
Treinamento dos usuários | Mar/13 | 0%
Levantamento de novos Indicadores que irão compor a 2ª Etapa do BI | Mar/13 | 0%
2ª Entrega contendo os demais indicadores | Maio/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Devido ao baixo desempenho o projeto foi replanejado e estamos concentrando os esforços para solução do problema e continuidade do projeto.
Data de Conclusão
Maio de 2013
Progresso Atual
60%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.15 | 0.55
Amarelo | 0.6
Vermelho | 0.6
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de coletar dados do 1º Grau para gerar informações gerenciais para as inspeções da Corregedoria.

## Slide 49: Projeto: Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Paulo Emílio
Pontos de Atenção
O gestor solicitou mudanças no projeto, ocasionando o replanejamento do projeto com a definição de um novo cronograma.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo dedados do 2º Grau para gerar informações gerenciais para responder as Metas do CNJ.

## Slide 50: Projeto: Acompanhamento de Obras
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Cesar
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José (DEA)
Pontos de Atenção
Houve replanejamento no projeto por conta de uma solicitação de customização no sistema Risk Manager.
Customização do Dashboard.
Progressão
Validação do escopo do projeto | Set/12 | 100%
Planejamento do cronograma do projeto | Set/12 | 100%
Entrega da 1ª fase do projeto (obras em execução) | Fev/13 | 75%
Entrega da 2ª fase do projeto (obras em licitação) | Fev/13 | 15%
Principais Fases do Projeto
Após realização da homologação foi solicitado algumas customizações. O projeto está aguardando as implementações das customizações.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
75%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
verde | 0.15
amarelo | 0.25
vermelho | 0.75 | 0.75
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a construção de um sistema para acompanhamento das obras de engenharia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, estejam elas em processo licitatório ou execução.

## Slide 51: Projeto: Política de Segurança da Informação (Diretrizes)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Prazo para revisão das entregas realizadas pela PPP, com consultoria jurídica do TJPE.
Progressão
Proposta inicial das Diretrizes da PSI elaborada pelo NSI | Mai/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas e Aprovadas pela SETIC | Jun/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas/Aprovadas pelo CGTIC | Set/12 | 100%
Diretrizes da PSI Aprovadas pelo T.Pleno e Publicada no DJe | Fev/13 | 0%
Política Divulgada e Conscientização inicial realizada | Fev/13 | 10%
Principais Fases do Projeto
Documentos prioritários já foram entregues pela consultoria especializada, os mesmos serão analisados para serem entregues a corte especial.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
90%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.6 | 0.9
Amarelo
Vermelho | 0.65 | 0.65
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Definir a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco e atividades de divulgação e conscientização da PSI para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 52: Projeto: Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Diego Madeira
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Por conta de conflito na agenda da Presidência, dos Desembargadores e da Consultoria Especializada (PPP Advogados) a data de lançamento campanha foi adiada para março de 2013.
Progressão
Planejamento | Ago/12 | 100%
Materiais | Jan/13 | 75%
Campanha | Fev/13 | 25%
Palestras | Mar/13 | 25%
Campanha | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto passou por um replanejamento por conta da nova data de lançamento da campanha.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
70%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.2 | 0.4 | 0.45 | 0.7
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Divulgar a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 53: Projeto: Gestão de Riscos
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Diego Madeira
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Alessandra Bárbara
Pontos de Atenção
O Projeto está passando por um replanejamento por conta de mudança de escopo.
Progressão
01 - Coletar Dados. | Jul/12 | 100%
02 - Analisar Risco. | A Definir | 75%
03 - Manter um Perfil de Risco. | A Definir | 45%
04 - Avaliar o Risco. | A Definir | 10%
05 - Definir um portfólio de ações para o gerenciamento de risco. | A Definir | 0%
Principais Fases do Projeto
O cronograma do projeto está sendo elaborado com as mudanças de escopo sugeridas.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
25%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.6
Amarelo
Vermelho | 0.6 | 0.6 | 0.25
Descrição do Projeto
Identificar e quantificar os níveis de riscos, considerando as possíveis ameaças e vulnerabilidades, seus impactos para as atividades do TJPE e a probabilidade de sua ocorrência, devendo ainda recomendar ações de segurança que compreendam controles, políticas e procedimentos para tratamento e mitigação destes riscos.

## Slide 54
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | BNMP 2º Grau | 3,31 | Presidência | 
02 | Custas Judiciais | 3,31 | Presidência | 
03 | Conhecer Virtual | 3,23 | Presidência | Mai/12
04 | Consulta Processual CCMA | 3,23 | CCMA | Fev/11
05 | Consulta Processual Móvel | 3,00 | SETIC | Jul/12
06 | Consulta Processual Unificada | 2,92 | SETIC | Jul/12
07 | Sistema de Leilão Eletrônico | 2,92 | Fórum Recife | Ago/12
08 | Acompanham. de Medidas Sócio Educativas | 2,92 | Vara Infância | Jan/11

## Slide 55
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
09 | Cemando 2º Grau | 2,77 | Cemando | Nov/10
10 | Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL | 2,46 | CICA | Ago/11
11 | Controle de Acolhimento e Adoção | 2,38 | CEJA | Out/12
12 | Sistema de Gestão da SEJU | 2,23 | SEJU | 
13 | Gerenciador de Contas de Depósito Judicial | 2,15 | DG | Jul/11

## Slide 56
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Substituição do SISPE | 2,31 | SETIC | Jul/11
02 | Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde | 2,31 | SGP | Jan/11
03 | Sistema Integrado de Gestão Pública (GRP) | 2,31 | DG | Jan/09
04 | Controle do Serviço de Taxi | 2,23 | GCSG | Set/12
05 | Controle da Transparência Passiva | 2,12 | Ouvidoria | Set/12
06 | Novo Sistema de Ouvidoria | 2,08 | Ouvidoria | Out/12
07 | Sistema de Frequência | 2,04 | DG | Mar/11
08 | Banco de Talentos | 1,96 | SGP | Fev/11
09 | Sistema para o Centro de Justiça Terapêutico | 1,92 | SGP | Jan/11
1
2

## Slide 57
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Informações ao Cidadão | 3,31 | CPSIC | Mai/12
02 | Jurisprudência | 2,69 | DIDOC/Pres. | Mar/12
03 | Página da COPLAN | 2,69 | SETIC | /2012
04 | Expansão Malote Digital | 2,62 | DG | 
05 | Novo Themis | 2,62 | SETIC | Jul/11
06 | Jurisprudência do CEJ | 2,15 | CEJ | Out/12
07 | Publicações de resenhas | 2,00 | SGP | Ago/12

## Slide 58
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Rede de Dados Interior | 2,08 | DG/COPLAN | 

## Slide 59
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Gestão de Vulnerabilidades | 2,69 | SETIC | Jul/11
02 | Implantação do PETIC | 2,38 | SETIC | Fev/12
03 | Elaboração do PDTIC | 2,38 | SETIC | Jul/11
04 | Gestão de Identidades | 2,38 | SETIC | Jul/12
05 | Implantação Ferramenta de CRM | 2,00 | SETIC | Jul/12

## Slide 60
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
10 | Controle Pós Graduação | 1,77 | SGP - DDH | Nov/12
11 | Serviços e obras de engenharia | 1,46 | DG | Ago/12
12 | Folha de Pagamento dos Estagiários | 1,46 | SGP – DGP | Mar/12
1
2

## Slide 61: Bnmp 2º grau
Demandante | Data | ITR
 |  | 3,31
Resumo Executivo
Implantação do controle de expedição de mandados de prisão no Judwin do 2º Grau, com armazenamento e envio das informações para o CNJ atendendo à resolução 137/2011 daquele conselho.
Notas Técnicas Explicativas
Resolução 137/2011 do CNJ
Complexidade
2
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
5
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 62: CUSTAS JUDICIAIS
Demandante | Data | ITR
Gabinete da Presidência – Marta Agra | Setembro/2012 | 3,31
Resumo Executivo
A demanda tem por objetivo o desenvolvimento de ferramenta para controle das custas judiciais, com a possibilidade da impressão dos darjs, recebimento da confirmação do recebimento dos bancos conveniados e a consolidação das receitas.
Notas Técnicas Explicativas
Determinado em reunião dos Corregedores de Justiça.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 63: CONHECER VIRTUAL
Demandante | Data | ITR
Desembargador Luiz Carlos Figueiredo | Maio/2012 | 3,23
Resumo Executivo
A demanda em questão tem por objetivo utilizar a videoconferência para facilitar o primeiro contato entre um pretendente a uma adoção nacional ou internacional e uma criança residente em comarca do estado, resultando na propositura de ação de adoção.
Notas Técnicas Explicativas
Esse projeto contribui para a celeridade processual
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 64: Consulta Processual CCMA
Demandante | Data | ITR
Edson Dias | Fevereiro/2011 | 3,23
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta de consulta dos procedimentos cadastrados nas Centrais e Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no site de Internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação Simples por se tratar de uma funcionalidade existente mas não disponível pela internet
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 65: Consulta Processual Móvel
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2012 | 3,00
Resumo Executivo
Corrigir o aplicativo de pesquisa processual do primeiro grau para plataforma android, e desenvolver outros aplicativos de forma similar viabilizando a pesquisa para juizados e segundo grau, além de disponibilizar para a plataforma de dispositivos móveis do IOS.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação Complexidade: Tecnologia de baixo domínio pela SETIC
Complexidade
2
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 66: Consulta Processual Unificada
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2012 | 2,92
Resumo Executivo
Criar uma uniformidade de consultas dos processos no TJPE. Unificando as consultas de juizados, 1º e 2º Graus em uma única consulta.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 67: SISTEMA DE LEILÃO ELETRÔNICO
Demandante | Data | ITR
Diretoria do Foro – Dr. João Alberto | Julho/2012 | 2,92
Resumo Executivo
A demanda tem por objetivo o desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento dos participantes dos leilões eletrônicos realizados pelo PJPE, com o cadastramento e habilitação daqueles junto aos sites dos leiloeiros, além de manter o histórico das arrematações.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 68: Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas
Demandante | Data | ITR
Dr. Élio Bráz | Janeiro/2011 | 2,92
Resumo Executivo
Alteração no sistema Judwin do 1º Grau, implementando na ferramenta de acompanhamento processual a possibilidade de: Lançamento dos movimentos realizadas pelos diversos núcleos existentes na 2ª Vara da Infância e Juventude. Relatórios para atender as necessidades de extração de informações dos núcleos citados. Controle de menores que estão em unidades de acolhimento
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 69: Cemando 2º Grau
Demandante | Data | ITR
Lúcia Aquino | Novembro/2010 | 2,77
Resumo Executivo
Alteração do sistema Judwin do 2º Grau com implementação da funcionalidade de tratamento de expedientes similar ao sistema do 1º grau: Cadastro de modelos de expedientes e certidões parametrizados para utilização futura; Distribuição de mandados para oficiais de justiça, sendo desejável que os responsáveis pelo setor possam, a partir da indicação da área de cumprimento, distribuir um mandado para oficial de justiça pelo sistema.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 70: Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL
Demandante | Data | ITR
Teresa Silgueiro | Agosto/2011 | 2,46
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviços para o envio de informações do Judwin do 1º Grau para o CNACL (Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei).
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 71: CONSULTA PROCESSUAL DO ADVOGADO
Demandante | Data | ITR
 |  | 2,42
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviço na web para que os escritórios de advocacia possam buscar via aplicações próprias, informações dos processos de seus interesses. Tal serviço deverá funcionar para os sistemas Judwin 1º Grau, Judwin 2º Grau e Pje. Em paralelo deverá também ser corrigida a navegação da consulta processual no site do PJPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
4
Situação de Implementação
4

## Slide 72: Controle de acolhimento e adoção
Demandante | Data | ITR
CEJA - Elizeth Gayão Senna | Outubro/2012 | 2,38
Resumo Executivo
Criação de um sistema para controle e acompanhamento das crianças acolhidas e adotadas no estado de Pernambuco devendo constar : Integração com a base de dados do CNA e CNCA (Cadastro Nacional de Acolhidos e Cadastro nacional de Crianças Adotadas) Cadastro de todas as crianças acolhidas e adotadas em todas as Comarcas do Estado de Pernambuco
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 73: SISTEMA DE GESTÃO DA SEJU
Demandante | Data | ITR
 |  | 2,23
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta para controle mais efetivo da SEJU em relação aos eventos dos magistrados que impactem sua atuação jurisdicional.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 74: Gerenciador de Contas de Depósito Judicial
Demandante | Data | ITR
Leovegildo Mota | Julho/2011 | 2,15
Resumo Executivo
Sistema que utilizará dezenas de serviços do BB para permitir um controle pelo juiz das movimentações bancárias nas contas que recebem depósitos judiciais.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
1
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 75: PÁGINA DA COPLAN
Demandante | Data | ITR
COPLAN - Paulo Emílio | /2012 | 2,69
Resumo Executivo
Página de intranet para a COPLAN, com vistas à publicação interna de documentos relativos às áreas de: Gestão de Projetos e Gestão de Processos de Negócio do TJPE. A referida página deverá disponibilizar área para a publicação de notícias e repositório de arquivos/documentos, preferencialmente administrável pelos próprios usuários da COPLAN.
Notas Técnicas Explicativas
Eficácia essencial para o alcance das diretrizes propostas pela Lei n° 12.527/11 (Lei de Acesso a Informações).
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 76: Substituição do SISPE
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2011 | 2,31
Resumo Executivo
Desenvolver/Adquirir um em substituição ao atual sistema SISPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 77: Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde
Demandante | Data | ITR
Tarciana Chalegre | Janeiro/2011 | 2,31
Resumo Executivo
O atendimento dessa solicitação irá permitir o agendamento de consultas pelos próprios usuários, através da internet, informatizando todo o processo, controle e o gerenciamento dos atendimentos realizados pelos profissionais do centro de saúde do TJPE, através da possibilidade de geração de relatórios gerenciais e estatísticos pelos gestores do Centro de Saúde acabando com a necessidade de controles manuais.
Notas Técnicas Explicativas
A implantação do sistema possibilitará grande impacto na organização pois beneficiará diretamente servidores e seus dependentes.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 78: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (GRP)
Demandante | Data | ITR
Diretoria Geral | Janeiro/2009 | 2,31
Resumo Executivo
Trata-se de um sistema integrado de gestão pública. Composto por diversos processos de negócio da área meio do tribunal de justiça em uma única plataforma.
Notas Técnicas Explicativas
Sistema grande e de alta complexidade Automatização dos processos de negócio da área meio da organização
Complexidade
2
Prazo
1
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 79: CONTROLE DO SERVIÇO DE TÁXI
Demandante | Data | ITR
DIRIEST - Augusta Tiné | Setembro/2012 | 2,23
Resumo Executivo
A demanda se refere à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para controle da distribuição e utilização do Cred-Viagem, documento comprobatório da utilização do serviço de taxi (SERV-TAXI), contratada por este Poder.
Notas Técnicas Explicativas
A Referida demanda é item exclusivo no Relatório de Auditoria nº 06/2012, realizado pela Controladoria Interna deste Tribunal. O sistema não só ajudará no fluxo interno dos trabalhos, bem como evitar gastos desnecessários com táxi.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 80: Controle da transparência passiva
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,12
Resumo Executivo
O sistema de controle da transparência passiva, objeto da demanda, deverá gerenciar o cadastro do usuário solicitante, módulo de aprovação da solicitação, módulos de encaminhamento, consulta e acompanhamento da solicitação aprovada. Caberá, também, ao sistema o controle dos prazos legais, inclusive os prudenciais.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação está regulamentada no inciso XXXIII, do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º dos art. 216 da Constituição Federal.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 81: NOVO SISTEMA DE OUVIDORIA
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,08
Resumo Executivo
A unidade demandante solicita a criação de um novo sistema (web) para Ouvidoria, permitindo todo o gerenciamento e controle das solicitações realizadas.
Notas Técnicas Explicativas
O novo sistema da Ouvidoria permitirá retorno significativo para a organização e a sociedade, pois possibilitará o registro e acompanhamento de solicitações diretamente pelos usuários.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 82: Sistema de Frequência
Demandante | Data | ITR
Leovegildo Mota | Março/2011 | 2,04
Resumo Executivo
A Diretoria Geral do TJPE solicitou a SGP e a SETIC uma funcionalidade WEB para permitir o registro dos dias de ausência de servidores, a fim de evitar o pagamento indevido de salários aos e às pessoas que não estão mais a serviço do TJ e não tiveram o registro da sua situação atualizada pelos gestores de cada área.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação possibilitará a atualização do corpo funcional do TJPE e inibirá pagamentos indevidos de dias trabalhados.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 83: Publicação de resenhas
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Gestão Funcional – Solange Cunha | Agosto/2012 | 2,00
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para publicação das resenhas da DGF-SGP. Entre os atos citados estão: férias, licença prêmio e licença médica, entre outros, que são digitados um a um em formulário padrão, para posterior envio ao DJE para publicação.
Notas Técnicas Explicativas
Esse atendimento possibilitará significativa melhoria no fluxo de trabalho.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 84: BANCO DE TALENTOS
Demandante | Data | ITR
Suzana Azoubel | Fevereiro/2011 | 1,96
Resumo Executivo
A gerência de seleção e acolhimento da SGP solicita o desenvolvimento de ferramenta para extração dos dados inseridos pelo sistema de cadastramento de nomeados e pelo último censo realizado, referente a conhecimentos, projetos, talentos e habilidades que deverão ser migradas para o sistema Universal. Essa funcionalidade deverá possuir filtros que permitam ao usuário escolher diversos tipos de perfis de conhecimentos dos concursados.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação irá permitir a identificação prévia dos perfis dos servidores, possibilitando, quando possível, a sua mais adequada lotação.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 85: SISTEMA PARA O CENTRO DE JUSTIÇA TERAPÊUTICO
Demandante | Data | ITR
 |  | 1,92
Resumo Executivo
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 86: CONTROLE PÓS-GRADUAÇÃO
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Desenvolvimento Humano – Luís Eduardo | Novembro/2012 | 1,77
Resumo Executivo
A demanda refere-se a criação de sistema web para melhorar o gerenciamento e controle de inscrições e contratos nos cursos de pós-graduação oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco aos funcionários efetivos através das empresas cadastradas na SGP.
Notas Técnicas Explicativas
Possibilitar inscrições diretamente pelos servidores e o cadastramento de empresas interessadas através da internet.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 87: SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA
Demandante | Data | ITR
Diretoria Geral - Leovegildo Mota | Agosto/2012 | 1,46
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de ferramenta web para acompanhamento dos serviços (reformas e manutenções) e obras (construções) de engenharia e arquitetura, com abrangência que compreende desde a solicitação inicial até a efetiva execução e entrega do objeto solicitado.
Notas Técnicas Explicativas
Demanda possibilitará o acompanhamento on-line da execução de cada obra ou serviço.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0

## Slide 88: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS
Demandante | Data | ITR
SGP - Gerência de estágio - Consuelo | Março /2012 | 1,46
Resumo Executivo
A gerência de estágio da SGP solicita que a sua folha de pagamento seja realizada diretamente no sistema Universal RH.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0