## Slide 1: Portfólio de projetos de tic
Resumo executivo
MARÇO/2013

## Slide 2
GESTÃO DO CONHECIMENTO
SISTEMAS JUDICIAIS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE TIC

## Slide 3
Gestão do Conhecimento
Sistemas Judiciais
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Administrativos
Suspenso 50% Implantação Juizados Cíveis da RMR
Cancelado 50% Juizados Criminais
Suspenso 25% Colégio Recursal
ABR/13 46% Pje – Migração Versão Descanso
ABR/13 85% Sistema de Gravação de Audiências
ABR/13 50% Controle de Frequência de Cumpridor de Penal Alternativa
Suspenso 95% Execução Fiscal Eletrônica
JUN/13 60% Painel de Chamadas de Audiências
A Definir 10% Vitaliciamento - 2ª Etapa
MAR/13 40% Consulta Processual 1º Grau
Concluído 100% Sessão de Julgamento Eletrônico
A Definir 35% Controle de Paradigmas Recursais
A Definir 10% Sistema de Diárias
MAR/13 99% Mandados & Alvarás Digitais
Suspenso 15% Digitalização das Fichas Funcionais
FEV/13 95% Arquivo Geral
ABR/13 70% Portal de Internet
AGO/13 50% Implantação da Plataforma do EAD
JUL/13 65% Implantação do Service Manager
NOV/13 40% Implantação do Config. Manager
ABR/13 55% Implantação do Operation Manager
MAR/13 85% Implantação do EPM-Microsoft
MAI/13 40% Uso Doméstico do Office
MAR/14 18% Redundância de Instalações Físicas
JUL/13 40% Equipamentos (Micros, Notebooks, Scanner)
A Definir 75% Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Não Iniciado Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
MAR/13 98% Acompanhamento de Obras
MAR/13 99% Campanha de Divulg. e Conscientização da PSI
A Definir 30% Gestão de Riscos
A Definir
2% Gestão da Execução Penal
A Definir 3% Gestão de Pag. de Precatórios
A Definir
0% InfoJud
A Definir
0% PJe – Corregedoria 2ª Fase
A Definir
0% Custas Judiciais
A Definir
0% Penhora on-line
A Definir 0% Jurisprudência

## Slide 4
Política de Segurança da Informação
Modernização da Infraestrutura da Rede da Capital – Wireless 1ª Fase
Mandados e Alvarás Digitais
Arquivo Geral
Acompanhamento de Obras
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Sistema de Gravação de Audiências
Consulta Processual 1º Grau
1a. Campanha de Sensibilização de SI
(Microsoft) Office Doméstico
(Microsoft) Implantação do Operation Manager
(Microsoft) EPM - Enterprise Project Managent
Pje - Migração Descanço
Painel de Chamadas de Audiência
Portal da Internet
Painel de Indicadores - 1o. Grau
Controle de Paradigmas Recursais
Julho
Padronização das Est. de Trabalho
Implantação do Service Manager

## Slide 5
1
2
3
Em Execução
11
Não Iniciados
13
Suspensos
03
Projetos
Projetos Concluídos
Concluídos Mês
00
Propostas
01
Atrasados
54%
No Prazo
46%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.27 | 0.5 | 0.36 | 0.31 | 0.54 | 0.54
No Prazo | 0.6 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46
Evolução – Indicadores
R
01 | Banco Nacional de Mandados Prisão | Jan/13
02 | Processos Apensados | Jan/13
03 | Pje – Corregedoria | Dez/12
04 | Vitaliciamento – 1ª. Etapa | Out/12
05 | Protocolo Integrado | Out/12
06 | Pré-queixa | Set/12
07 | Sessão de Julgamento Eletrônica | Jun/11
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11
Não Iniciados | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13

## Slide 6
Processo Judicial Eletrônico (PJe) |  | 
Implantação Juizados Cíveis da RMR | Susp. | 50%
Juizados Criminais | Cancel. | 50%
Colégio Recursal | Susp. | 25%
Pje – Migração Versão Descanso | Abr/13 | 46%
Pje – Corregedoria 2ª Fase | N/D | 6%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 46
Audiência Digital |  | 
Sistema de Gravação de Audiências | Abr/13 | 85%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 85
VEPA |  | 
Controle de Frequência de Cumpridor de Penal Alternativa | Abr/13 | 50%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 6

## Slide 7
1º Grau |  | 
Execução Fiscal Eletrônica | Susp. | 95%
Painel de Chamadas de Audiências | Jun/13 | 60%
Vitaliciamento - 2ª Fase | N/D | 10%
Gestão de Pagamento de Precatórios | N/D | 3%
Consulta Processual 1º Grau | Mar/13 | 40%
Consulta de Bens à Receira Federal Br (InfoJud) | N/D | 0%
Custas Judiciais | N/D | 0%
Penhora on-line | N/D | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 40
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 3
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100

## Slide 8
2º Grau |  | 
Sessão de Julgamento Eletrônico | Concl. | 100%
Controle de Paradigmas Recursais | N/D | 35%
Gestão da Execução Penal | N/D | 2%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 2

## Slide 9
Em Execução
01
Não Iniciados
12
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
02
Atrasados
100%
No Prazo
0%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Não Iniciados | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12
Evolução – Projetos
1
R
Projetos Concluídos
01 | Avaliação de Competências | Set/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
No Prazo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolução – Indicadores

## Slide 10
Modernização dos Processos Administrativos |  | 
Sistema de Diárias | N/D | 10%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
1
R
Informações

## Slide 11
Em Execução
04
Não Iniciados
07
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
80%
No Prazo
20%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Não Iniciados | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
Evolução – Projetos
Evolução – Indicadores
1
R
Projetos Concluídos
01 | JudEdital | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8
No Prazo | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2

## Slide 12
Autenticidade Documental |  | 
Mandados & Alvarás Digitais | Mar/13 | 99%
Gestão Documental |  | 
Digitalização das Fichas Funcionais | Susp. | 15%
Arquivo Geral | Fev/13 | 95%
Portal Corporativo |  | 
Portal de Internet | Abr/13 | 70%
Jurisprudência | N/D | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 99
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Ensino à Distancia |  | 
Implantação da Plataforma do EAD (Moodle) | Ago/13 | 50%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
1
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0

## Slide 13
Em Execução
08
Não Iniciados
01
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
01
Propostas
00
Atrasados
25%
No Prazo
75%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
2
Projetos Concluídos
01 | Wireless – 1ª Fase | Mar/13
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Não Iniciados | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
No Prazo | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Evolução – Indicadores

## Slide 14
Rede de Dados |  | 
Modernização Rede da Capital (Wireless) – 1ª Fase | Concl. | 100%
Datacenter |  | 
Redundância de Instalações Físicas | Mar/14 | 18%
Atualização do Parque de Equipamentos |  | 
Equipamentos (Micros, Notebooks, Scanner) | Jul/13 | 40%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 18
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
1
R
2
Informações

## Slide 15
Plataforma Microsoft |  | 
Implantação do Service Manager | Jul/13 | 65%
Implantação do Configuration Manager | Nov/13 | 40%
Implantação do Operation Manager | Abr/13 | 55%
Implantação do EPM-Microsoft | Mar/13 | 85%
Uso Doméstico do Office | Mai/13 | 40%
Padronização das Estações de Trabalho | N/D | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 65
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 55
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 85
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
1
R
2
Informações
Chart: 

 | 100

## Slide 16
Em Execução
04
Não Iniciados
05
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
01
Propostas
00
Atrasados
75%
No Prazo
25%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
Projetos Concluídos
01 | Política de Segurança da Informação | Mar/12
02 | Consulta Salário | Ago/12
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
Não Iniciados | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.16 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.75
No Prazo | 0.66 | 0.4 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25
Evolução – Indicadores

## Slide 17
Gestão do Desempenho Corporativo |  | 
Painel de Indicadores 1º Grau (BI) | N/D | 75%
Painel de Indicadores 2º Grau (BI) | Susp. | N/D
Governança de TI |  | 
Política de Segurança da Informação (Diretrizes) | Concl. | 100%
Gestão de Riscos | N/D | 30%
Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI | Mar/13 | 99%
Controle Interno |  | 
Acompanhamento de Obras | Mar/13 | 98%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 98
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 30
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 99
1
R
Informações

## Slide 18: Projeto: Implantação Juizados Cíveis da RMR
Descrição do Projeto
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Problemas em atrasos das emissões de certificados digitais dos usuários do sistema para os treinamentos.
Este projeto será retomado após implantação do projeto “Migração Versão Descanso” prevista para Abril de 2013.
Progressão
Paulista | Set/12 | 100%
Cabo de Santo Agostinho | Ago/12 | 100%
Olinda | Out/12 | 75%
Jaboatão dos Guararapes | Nov/12 | 0%
Camaragibe | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto encontra-se suspenso devido a problemas de desempenho na versão atual em desenvolvimento.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
50%
Expansão do PJe nos Juizados Especiais Cíveis da Região Metropolitana.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 19: Projeto: PJe corregedoria – 2ª fase
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Gustavo Nunes
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
As fases de elaboração de fluxos só deverá ser iniciada após a conclusão do projeto Pje – Migração Descanso.
Progressão
Treinamentos PADs em face de magistrado | 22/03 | 60%
Classes para PADs em face de servidor (Elaboração de Fluxos, Parametrização, homologação, Treinamento, Implantação) | N/D | 0%
Classes para 2º grau – Corte Especial (Elaboração de Fluxos, Parametrização, homologação, Treinamento, Implantação) | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
Estão sendo realizados os treinamentos para os servidores e magistrados da Corregedoria.
Data de Conclusão
N/D
Progresso Atual
6%
Descrição do Projeto
Treinamento do PJe-CGJPE a todos os servidores e magistrados da Corregedoria, implantação das classes administrativas e disciplinares em face de servidor e implantação para Processos Administrativos Disciplinares (PADs) na Corte Especial.
Chart: 
| 41334 | 41365 | 41395 | 41426
Progressão | 0.06

## Slide 20: Projeto: Juizados Criminais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Progressão
Elaboração de Fluxos | Ago/12 | 90%
Nivelamento com outras entidades | Out/12 | 0%
Parametrização e Testes | Jan/13 | 5%
Treinamento | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto estava suspenso devido à instabilidade da versão dos juizados criminais.
Em Fevereiro/2013, o projeto foi CANCELADO, pois, nessa gestão não há possibilidade de retomada, considerando que a versão do PJe não está sendo desenvolvida ainda para a parte criminal.
Data de Conclusão
Cancelado
Progresso Atual
50%
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Judicial Eletrônico nos juizados especiais criminais da capital.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão
Colunas1 | 0.5
Colunas2 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 21: Projeto: Colégio Recursal
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
O cronograma não vai ser cumprido e não temos como estimar novo cronograma até o lançamento da versão com integração do PJe entre o 1º e 2º graus.
Este projeto será retomado após implantação do projeto “Migração Versão Descanso” prevista para Abril de 2013.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Set/12 | 50%
Parametrização e Testes | Mar/13 | 0%
Treinamento | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto encontra-se suspenso devido a instabilidade da versão do Pje para o segundo grau.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
25%
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Eletrônico Judicial no Colégio Recursal dos Juizados Especiais.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25

## Slide 22: Projeto: Pje – Migração Versão descanso
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
João Tiago
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
José Alberto Freitas
Pontos de Atenção
A rotatividade da equipe CNJ pode vir a prejudicar o andamento do projeto.
Verificação de tempo dos procedimentos para planejamento da implantação.
Progressão
Planejamento do Projeto | Jan/13 | 100%
Simulação da Migração da Versão Alvorada para a Versão Descanso | Mar/13 | 30%
Homologação | Abr/13 | 0%
Implementação em Produção | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi iniciada a execução dos scripts pelo CNJ.
Foram levantados problemas de fluxos de parâmetros.
A equipe do TJPE está em Brasília, no CNJ, fazendo a simulação da migração da versão.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
46%
Descrição do Projeto
Implantar nos Juizados Especiais Cíveis a versão “Descanso” do PJe – Processo Judicial Eletrônico.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.05 | 0.46
Amarelo
Vermelho

## Slide 23: Projeto: Audiência Digital
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Simone Antunes
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Emiliano Zapata / Dr. José Alberto
Pontos de Atenção
Atraso na disponibilização do ambiente servidor/repositório. O que trouxe um atraso de 10 dias no projeto (o projeto deverá ser replanejado para abril/2013).
Deverão ser previstos projetos para futuras implantações (este projeto contempla apenas a implantação do piloto)
Progressão
Planejamento do Projeto | Out/11 | 100%
Especificação Técnica Inicial | Nov/11 | 100%
Desenvolvimento | Fev/13 | 90%
Homologação | Mar/13 | 60%
Implantação Piloto | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Finalizando a homologação da terceira entrega.
Finalizada a documentação da quarta entrega.
Finalizando o desenvolvimento da quarta e última entrega.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
85%
Descrição do Projeto
O objetivo principal deste projeto é definição e construção de um sistema informatizado para gravação de audiências, em áudio e vídeo, integrado ao sistema de processo eletrônico do CNJ – PJe.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Mar/13
verde | 0.7
amarelo | 0.8 | 0.85
vermelho | 0.65

## Slide 24: Projeto: Controle de Frequência de Cumpridor de Pena Alternativa (VEPA)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Flávio Fontes
Pontos de Atenção
Ainda não foi recebido o leitor biométrico. Devido a isso, o sistema poderá ser implantado sem o uso deste equipamento.
Progressão
Especificação de requisitos | Out/12 | 100%
Planejamento e Documentação Inicial do projeto | Nov/12 | 100%
Análise e Projeto | Nov/12 | 100%
Implementação do Sistema | Mar/13 | 20%
Homologação, Documentação e Treinamento | Abr/13 | 10%
Implantação | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi iniciada e implementação e homologação em paralelo.
Compra de equipamento de identificação pessoal para homologação da solução.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
50%
Descrição do Projeto
Implementar o controle de comparecimento de cumpridor de pena alternativa através de equipamento de identificação pessoal baseado em requisitos definidos pelo setor psicossocial da VEPA.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Mar/13
Verde | 0.15
Amarelo | 0.25 | 0.26
Vermelho | 0.5

## Slide 25: Projeto: Banco Nacional de Mandados de Prisão
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Iveruska Jatobá
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Versão inicial da funcionalidade no JudWin 1º Grau | Mar/12 | 100%
1ª etapa de melhorias | Set/12 | 100%
2ª etapa de melhorias | Nov/12 | 100%
3ª etapa de melhorias | Dez/12 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto Concluído.
Data de Conclusão
Janeiro de 2013
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo dar cumprimento à Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o Banco de Dados de Mandados de Prisão, disponibilizando no JudWin 1º Grau novas funcionalidades para a expedição dos mandados de prisão criminal e realizando o envio dos mesmos ao CNJ.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.75 | 0.75 | 1
Amarelo
Vermelho | 0.9
Concluído

## Slide 26: Projeto: Execução Fiscal Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
O projeto encontra-se suspenso.
Temos a possibilidade de integrar com a PGE, porém, iremos levar ao Comitê do PJe para definir se iremos retomar esse projeto ou investir já no PJe.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
95%
O sistema desenvolvido pelo TJPE foi finalizado, porém as Procuradorias do Estado, de Jaboatão e Recife ainda não desenvolveram seus sistemas para integrarem-se ao do TJPE.
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema que permita a integração fiscal com as Procuradorias Municipais e Estadual.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Progressão | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 27: Projeto: Painel de Chamadas de Audiências
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. João Alberto
Pontos de Atenção
Foi definido, durante a reunião, que será realizada uma segunda reunião, após a instalação das TVs, sobre a necessidade do sistema de antivandalismo, pois o Núcleo de Aquisição da Setic está tendo dificuldade na aquisição desse produto.
Progressão
Levantamento de Requisitos | Out/12 | 100%
Análise de Projeto | Jan/13 | 100%
Desenvolvimento / Testes (Fábrica externa) | Mar/13 | 80%
Homologação | Abr/13 | 0%
Aquisição das TVs (ver com Luciano) | Abr/13 | 25%
Instalação das TVs | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O sistema foi desenvolvido e está sendo testado pela fábrica externa, que deverá entregar o sistema para homologação da Setic em Abr/13.
O pregão para aquisição dos suportes para TV foi realizado em fevereiro e foram recebidas amostras do vencedor para homologação do produto.
Foi recebida uma amostra da TV, que está sendo testada na SETIC
Data de Conclusão
Junho de 2013
Progresso Atual
60%
Descrição do Projeto
O projeto em questão visa informar o agendamento das audiências para a população, em painéis eletrônicos distribuídos na área do Fórum da Capital.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Fev/13
Verde | 0.1 | 0.2
Amarelo | 0.15
Vermelho | 0.6

## Slide 28: Projeto: Vitaliciamento – 2ª fase
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Barros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
-Dúvidas por parte do cliente sobre o que deve ser feito pelo sistema e algumas dúvidas sobre como será feito. Uma apresentação da documentação será marcada para apresentação dos requisitos assim que Rita retornar de férias.
-Novos pedidos por parte do gestor como: divisão das sentenças por competência e complexidade.
Progressão
[1ª etapa] Requisitos / Implementação / Homologação / Implantação | Out/12 | 100%
[2ª etapa] Requisitos | A definir | 100%
[2ª etapa] Implementação | A definir | 0%
[2ª etapa] Homologação | A definir | 0%
[2ª etapa] Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
1ª Etapa: Concluída (Out/12)
2ª Etapa: (Integração com o JudWin 1º Grau): Requisitos definidos (observar Pontos de Atenção) e encaminhados para fábrica para estimativa de esforço e prazo.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
2a Etapa
10%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo atender a uma solicitação do Núcleo de Vitaliciamento, da Corregedoria Geral de Justiça, para que as avaliações dos Juízes vitaliciandos possam ser realizadas com mais eficiência pelos Juízes avaliadores. Na 1ª Etapa a aplicação permitirá o cadastro e a consulta das avaliações de Atividade Judicante e de Fatos Observados. Na 2ª Etapa será feita a Integração com o Judwin 1º grau.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.1
Amarelo
Vermelho

## Slide 29: Projeto: gestão de pagamento de precatórios
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Carlos Moraes
Pontos de Atenção
A falta de documentação formal do sistema demanda um estudo maior por parte dos analistas de negócio e de projeto.
Progressão
Planejamento | Março/13 | 0%
Levantamento de Regras de Negócio e Requisitos | N/D | 0%
Análise e Projeto | N/D | 0%
Implementação | N/D | 0%
Homologação, Documentação, Treinamento, Implantação | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
O TJPE recebeu o código fonte do TJSC e deu início aos estudos da solução.
Foram criados os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
3%
Descrição do Projeto
Integração de sistema cedido através de convênio pelo TJ-SC que gerencia e efetiva o pagamento de precatórios com o sistema de gerenciamento processual Judwin 1º Grau.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Progressão | 0 | 0.02 | 0.03

## Slide 30: Projeto: gestão dA EXECUÇÃO PENAL
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
-No período de Ago/12 a Jan/13, a Setic entrou em contato com o CNJ e TJPB e tomou as providências necessárias para a solicitação formal da cessão do sistema para o TJPE;
-O TJPE, através da Setic, aguarda as orientações do Departamento de Tecnologia da Informação – DTI/CNJ (Sr. Daniel Castro) que deverá tomar todas as medidas necessárias, junto ao TJPB, para concretização da cessão do sistema.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
2%
Descrição do Projeto
Implantação de sistema cedido pelo CNJ/TJPB, para gerenciamento das informações da Execução Penal no TJPE.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Progressão | 0 | 0.02 | 0.02

## Slide 31: Projeto: Consulta de bens à rfb (infojud)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Juliano de Assis
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Progressão
Levantamento do Escopo do Projeto | A definir | 15%
Principais Fases do Projeto
Foi realizada reunião com o Gestor do Negócio para definição da estratégia do projeto e envolvidos no projeto;
Foram realizadas reuniões administrativas com a certsign para entendimento do escopo do contrato, viabilidade de renovação dos certificados via sistema e capacidade de emissão de certificados;
Foram levantadas informações com a SGP para identificar o quantitativo de Magistrados e assessores que receberão os certificados.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
0%
Descrição do Projeto
Promover treinamento e aquisição de certificados digitais para todos os magistrados de Pernambuco que viabilizem o acesso ao Sistema Infojud para consulta de bens à base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB).
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0 | 0 | 0 | 0
Amarelo
Vermelho

## Slide 32: Projeto: Consulta Processual 1º Grau
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Barros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Iveruska Jatobá
Pontos de Atenção
Montreal irá entregar a conclusão da implementação em 13/03. Esse atraso poderá comprometer a data de entrega deste projeto.
Progressão
Levantamento de Requisitos e Planejamento | Dez/12 | 100%
Análise e Projeto | Jan/13 | 100%
Implementação | Fev/13 | 90%
Teste e Homologação | Mar/13 | 0%
Implantação | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Já iniciamos a implementação do sistema e o planejamento está sendo seguido sem atrasos.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
40%
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de solução para permitir que sistemas externos possam realizar consultas processuais “em massa”.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
verde | 0.15 | 0.25
Amarelo | 0.4
Vermelho

## Slide 33: Projeto: Processos Apensados (Extinção de Barramentos)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Carlos Moraes
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Tabelas | Ago/12 | 100%
Autuação | Ago/12 | 100%
Alteração geral no aplicativo - Seleção de processos | Set/12 | 100%
Relatórios | Nov/12 | 100%
Sessão de Julgamento | Out/12 | 100%
Documentação (Manuais) | Jan/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto Concluído.
Data de Conclusão
Janeiro de 2013
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Eliminação da autuação de processos das seguintes classes TJPE: oposição, agravo regimental, arguição de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, embargos de declaração, embargos infringentes, exceções de impedimento e agravo.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.7 | 1
Amarelo | 0.4
Vermelho | 0.5
Concluído

## Slide 34: Projeto: Sessão de Julgamento Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Paes Barreto
Pontos de Atenção
O sistema foi desenvolvido conforme as especificações iniciais e implantado nos gabinetes dos desembargadores. Atualmente o sistema não está sendo utilizado para realização das sessões de julgamento.
Progressão
Desenvolvimento | Abr/10 | 100%
Treinamento | Dez/10 | 100%
Implantação | Jul/11 | 100%
Principais Fases do Projeto
O sistema já foi desenvolvido e implantado, mas o projeto ainda não foi finalizado formalmente.
Data de Conclusão
Julho de 2011
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Acelerar o julgamento de processos na 2ª instância através de utilização do sistema Sessão de Julgamento Eletrônico capaz de fornecer meios para visualização de forma fácil e rápida de textos de relatórios, votos e acórdãos dos outros desembargadores durante as sessões de julgamento.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 35
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Andréa Neves
Pontos de Atenção
O está sofrendo alterações, como o melhor desenho das telas voltadas para web, além de correções nos casos de uso e modelo conceitual de dados.
Progressão
Levantamento de requisito e especificação | Nov/12 | 100%
Análise de Projeto | Dez/12 | 100%
Implementação | A definir | 0%
Homologação | A definir | 0%
Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Houve replanejamento.
A estimativa de término para esse projeto é Maio/2013.
Data de Conclusão
N/D
Progresso Atual
35%
Projeto: controle de paradigmas recursais
Descrição do Projeto
Controlar os recursos relacionados a processos de repercussão geral STF/STJ, para agilizar o julgamento dos processos pendentes no momento em que a repercussão geral for decidida.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.3 | 0.35 | 0.4
Amarelo
Vermelho | 0.35

## Slide 36
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rodrigo Medeiros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
João Batista
Pontos de Atenção
O projeto está passando por um replanejamento devido a mudança no escopo (aumento de funcionalidades e alterações nas regras de negócio) e substituição do analista.
O gerente do projeto, está sendo compartilhado com as atividades da unidade (sistema SICASE) e as atividades do projeto. Ocasionando de forma recorrente a interrupção das atividades do projeto.
Progressão
Fase 01 - Levantamento e Especificação dos Requisitos e Planejamento das demais Fases | Abr/2013 | 31%
Fase 02 - Análise do Projeto | A definir | 0%
Fase 02 - Implementação, Testes e Homologação | A definir | 0%
Fase 03 - Documentação e Treinamento | A definir | 0%
Fase 03 - Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi realizada a validação do protótipo e requisitos com os envolvidos.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
10%
Projeto: Novo sistema de Diárias
Descrição do Projeto
O novo sistema de diárias visa dar mais agilidade e controle na liberação dos recursos aos servidores do TJPE.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde
Amarelo | 0.1
Vermelho | 0.05 | 0.05 | 0.1

## Slide 37
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Para ser implantado, o projeto ainda precisa ser apresentado para a Corregedoria (Dra. Mariana)
Progressão
Especificação | Abr/12 | 100%
Implementação | Mai/12 | 100%
Testes e Homologação | Jan/13 | 100%
Implantação | Fev/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Sistema concluído.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
99%
Projeto: Mandados e Alvarás Digitais
Descrição do Projeto
Sistema que garanta aos mandados e alvarás expedidos pelo TJPE autenticidade e integridade às informações.
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99

## Slide 38: Projeto: Digitalização das Pastas Funcionais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Oscar Barros
Pontos de Atenção
Um novo cronograma será elaborado.
Progressão
Implantação do Sistema | Out/12 | 50%
BPM – Mapeamento e Redesenho de Processos | Nov/12 | 15%
Digitalização e Indexação das Pastas Funcionais | Fev/13 | 5%
Implantação dos Processos da SGP | Mai/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto está suspenso aguardando análise da alta gestão.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Descrição do Projeto
Implantação de uma metodologia de gestão de documentos digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas e a digitalização do acervo de documentos existentes.

## Slide 39: Projeto: Arquivo Geral
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael D’Castro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José
Pontos de Atenção
Correção de erros encontrados durante os testes.
A fábrica externa deverá entregar a correção dos erros no final de março. A equipe do TJPE terá que replanejar a implantação deste projeto.
Progressão
Análise e Projeto | Set/12 | 100%
Implementação e Integração WS | Nov/12 | 100%
Teste e Homologação | Fev/13 | 50%
Principais Fases do Projeto
Durante a fase de testes e homologação do sistema, muitos erros foram identificados. As correções estão sendo realizadas para que possamos executar novamente os testes.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
95%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.7 | 0.95
Amarelo | 0.95 | 0.95
Vermelho
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema para o gerenciamento do Arquivo Geral.

## Slide 40: Projeto: Portal de Internet
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Sócrates Gambarra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Zenaide Barbosa
Pontos de Atenção
Ocorreram problemas com a plataforma de desenvolvimento definida para criação do novo portal (Liferay). As dificuldades já foram informadas para a empresa criadora da plataforma e estamos aguardado uma solução.
Está sendo avaliada a renovação do contrato de suporte com a empresa Liferay..
Progressão
Arquitetura de Informação | Abr/12 | 100%
Proposta Gráfica e Implementação do layout | Ago/12 | 100%
Integração dos Sistemas Legados | Mar/13 | 0%
Migração de Dados | Mar/13 | 0%
Disponibilização da Ferramenta | Abr/13 | 0%
Treinamento | Abr/13 | 0%
Teste e Implantação | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
A implementação do sistema foi prejudicada por conta de erros na plataforma de criação do portal.
Foi realizada a implementação do Layout (Tema da ASCOM)
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
70%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de substituir o atual portal do TJPE (www.tjpe.jus.br) por uma ferramenta mais moderna. Envolve renovação do layout gráfico e implantação de um sistema gerenciador de conteúdo.

## Slide 41: Projeto: Implantação da Plataforma do EAD (Moodle)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
André Caetano
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Luis Eduardo
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Disponibilizar Ambiente de Homologação | Dez/12 | 100%
Treinamento da SGP para Administração da Ferramenta | Jul/13 | 30%
Disponibilizar Ambiente de Produção | Ago/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Estão sendo realizados treinamentos na plataforma Moodle com integrantes da SGP.
Data de Conclusão
Agosto/2013
Progresso Atual
50%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.2 | 0.4 | 0.45 | 0.5
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto
Criação de um ambiente de ensino a distância para utilização da secretaria de gestão de pessoas.

## Slide 42: Projeto: Modernização da Rede da Capital (Wireless)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Marcos Gondim
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Este projeto demandará a realização de dois novos projetos:
  Aquisição e Contratação
  Implantação da modernização da rede
Progressão
Levantamento do Escopo | Mai/12 | 100%
Especificação dos equipamentos | Set/12 | 100%
Elaboração do Termo de Referência | Jan/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto finalizado. O Termo de Referência foi concluído e foram iniciadas as atividades para realização da Aquisição (Licitação).
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.95 | 1
Amarelo | 0.65 | 0.65
Vermelho
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a definição das especificações técnicas e de aquisição de uma estrutura de acesso à Internet por meio de redes sem fio (wireless) nos principais prédios do poder Judiciário de Pernambuco - Palácio de Justiça, Fórum Rodolpho Aureliano, Tomas de Aquino.

## Slide 43: Projeto: Redundância de Instalações Físicas
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson Bezerra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Definição do local para instalação do Datacenter.
Risco de atraso do projeto, por causa de aquisição e licenciamento do terreno.
Progressão
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 
Principais Fases do Projeto
Estamos especificando o escopo do projeto.
Foram realizadas reuniões com fabricantes de soluções e realizadas visitas ao Itep e Seduc;
Foi realizada plotagem da subestações da CELPE e vistoria dos terrenos sugeridos pela DEA, dos quais apenas um é tecnicamente viável para construção.
Data de Conclusão
Março de 2014
Progresso Atual
18%
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.02 | 0.18
amarelo | 0.05
Vermelho | 0.05 | 0.01
Descrição do Projeto
Criar estrutura física que possa comportar um datacenter secundário para redundância dos sistemas do TJPE.

## Slide 44: Projeto: Implantação do Service Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Eddie Gueiros
Pontos de Atenção
-Atraso na implantação dos processos de incidentes de requisições de serviço devido à necessidade de esclarecimento de pontos sobre a ferramenta com a empresa contratada.
-A conclusão do projeto depende da contratação das demais horas em ata de consultoria. A solicitação está sendo encaminhada pela SETIC.ADTIC.
Progressão
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Definição do Catálogo de Serviços | Jan/13 | 100%
Implantação dos Processos de Incidentes e de Requisições de Serviços | Fev/13 | 75%
Estruturação do CMDB (base de dados de ativos) | Fev/13 | 100%
Implantação dos Processos de Gestão de Problema e Gestão de Mudança | Mai/13 | 25%
Implantação dos Processos de Configuração e DashBoards | Jul/13 | 10%
Principais Fases do Projeto
Está sendo realizada a implantação dos processos de Incidentes e de Requisitos.
Data de Conclusão
Julho de 2013
Progresso Atual
65%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
verde | 0.15 | 0.45
amarelo
vermelho | 0.25 | 0.65
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Service Manager, que tem o objetivo de armazenar e gerenciar todos os registros de incidentes e solicitações de serviços de TIC, registrados por meio da Central de Serviços de TIC.

## Slide 45: Projeto: Implantação do Configuration Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Carneiro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Juliana Neiva
Pontos de Atenção
A conclusão do projeto depende da contratação das demais horas em ata de consultoria. A solicitação está sendo encaminhada pela SETIC.ADTIC.
Progressão
Iniciação, Formalização e Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Configuração, instalação e customização da ferramenta em ambiente de laboratório. | Nov/12 | 100%
Instalação de Distribution Point nos 4 prédios (FRA, FTA, FPB, Palácio) da RMR | Jan/13 | 100%
Instalação do Distribution Point em todas as Comarcas da RMR | Abr/13 | 10%
Instalação do DP nos Polos da Zona da Mata e Caruaru | Ago/13 | 0%
Instalação do Distribution Point nas demais Comarcas do Estado | Nov/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto está na fase de execução com atividades de instalação do Distribution Point nas demais áreas da RMR (já foram instalados nos 4 prédiod (FRA, FTA, FPB e Palácio).
Data de Conclusão
Novembro de 2013
Progresso Atual
40%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
verde | 0.2 | 0.4
amarelo
Vermelho | 0.15 | 0.2
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Configuration Manager, que tem por objetivo automatizar o processo de distribuição de software e sistemas operacionais, hoje é executado de forma manual pelos técnicos de campo. Além disso, tem o objetivo de gerar e gerenciar o inventário completo dos ativos de TIC (estações de trabalho, impressoras, computadores, etc.) no âmbito da infraestrutura de TIC do TJPE.

## Slide 46: Projeto: Implantação do Operation Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Werner Rodrigues
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maurício Brainer
Pontos de Atenção
Ainda não foi possível o monitoramento do sistema de Antecedentes Criminais (utilização do captcha). Uma nova solução já está sendo estudada.
A conclusão do projeto depende da contratação das demais horas em ata de consultoria. A solicitação está sendo encaminhada pela SETIC.ADTIC.
A conclusão do projeto foi adiada para abril/13 para contemplar a etapa de treinamento.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Jan/13 | 100%
Implementação do laboratório de desenv., testes e homologação – Fórum Rodolfo Aureliano. | Dez/12 | 100%
Implementação do SCOM 2012 no ambiente de Produção - Fórum Rodolfo Aureliano. | Fev/13 | 0%
Finalização do Projeto | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto está em fase de implementação e 50% dos serviços críticos do TJPE já estão monitorados.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
55%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.15 | 0.55
Amarelo | 0.2 | 0.3
vermelho
Descrição do Projeto
Este projeto tem como propósito a implantação da ferramenta Microsoft Operations Manager, componente este da plataforma Microsoft System Center, que atenderá a necessidade existente de um maior e mais preciso gerenciamento e monitoramento do ambiente de TIC da SETIC, possibilitando assim, por meio de uma visão unificada, o diagnóstico e prevenção de falhas que ocasionam inatividade, viabilizando a alta disponibilidade dos aplicativos e serviços essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

## Slide 47: Projeto: Implantação do EPM-Microsoft
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Viviane Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Ioná Mota
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Planejamento e arquitetura do EPM | Nov/12 | 100%
Criação do ambiente de Homologação do EPM | Jan/12 | 100%
Implantação | Mar/13 | 50%
Principais Fases do Projeto
A implantação do projeto está sendo realizada com a customização do ambiente de produção do EPM.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
85%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.2
amarelo | 0.3 | 0.4 | 0.85
vermelho
Descrição do Projeto
Implantar a solução Microsoft Enterprise Project Management (EPM) 2010, plataforma de Gerenciamento de Portfólio do Projeto, para automatizar os principais processos de gerenciamento de projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic) do TJPE, permitindo a governança de todo o ciclo de vida dos projetos, desde as decisões estratégicas até o controle operacional.

## Slide 48: Projeto: Uso Doméstico do Office
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Luciana Muniz
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Juliana Neiva
Pontos de Atenção
Identificação da necessidade de um tutor orientando as dúvidas do participantes;
É preciso definir como será o controle das licenças nos casos dos servidores que se desvincularem do TJPE.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Divulgação do Treinamento | Mar/13 | 0%
Disponibilização do ambiente de treinamento | Maio/13 | 0%
Encerramento do Projeto | Maio/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi definido o desenho do processo de liberação das licenças do Office;
Foi definido o Projeto Piloto de liberação das licenças
Data de Conclusão
Maio de 2013
Progresso Atual
40%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | fev/13
Verde | 0.15 | 0.2 | 0.4
Amarelo
Vermelho | 0.2
Descrição do Projeto
Este Projeto faz parte do Programa Microsoft, criado a partir da formalização do contrato de Enterprise Agreement (EA), celebrado entre o TJPE e a Empresa Microsoft, cujo objetivo se concentra nas seguintes ações:
• Oferecer treinamento à distância do Office 2010 para 8050 colaboradores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);
• Disponibilizar 8050 licenças de uso do Office 2010 para instalação nos computadores pessoais destes colaboradores.

## Slide 49: Projeto: PADRONIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Brainer
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
O projeto está em fase de iniciação.
Data de Conclusão
N/D
Progresso Atual
0%
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivo padronizar as estações de trabalho do TJPE.
Chart: 
| 41244 | 41275 | 41306 | 41334
Progressão | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 50: Projeto: Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Manoel Heleno
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
A ferramenta Data Link não está funcionando como desejado. Provavalmente precisaremos de suporte da Oracle.
Será necessário realizar um replanejamento para estimar as datas de entrega da 2ª Etapa do BI (2ª a 6ª entregas dos indicadores).
Progressão
Levantamento de 5 Indicadores que irão compor a 1ª Etapa do BI | Set/12 | 100%
1ª Entrega contendo os 5 indicadores | Mar/13 | 85%
Treinamento dos usuários | N/D | 0%
Levantamento de novos Indicadores que irão compor a 2ª Etapa do BI | N/D | 0%
2ª Etapa do BI (contendo as demais entregas contendo os demais indicadores) | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
Foram construídos os dashboards com os indicadores da 1ª entrega. O próximo passo é a apresentação e a validação dos dashboards pelo gestor no negócio.
Data de Conclusão
N/D
Progresso Atual
75%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.55
Amarelo | 0.6
Vermelho | 0.6 | 0.75
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de coletar dados do 1º Grau para gerar informações gerenciais para as inspeções da Corregedoria.

## Slide 51: Projeto: Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Paulo Emílio
Pontos de Atenção
O gestor solicitou mudanças no projeto, ocasionando o replanejamento do projeto com a definição de um novo cronograma.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo dedados do 2º Grau para gerar informações gerenciais para responder as Metas do CNJ.

## Slide 52: Projeto: Acompanhamento de Obras
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Cesar
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José (DEA)
Pontos de Atenção
Progressão
Validação do escopo do projeto | Set/12 | 100%
Planejamento do cronograma do projeto | Set/12 | 100%
Entrega da 1ª fase do projeto (obras em execução) | Mar/13 | 100%
Entrega da 2ª fase do projeto (obras em licitação) | Mar/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
O sistema foi implantado.
A conclusão total do projeto aguarda apenas a documentação das atividades de suporte (catálogo de serviços) do sistema.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
98%
Chart: 
| Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13
verde
amarelo
vermelho | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.98
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a construção de um sistema para acompanhamento das obras de engenharia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, estejam elas em processo licitatório ou execução.

## Slide 53: Projeto: Política de Segurança da Informação (Diretrizes)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Proposta inicial das Diretrizes da PSI elaborada pelo NSI | Mai/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas e Aprovadas pela SETIC | Jun/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas/Aprovadas pelo CGTIC | Set/12 | 100%
Diretrizes da PSI Aprovadas pelo T.Pleno e Publicada no DJe | Mar/13 | 100%
Política Divulgada e Conscientização inicial realizada | Mar/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto finalizado.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13
Verde | 0.9 | 0.95 | 1
Amarelo
Vermelho | 0.65
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Definir a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco e atividades de divulgação e conscientização da PSI para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 54: Projeto: Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Diego Madeira
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Não há
Progressão
Planejamento | Ago/12 | 100%
Materiais | Jan/13 | 100%
Palestras | Mar/13 | 100%
Campanha | Mar/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
O projeto já foi finalizado do ponto de vista de atividades de execução do projeto.
Iremos realizar uma reunião de lições aprendidas para finalizar o projeto.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
99%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.99
Amarelo
Vermelho | 0.4 | 0.45 | 0.7
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Divulgar a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.

## Slide 55: Projeto: Gestão de Riscos
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Diego Madeira
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Alessandra Bárbara
Pontos de Atenção
O Projeto está passando por um replanejamento por conta de mudança de escopo.
Progressão
01 - Coletar Dados. | Jul/12 | 100%
02 - Analisar Risco. | A Definir | 75%
03 - Manter um Perfil de Risco. | A Definir | 45%
04 - Avaliar o Risco. | A Definir | 10%
05 - Definir um portfólio de ações para o gerenciamento de risco. | A Definir | 0%
Principais Fases do Projeto
O planejamento do projeto está sendo elaborado.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
30%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.3
Descrição do Projeto
Identificar e quantificar os níveis de riscos, considerando as possíveis ameaças e vulnerabilidades, seus impactos para as atividades do TJPE e a probabilidade de sua ocorrência, devendo ainda recomendar ações de segurança que compreendam controles, políticas e procedimentos para tratamento e mitigação destes riscos.

## Slide 56
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | BNMP 2º Grau | 3,31 | Presidência | 
02 | Conhecer Virtual | 3,23 | Presidência | Mai/12
03 | Consulta Processual CCMA | 3,23 | CCMA | Fev/11
04 | Consulta Processual Móvel | 3,00 | SETIC | Jul/12
05 | Consulta Processual Unificada | 2,92 | SETIC | Jul/12
06 | Sistema de Leilão Eletrônico | 2,92 | Fórum Recife | Ago/12
07 | Acompanham. de Medidas Sócio Educativas | 2,92 | Vara Infância | Jan/11

## Slide 57
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
08 | Cemando 2º Grau | 2,77 | Cemando | Nov/10
09 | Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL | 2,46 | CICA | Ago/11
10 | Controle de Acolhimento e Adoção | 2,38 | CEJA | Out/12
11 | Sistema de Gestão da SEJU | 2,23 | SEJU | 
12 | Gerenciador de Contas de Depósito Judicial | 2,15 | DG | Jul/11

## Slide 58
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Substituição do SISPE | 2,31 | SETIC | Jul/11
02 | Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde | 2,31 | SGP | Jan/11
03 | Sistema Integrado de Gestão Pública (GRP) | 2,31 | DG | Jan/09
04 | Controle do Serviço de Taxi | 2,23 | GCSG | Set/12
05 | Controle da Transparência Passiva | 2,12 | Ouvidoria | Set/12
06 | Novo Sistema de Ouvidoria | 2,08 | Ouvidoria | Out/12
07 | Sistema de Frequência | 2,04 | DG | Mar/11
08 | Banco de Talentos | 1,96 | SGP | Fev/11
09 | Sistema para o Centro de Justiça Terapêutico | 1,92 | SGP | Jan/11
1
2

## Slide 59
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Informações ao Cidadão | 3,31 | CPSIC | Mai/12
02 | Página da COPLAN | 2,69 | SETIC | /2012
03 | Expansão Malote Digital | 2,62 | DG | 
04 | Novo Themis | 2,62 | SETIC | Jul/11
05 | Jurisprudência do CEJ | 2,15 | CEJ | Out/12
06 | Publicações de resenhas | 2,00 | SGP | Ago/12

## Slide 60
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Rede de Dados Interior | 2,08 | DG/COPLAN | 

## Slide 61
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Gestão de Vulnerabilidades | 2,69 | SETIC | Jul/11
02 | Implantação do PETIC | 2,38 | SETIC | Fev/12
03 | Elaboração do PDTIC | 2,38 | SETIC | Jul/11
04 | Gestão de Identidades | 2,38 | SETIC | Jul/12
05 | Implantação Ferramenta de CRM | 2,00 | SETIC | Jul/12

## Slide 62
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
10 | Controle Pós Graduação | 1,77 | SGP - DDH | Nov/12
11 | Serviços e obras de engenharia | 1,46 | DG | Ago/12
12 | Folha de Pagamento dos Estagiários | 1,46 | SGP – DGP | Mar/12
1
2

## Slide 63: Bnmp 2º grau
Demandante | Data | ITR
 |  | 3,31
Resumo Executivo
Implantação do controle de expedição de mandados de prisão no Judwin do 2º Grau, com armazenamento e envio das informações para o CNJ atendendo à resolução 137/2011 daquele conselho.
Notas Técnicas Explicativas
Resolução 137/2011 do CNJ
Complexidade
2
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
5
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 64: CONHECER VIRTUAL
Demandante | Data | ITR
Desembargador Luiz Carlos Figueiredo | Maio/2012 | 3,23
Resumo Executivo
A demanda em questão tem por objetivo utilizar a videoconferência para facilitar o primeiro contato entre um pretendente a uma adoção nacional ou internacional e uma criança residente em comarca do estado, resultando na propositura de ação de adoção.
Notas Técnicas Explicativas
Esse projeto contribui para a celeridade processual
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 65: Consulta Processual CCMA
Demandante | Data | ITR
Edson Dias | Fevereiro/2011 | 3,23
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta de consulta dos procedimentos cadastrados nas Centrais e Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no site de Internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação Simples por se tratar de uma funcionalidade existente mas não disponível pela internet
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 66: Consulta Processual Móvel
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2012 | 3,00
Resumo Executivo
Corrigir o aplicativo de pesquisa processual do primeiro grau para plataforma android, e desenvolver outros aplicativos de forma similar viabilizando a pesquisa para juizados e segundo grau, além de disponibilizar para a plataforma de dispositivos móveis do IOS.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação Complexidade: Tecnologia de baixo domínio pela SETIC
Complexidade
2
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 67: Consulta Processual Unificada
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2012 | 2,92
Resumo Executivo
Criar uma uniformidade de consultas dos processos no TJPE. Unificando as consultas de juizados, 1º e 2º Graus em uma única consulta.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 68: SISTEMA DE LEILÃO ELETRÔNICO
Demandante | Data | ITR
Diretoria do Foro – Dr. João Alberto | Julho/2012 | 2,92
Resumo Executivo
A demanda tem por objetivo o desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento dos participantes dos leilões eletrônicos realizados pelo PJPE, com o cadastramento e habilitação daqueles junto aos sites dos leiloeiros, além de manter o histórico das arrematações.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 69: Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas
Demandante | Data | ITR
Dr. Élio Bráz | Janeiro/2011 | 2,92
Resumo Executivo
Alteração no sistema Judwin do 1º Grau, implementando na ferramenta de acompanhamento processual a possibilidade de: Lançamento dos movimentos realizadas pelos diversos núcleos existentes na 2ª Vara da Infância e Juventude. Relatórios para atender as necessidades de extração de informações dos núcleos citados. Controle de menores que estão em unidades de acolhimento
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 70: Cemando 2º Grau
Demandante | Data | ITR
Lúcia Aquino | Novembro/2010 | 2,77
Resumo Executivo
Alteração do sistema Judwin do 2º Grau com implementação da funcionalidade de tratamento de expedientes similar ao sistema do 1º grau: Cadastro de modelos de expedientes e certidões parametrizados para utilização futura; Distribuição de mandados para oficiais de justiça, sendo desejável que os responsáveis pelo setor possam, a partir da indicação da área de cumprimento, distribuir um mandado para oficial de justiça pelo sistema.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 71: Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL
Demandante | Data | ITR
Teresa Silgueiro | Agosto/2011 | 2,46
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviços para o envio de informações do Judwin do 1º Grau para o CNACL (Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei).
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 72: CONSULTA PROCESSUAL DO ADVOGADO
Demandante | Data | ITR
 |  | 2,42
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviço na web para que os escritórios de advocacia possam buscar via aplicações próprias, informações dos processos de seus interesses. Tal serviço deverá funcionar para os sistemas Judwin 1º Grau, Judwin 2º Grau e Pje. Em paralelo deverá também ser corrigida a navegação da consulta processual no site do PJPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
4
Situação de Implementação
4

## Slide 73: Controle de acolhimento e adoção
Demandante | Data | ITR
CEJA - Elizeth Gayão Senna | Outubro/2012 | 2,38
Resumo Executivo
Criação de um sistema para controle e acompanhamento das crianças acolhidas e adotadas no estado de Pernambuco devendo constar : Integração com a base de dados do CNA e CNCA (Cadastro Nacional de Acolhidos e Cadastro nacional de Crianças Adotadas) Cadastro de todas as crianças acolhidas e adotadas em todas as Comarcas do Estado de Pernambuco
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 74: SISTEMA DE GESTÃO DA SEJU
Demandante | Data | ITR
 |  | 2,23
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta para controle mais efetivo da SEJU em relação aos eventos dos magistrados que impactem sua atuação jurisdicional.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 75: Gerenciador de Contas de Depósito Judicial
Demandante | Data | ITR
Leovegildo Mota | Julho/2011 | 2,15
Resumo Executivo
Sistema que utilizará dezenas de serviços do BB para permitir um controle pelo juiz das movimentações bancárias nas contas que recebem depósitos judiciais.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
1
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 76: PÁGINA DA COPLAN
Demandante | Data | ITR
COPLAN - Paulo Emílio | /2012 | 2,69
Resumo Executivo
Página de intranet para a COPLAN, com vistas à publicação interna de documentos relativos às áreas de: Gestão de Projetos e Gestão de Processos de Negócio do TJPE. A referida página deverá disponibilizar área para a publicação de notícias e repositório de arquivos/documentos, preferencialmente administrável pelos próprios usuários da COPLAN.
Notas Técnicas Explicativas
Eficácia essencial para o alcance das diretrizes propostas pela Lei n° 12.527/11 (Lei de Acesso a Informações).
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 77: Substituição do SISPE
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2011 | 2,31
Resumo Executivo
Desenvolver/Adquirir um em substituição ao atual sistema SISPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 78: Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde
Demandante | Data | ITR
Tarciana Chalegre | Janeiro/2011 | 2,31
Resumo Executivo
O atendimento dessa solicitação irá permitir o agendamento de consultas pelos próprios usuários, através da internet, informatizando todo o processo, controle e o gerenciamento dos atendimentos realizados pelos profissionais do centro de saúde do TJPE, através da possibilidade de geração de relatórios gerenciais e estatísticos pelos gestores do Centro de Saúde acabando com a necessidade de controles manuais.
Notas Técnicas Explicativas
A implantação do sistema possibilitará grande impacto na organização pois beneficiará diretamente servidores e seus dependentes.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 79: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (GRP)
Demandante | Data | ITR
Diretoria Geral | Janeiro/2009 | 2,31
Resumo Executivo
Trata-se de um sistema integrado de gestão pública. Composto por diversos processos de negócio da área meio do tribunal de justiça em uma única plataforma.
Notas Técnicas Explicativas
Sistema grande e de alta complexidade Automatização dos processos de negócio da área meio da organização
Complexidade
2
Prazo
1
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 80: CONTROLE DO SERVIÇO DE TÁXI
Demandante | Data | ITR
DIRIEST - Augusta Tiné | Setembro/2012 | 2,23
Resumo Executivo
A demanda se refere à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para controle da distribuição e utilização do Cred-Viagem, documento comprobatório da utilização do serviço de taxi (SERV-TAXI), contratada por este Poder.
Notas Técnicas Explicativas
A Referida demanda é item exclusivo no Relatório de Auditoria nº 06/2012, realizado pela Controladoria Interna deste Tribunal. O sistema não só ajudará no fluxo interno dos trabalhos, bem como evitar gastos desnecessários com táxi.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 81: Controle da transparência passiva
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,12
Resumo Executivo
O sistema de controle da transparência passiva, objeto da demanda, deverá gerenciar o cadastro do usuário solicitante, módulo de aprovação da solicitação, módulos de encaminhamento, consulta e acompanhamento da solicitação aprovada. Caberá, também, ao sistema o controle dos prazos legais, inclusive os prudenciais.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação está regulamentada no inciso XXXIII, do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º dos art. 216 da Constituição Federal.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 82: NOVO SISTEMA DE OUVIDORIA
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,08
Resumo Executivo
A unidade demandante solicita a criação de um novo sistema (web) para Ouvidoria, permitindo todo o gerenciamento e controle das solicitações realizadas.
Notas Técnicas Explicativas
O novo sistema da Ouvidoria permitirá retorno significativo para a organização e a sociedade, pois possibilitará o registro e acompanhamento de solicitações diretamente pelos usuários.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 83: Sistema de Frequência
Demandante | Data | ITR
Leovegildo Mota | Março/2011 | 2,04
Resumo Executivo
A Diretoria Geral do TJPE solicitou a SGP e a SETIC uma funcionalidade WEB para permitir o registro dos dias de ausência de servidores, a fim de evitar o pagamento indevido de salários aos e às pessoas que não estão mais a serviço do TJ e não tiveram o registro da sua situação atualizada pelos gestores de cada área.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação possibilitará a atualização do corpo funcional do TJPE e inibirá pagamentos indevidos de dias trabalhados.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 84: Publicação de resenhas
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Gestão Funcional – Solange Cunha | Agosto/2012 | 2,00
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para publicação das resenhas da DGF-SGP. Entre os atos citados estão: férias, licença prêmio e licença médica, entre outros, que são digitados um a um em formulário padrão, para posterior envio ao DJE para publicação.
Notas Técnicas Explicativas
Esse atendimento possibilitará significativa melhoria no fluxo de trabalho.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 85: BANCO DE TALENTOS
Demandante | Data | ITR
Suzana Azoubel | Fevereiro/2011 | 1,96
Resumo Executivo
A gerência de seleção e acolhimento da SGP solicita o desenvolvimento de ferramenta para extração dos dados inseridos pelo sistema de cadastramento de nomeados e pelo último censo realizado, referente a conhecimentos, projetos, talentos e habilidades que deverão ser migradas para o sistema Universal. Essa funcionalidade deverá possuir filtros que permitam ao usuário escolher diversos tipos de perfis de conhecimentos dos concursados.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação irá permitir a identificação prévia dos perfis dos servidores, possibilitando, quando possível, a sua mais adequada lotação.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 86: SISTEMA PARA O CENTRO DE JUSTIÇA TERAPÊUTICO
Demandante | Data | ITR
 |  | 1,92
Resumo Executivo
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 87: CONTROLE PÓS-GRADUAÇÃO
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Desenvolvimento Humano – Luís Eduardo | Novembro/2012 | 1,77
Resumo Executivo
A demanda refere-se a criação de sistema web para melhorar o gerenciamento e controle de inscrições e contratos nos cursos de pós-graduação oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco aos funcionários efetivos através das empresas cadastradas na SGP.
Notas Técnicas Explicativas
Possibilitar inscrições diretamente pelos servidores e o cadastramento de empresas interessadas através da internet.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 88: SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA
Demandante | Data | ITR
Diretoria Geral - Leovegildo Mota | Agosto/2012 | 1,46
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de ferramenta web para acompanhamento dos serviços (reformas e manutenções) e obras (construções) de engenharia e arquitetura, com abrangência que compreende desde a solicitação inicial até a efetiva execução e entrega do objeto solicitado.
Notas Técnicas Explicativas
Demanda possibilitará o acompanhamento on-line da execução de cada obra ou serviço.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0

## Slide 89: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS
Demandante | Data | ITR
SGP - Gerência de estágio - Consuelo | Março /2012 | 1,46
Resumo Executivo
A gerência de estágio da SGP solicita que a sua folha de pagamento seja realizada diretamente no sistema Universal RH.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0