## Slide 1: Portfólio de projetos de tic
Resumo executivo
MAIO/2013

## Slide 2
GESTÃO DO CONHECIMENTO
SISTEMAS JUDICIAIS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE TIC

## Slide 3
Chart: 
| SIS.JUD | SIS.ADM | GC | EST.TIC | GOV
NÃO INICIADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
EM ANDAMENTO | 11 | 1 | 5 | 11 | 3
ENCERRAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUSPENSO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
CANCELADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
CONCLUÍDO | 4 | 0 | 0 | 2 | 3
Chart: 
| CONCLUÍDO | CANCELADO | SUSPENSO | ENCERRAMENTO | NÃO INICIADO | EM ANDAMENTO
Qtd.Projetos | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 31
Total de Projetos: 48
Chart: 
| AGTIC | ADTIC | DISIS | DIOP | DIAT
NÃO INICIADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
EM ANDAMENTO | 2 | 3 | 15 | 7 | 3
ENCERRAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUSPENSO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
CANCELADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
CONCLUÍDO | 3 | 0 | 5 | 1 | 0
Projetos Estratégicos SETIC
Projetos por Portifólio
Projetos por Área Predominante

## Slide 4
Gestão do Conhecimento
Sistemas Judiciais
Governança
Susp. - 50%
PJe – Juizados
Cíveis RMR
Susp. - 25%
PJe – Colégio Recursal
JUN/13 - 80%
PJe – Migra. Ver. Descanso
ABR/13 - 96%
Sist. Gravação de Audiência
Susp. - 95%
Exec. Fiscal Eletrônica
A Definir - 10%
Vitaliciamento
2ª Fase
MAR/13 - 96%
Consulta Processual 1º Grau
Jun/13 - 70%
Certificado Digital para uso de Sistemas
AGO/13 - 45%
Controle de Paradigmas Recursais
JUL/13 - 10%
BNMP
2ºgrau
FEV/14 - 0%
Tabelas Unificadas 2º Grau
A Definir - 5%
Gestão de Pagamento de
Precatório
A Definir - 2%
Gestão da Execução Penal
Susp. - 0%
PJe Corregedoria 2ª Fase
A Definir - 0%
Custas Judiciais
A Definir - 25%
Sistema de Diárias
FEV/13 - 95%
Arquivo
Geral
MAI/13 - 82%
Portal de Internet
JUN/13 - 88%
Mandados & Alvarás Digitais
Susp. - 15%
Digitalização das Fichas Funcionais
A Definir - 75%
Painel de Indicadores
1º Grau (BI)
JUL/13 - 40%
Gestão de Riscos
JUL/13 - 48%
Jurisprudência
AGO/13 - 85%
Implantação da Plataforma do EAD
Sistemas
Administrativos
Estrutura de TIC
CANCELADO
Uso Doméstico do Office
MAI/13 - 90%
Implantação do Operation Manager
OUT/13 - 40%
Implantação do Service Manager
JUL/13 - 95%
Aquisição de Monitores
JUL/13 - 60%
Aquisição de Scanners
NOV/13 - 58%
Configuration Manager
NOV/13 - 0%
Servidor Conectado
NOV/13 - 7%
TJPE Otimizado
OUT/13 - 20%
Migração Sybase
FEV/14 - 20%
Aquisição de Micros
MAR/14 - 32%
Redundância de Instalações Físicas
MAR/14 - 1%
Padronização das Estações de Trabalho
JUN/13 - 70%
Implantação da Norma de Certificados Digitais
JUN/13 - 75%
Painel de Chamadas de Audiência

## Slide 5
 Modernização da Infraestrutura da Rede da Capital – Wireless 1ª Fase
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
 Acompanhamento de Obras
 Política de Segurança da Informação
 1a. Campanha de Sensibilização de SI
 (Microsoft) EPM - Enterprise Project Management
 VEPA
Mandados e Alvarás Digitais
Consulta Processual 1º Grau
Sistema de Gravação de Audiências
Portal da Internet
Janeiro
Pje – Corregedoria – Magistrados
BNMP
Processos Apensados (Barramentos)
(Microsoft) Implantação do Operation Mng
Pje - Migração Descanso
Certificados Digitais para uso de Sistemas
Implantação da Norma de Certif. Digitais
Painel de Chamadas de Audiência
CONCLUÍDOS
CONCLUÍDOS
CONCLUÍDOS
CONCLUSÃO PREVISTA
CONCLUSÃO PREVISTA
Julho
Aquisição de Monitores
Aquisição de Scanners
Jurisprudência
Gestão de Riscos
BNMP 2º grau
CONCLUSÃO PREVISTA
Linha do Tempo – Conclusão de Projetos – Projetos Concluídos em 2013 e previstos para conclusão até Julho/2013

## Slide 6
Fevereiro
Março
Abril
TJPE Otimizado
Implantação da Norma de Certificados Digitais
Janeiro
Padronização das Estações de Trabalho
Certificados Digitais para uso de Sistemas
Gestão de Pagamento de Precatórios
Migração do Sybase
Pje – Migração Descanso
Sistema de Gestão de Execuções Penais
Vitaliciamento (2ª Etapa)
Jurisprudência
Custas Judiciais
Tabelas Processuais Unificadas (Movimentos 2o grau - CNJ)
Maio
Servidor Conectado
BNMP 2º grau
Linha do Tempo – Projetos iniciados em 2013

## Slide 7
1
2
3
Em Execução
12
Não Iniciados
14
Suspensos
04
Projetos
Projetos Concluídos
Concluídos Mês
00
Propostas
02
Atrasados
50%
No Prazo
50%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.27 | 0.5 | 0.36 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.5
No Prazo | 0.6 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.5
Evolução – Indicadores
R
01 | Banco Nacional de Mandados Prisão | Jan/13
02 | Processos Apensados | Jan/13
03 | Pje – Corregedoria | Dez/12
04 | Vitaliciamento – 1ª. Etapa | Out/12
05 | Protocolo Integrado | Out/12
06 | Pré-queixa | Set/12
07 | Sessão de Julgamento Eletrônica | Jun/11
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12
Não Iniciados | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14

## Slide 8
Processo Judicial Eletrônico (PJe) |  | 
Pje - Juizados Cíveis da RMR | Susp. | 50%
Pje - Juizados Criminais | Cancel. | 50%
Pje - Colégio Recursal | Susp. | 25%
Pje – Migração Versão Descanso | Jun/13 | 80%
Pje – Corregedoria 2ª Fase | Susp. | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 80
Audiência Digital |  | 
Sistema de Gravação de Audiências | Abr/13 | 96%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 96
VEPA |  | 
Controle de Frequência de Cumpridor de Penal Alternativa | Concl. | 100%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 0

## Slide 9
1º Grau |  | 
Execução Fiscal Eletrônica | Susp. | 95%
Painel de Chamadas de Audiências | Jun/13 | 75%
Vitaliciamento - 2ª Fase | N/D | 10%
Gestão de Pagamento de Precatórios | N/D | 5%
Consulta Processual 1º Grau | Mar/13 | 96%
Certificados Digitais para uso de Sistemas | Jun/13 | 70%
Custas Judiciais | N/D | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 75
Chart: 

 | 96
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 5
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70

## Slide 10
2º Grau |  | 
Sessão de Julgamento Eletrônico | Concl. | 100%
Controle de Paradigmas Recursais | Ago/13 | 45%
Gestão da Execução Penal | N/D | 2%
BNMP 2º Grau | Jul/13 | 10%
Tabelas Unificadas 2º Grau | Fev/14 | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 45
1
2
3
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 2
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100

## Slide 11
Em Execução
01
Não Iniciados
11
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
100%
No Prazo
0%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Não Iniciados | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11
Evolução – Projetos
1
R
Projetos Concluídos
01 | Avaliação de Competências | Set/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
No Prazo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolução – Indicadores

## Slide 12
Modernização dos Processos Administrativos |  | 
Sistema de Diárias | N/D | 25%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
1
R
Informações

## Slide 13
Em Execução
05
Não Iniciados
06
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
66%
No Prazo
34%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
Não Iniciados | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6
Evolução – Projetos
Evolução – Indicadores
1
R
Projetos Concluídos
01 | JudEdital | Ago/12
02 |  | 
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.66
No Prazo | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.34

## Slide 14
Autenticidade Documental |  | 
Mandados & Alvarás Digitais | Jun/13 | 88%
Gestão Documental |  | 
Digitalização das Fichas Funcionais | Susp. | 15%
Arquivo Geral | Fev/13 | 95%
Portal Corporativo |  | 
Portal de Internet | Mai/13 | 82%
Jurisprudência | Jul/13 | 48%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 88
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 82
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Ensino à Distancia |  | 
Implantação da Plataforma do EAD (Moodle) | Ago/13 | 85%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 85
1
R
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 48

## Slide 15
Em Execução
11
Não Iniciados
01
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
02
Propostas
00
Atrasados
18%
No Prazo
82%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
2
Projetos Concluídos
01 | Wireless – 1ª Fase | Mar/13
02 | Microsoft – EPM | Mar/13
03 |  | 
04 |  | 
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11
Não Iniciados | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18
No Prazo | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.82
Evolução – Indicadores

## Slide 16
Rede de Dados |  | 
Modernização Rede da Capital (Wireless) – 1ª Fase | Concl. | 100%
Datacenter |  | 
Redundância de Instalações Físicas | Mar/14 | 32%
Atualização do Parque de Equipamentos |  | 
Aquisição de Monitores | Jul/13 | 95%
Aquisição de Scanners | Jul/13 | 60%
Aquisição de Micros | Fev/14 | 20%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 30
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
1
R
2
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 20

## Slide 17
Plataforma Microsoft |  | 
Implantação do Service Manager | Out/13 | 40%
Implantação do Configuration Manager | Nov/13 | 58%
Implantação do Operation Manager | Mai/13 | 90%
Implantação do EPM-Microsoft | Concl. | 100%
Uso Doméstico do Office | Canc. | 50%
Padronização das Estações de Trabalho | Mar/14 | 1%
TJPE Otimizado | Nov/13 | 7%
Migração do Sybase | Out/13 | 20%
Servidor Conectado | Nov/13 | 0%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 58
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 90
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
1
R
2
Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 7
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 1
Chart: 

 | 20
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0

## Slide 18
Em Execução
03
Não Iniciados
05
Suspensos
01
Projetos
Concluídos Mês
03
Propostas
00
Atrasados
50%
No Prazo
50%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
Projetos Concluídos
01 | Acompanhamento de Obras | Mar/13
02 | Campanha de Divulgação da PSI | Mar/13
03 | Política de Segurança da Informação | Mar/13
04 | Consulta Salário | Ago/12
05 |  | 
06 |  | 
07 |  | 
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Em Execução | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
Não Iniciados | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395
Atrasados | 0.16 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.5
No Prazo | 0.66 | 0.4 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.5
Evolução – Indicadores

## Slide 19
Gestão do Desempenho Corporativo |  | 
Painel de Indicadores 1º Grau (BI) | N/D | 75%
Painel de Indicadores 2º Grau (BI) | Susp. | N/D
Governança de TI |  | 
Política de Segurança da Informação (Diretrizes) | Concl. | 100%
Gestão de Riscos | Jul/13 | 40%
Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI | Concl. | 100%
Implantação da Norma de Certificados Digitais | Jun/13 | 70%
Controle Interno |  | 
Acompanhamento de Obras | Concl. | 100%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 75
Chart: 

 | 100
Chart: 

Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 98
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 99
1
R
Informações
Chart: 

Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70

## Slide 20: Projeto: Pje - Juizados Cíveis da RMR
Descrição do Projeto
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Problemas em atrasos das emissões de certificados digitais dos usuários do sistema para os treinamentos.
Este projeto será retomado após implantação do projeto “Migração Versão Descanso” prevista para Abril de 2013.
Progressão
Paulista | Set/12 | 100%
Cabo de Santo Agostinho | Ago/12 | 100%
Olinda | Out/12 | 75%
Jaboatão dos Guararapes | Nov/12 | 0%
Camaragibe | Dez/12 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto encontra-se suspenso devido a problemas de desempenho na versão atual em desenvolvimento.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
50%
Expansão do PJe nos Juizados Especiais Cíveis da Região Metropolitana.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 21: Projeto: PJe - corregedoria – 2ª fase
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Gustavo Nunes
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
As fases de elaboração de fluxos só deverá ser iniciada após a conclusão do projeto Pje – Migração Descanso.
- Os treinamentos PADs em face de magistrado, que fazia parte do escopo inicial deste projeto, foi realizado de forma independente, fora deste projeto. Motivo pelo qual este mês em março estava 6% e atualmente está considerado como 0%.
Progressão
Classes para PADs em face de servidor (Elaboração de Fluxos, Parametrização, homologação, Treinamento, Implantação) | N/D | 0%
Classes para 2º grau – Corte Especial (Elaboração de Fluxos, Parametrização, homologação, Treinamento, Implantação) | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
Aguardando conclusão do projeto PJe – Migração Descanso
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
0%
Descrição do Projeto
Implantação das classes administrativas e disciplinares em face de servidor e implantação para Processos Administrativos Disciplinares (PADs) na Corte Especial.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.06
Amarelo
Vermelho | 0 | 0

## Slide 22: Projeto: Pje - Colégio Recursal
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
NGPM
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
O cronograma não vai ser cumprido e não temos como estimar novo cronograma até o lançamento da versão com integração do PJe entre o 1º e 2º graus.
Este projeto será retomado após implantação do projeto “Migração Versão Descanso” prevista para Abril de 2013.
Progressão
Elaboração de Fluxos | Set/12 | 50%
Parametrização e Testes | Mar/13 | 0%
Treinamento | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto encontra-se suspenso devido a instabilidade da versão do Pje para o segundo grau.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
25%
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Eletrônico Judicial no Colégio Recursal dos Juizados Especiais.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25

## Slide 23: Projeto: Pje – Migração Versão descanso
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
João Tiago
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
José Alberto Freitas
Pontos de Atenção
A rotatividade da equipe CNJ pode vir a prejudicar o andamento do projeto.
Verificação de tempo dos procedimentos para planejamento da implantação.
Alta dependência do Dr. Paulo Cristovão
Progressão
Planejamento do Projeto | Jan/13 | 100%
Simulação da Migração da Versão Alvorada para a Versão Descanso | Mar/13 | 100%
Homologação | Abr/13 | 50%
Implementação em Produção | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Finalização dos testes relativos aos perfis de advogados e procuradores.
Finalização da execução dos scripts de migração na nova base sem caracteres desconfigurados.
Versão 1.4.6.2-RC2 continua apresentado problemas de lentidão no login e na seleção das caixas dos processos.
.
Data de Conclusão
Junho de 2013
Progresso Atual
80%
Descrição do Projeto
Implantar nos Juizados Especiais Cíveis a versão “Descanso” do PJe – Processo Judicial Eletrônico.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.46
Amarelo
Vermelho | 0.71 | 0.75 | 0.8

## Slide 24: Projeto: Sistema de Gravação de Audiências
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Simone Antunes
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Emiliano Zapata / Dr. José Alberto
Pontos de Atenção
Deverão ser previstos projetos para futuras implantações (este projeto contempla apenas a implantação do piloto)
Instalador não concluído.
Muitos pontos de sugestão levantados pelos juízes e alguns pelos usuários da vara, foram anotados, porém não estarão presentes na implantação piloto.
Progressão
Planejamento do Projeto | Out/11 | 100%
Especificação Técnica Inicial | Nov/11 | 100%
Desenvolvimento | Fev/13 | 100%
Homologação | Mar/13 | 100%
Implantação Piloto | Mar/13 | 100%
Ajustes na aplicação | Jun/13 | 10%
Principais Fases do Projeto
Piloto implantado em abril na 1ª vara cível.
Estão sendo feitos ajustes neste piloto.
Data de Conclusão
Abril de 2013
Progresso Atual
96%
Descrição do Projeto
O objetivo principal deste projeto é definição e construção de um sistema informatizado para gravação de audiências, em áudio e vídeo, integrado ao sistema de processo eletrônico do CNJ – PJe.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
verde
amarelo | 0.8 | 0.85
vermelho | 0.95 | 0.96

## Slide 25: Projeto: Controle de Frequência de Cumpridor de Pena Alternativa (VEPA)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Flávio Fontes
Pontos de Atenção
Houve mudança no escopo e a funcionalidade de identificação por leitor biométrico não será implementado nessa primeira versão, devendo a mesa ficar uma atualização posterior. A diminuição do escopo foi aprovada pelo gestor.
.Será implementada uma 2ª fase para disponibilizar o sistema através de leitor biométrico.
Progressão
Especificação de requisitos | Out/12 | 100%
Planejamento e Documentação Inicial do projeto | Nov/12 | 100%
Análise e Projeto | Nov/12 | 100%
Implementação do Sistema | Mar/13 | 100%
Homologação, Documentação e Treinamento | Abr/13 | 50%
Implantação | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi finalizada a implementação e homologação do sistema.
Compra de equipamento de identificação pessoal para homologação da solução.
Data de Conclusão
Maio de 2013
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Implementar o controle de comparecimento de cumpridor de pena alternativa através de equipamento de identificação pessoal baseado em requisitos definidos pelo setor psicossocial da VEPA.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 1
Amarelo | 0.26 | 0.9
Vermelho | 0.5
Concluído

## Slide 26: Projeto: Banco Nacional de Mandados de Prisão
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Iveruska Jatobá
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Versão inicial da funcionalidade no JudWin 1º Grau | Mar/12 | 100%
1ª etapa de melhorias | Set/12 | 100%
2ª etapa de melhorias | Nov/12 | 100%
3ª etapa de melhorias | Dez/12 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto Concluído.
Data de Conclusão
Janeiro de 2013
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo dar cumprimento à Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o Banco de Dados de Mandados de Prisão, disponibilizando no JudWin 1º Grau novas funcionalidades para a expedição dos mandados de prisão criminal e realizando o envio dos mesmos ao CNJ.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.75 | 0.75 | 1
Amarelo
Vermelho | 0.9
Concluído

## Slide 27: Projeto: Execução Fiscal Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
O projeto encontra-se suspenso.
O sistema desenvolvido pelo TJPE foi finalizado. Temos a possibilidade de integrar com a PGE, porém, iremos levar ao Comitê do PJe para definir se iremos retomar esse projeto ou investir já no PJe.
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
95%
O sistema desenvolvido pelo TJPE foi finalizado, porém as Procuradorias do Estado, de Jaboatão e Recife ainda não desenvolveram seus sistemas para integrarem-se ao do TJPE.
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema que permita a integração fiscal com as Procuradorias Municipais e Estadual.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 28: Projeto: Painel de Chamadas de Audiências
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. João Alberto
Pontos de Atenção
Aguardando os resposta da Arquiteta da DEA sobre o problema de colisão entre os transeuntes e as TVs.
Aguardando o projeto elétrico corrigido, o qual deverá ser enviado pelo Eng. Elétrico da DEA
Progressão
Levantamento de Requisitos | Out/12 | 100%
Análise de Projeto | Jan/13 | 100%
Desenvolvimento / Testes (Fábrica externa) | Mar/13 | 100%
Homologação | Abr/13 | 100%
Aquisição das TVs | Abr/13 | 80%
Instalação das TVs | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O pregão para aquisição dos suportes para TV foi realizado em fevereiro e foram recebidas amostras do vencedor para homologação do produto.
Foi concluída a homologação das amostras (TV e Suporte) e enviado o parecer (01.04.2013) à NGA para dar continuidade ao processo de aquisição.
Em andamento: processo de aquisição do material para instalação da infraestrutura; processo licitatório das TV com seus respectivos suportes e homologação do software pela fábrica.
Data de Conclusão
Junho de 2013
Progresso Atual
75%
Descrição do Projeto
O projeto em questão visa informar o agendamento das audiências para a população, em painéis eletrônicos distribuídos na área do Fórum da Capital.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.6 | 0.69 | 0.7 | 0.75

## Slide 29: Projeto: Vitaliciamento – 2ª fase
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Barros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
Este projeto será retomado/planejado após a conclusão da Consulta Processual, devido ao Analista de Negócio e Gerente de Projetos compartilhados.
Dúvidas por parte do cliente sobre o que deve ser feito pelo sistema e algumas dúvidas sobre como será feito. Uma apresentação da documentação será marcada para apresentação dos requisitos assim que Rita retornar de férias.
Novos pedidos por parte do gestor como: divisão das sentenças por competência e complexidade.
Sobrecarga no recurso MPS devido principalmente às procedures dos relatórios das Metas
Concorrência do projeto Consulta Processual sobre os recursos(MPS e principalmente o gerente)
Progressão
[1ª etapa] Requisitos / Implementação / Homologação / Implantação | Out/12 | 100%
[2ª etapa] Requisitos | Abr/13 | 100%
Implementação | A definir | 0%
Homologação | A definir | 0%
Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
1ª Etapa: Concluída (Out/12)
2ª Etapa: (Integração com o JudWin 1º Grau): Requisitos definidos (observar Pontos de Atenção) e encaminhados para fábrica para estimativa de esforço e prazo.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
10%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo atender a uma solicitação do Núcleo de Vitaliciamento, da Corregedoria Geral de Justiça, para que as avaliações dos Juízes vitaliciandos possam ser realizadas com mais eficiência pelos Juízes avaliadores. Na 1ª Etapa a aplicação permitirá o cadastro e a consulta das avaliações de Atividade Judicante e de Fatos Observados. Na 2ª Etapa será feita a Integração com o Judwin 1º grau.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.09
Amarelo | 0.1 | 0.1 | 0.1
Vermelho

## Slide 30: Projeto: gestão de pagamento de precatórios
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Carlos Moraes
Pontos de Atenção
A falta de documentação formal do sistema demanda um estudo maior por parte dos analistas de negócio e de projeto.
Ainda está pendente a aprovação do Termo de Abertura do projeto.
Progressão
Planejamento | Março/13 | %
Levantamento de Regras de Negócio e Requisitos | N/D | 0%
Análise e Projeto | N/D | 0%
Implementação | N/D | 0%
Homologação, Documentação, Treinamento, Implantação | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
O TJPE recebeu o código fonte do TJSC e deu início aos estudos da solução.
Foram criados os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.
Iniciada elaboração de documentação técnica (dados e software) em andamento pelos arquitetos de dados e sw; Iniciado entendimento e estudo do sistema por analista da UNJ1G.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
5%
Descrição do Projeto
Integração de sistema cedido através de convênio pelo TJ-SC que gerencia e efetiva o pagamento de precatórios com o sistema de gerenciamento processual Judwin 1º Grau.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05
Amarelo
Vermelho

## Slide 31: Projeto: gestão dA EXECUÇÃO PENAL
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
A definir
Pontos de Atenção
Recebemos o código-fonte, porém, foi informado que há uma versão em desenvolvimento que corrige alguns erros e apresenta novas funcionalidades, com previsão para liberação em maio. Assim que for possível, iremos baixar a versão, porém, ficou combinado com o TJPB que iremos trabalhar em cima dessa nova versão a ser lançada em maio.
Progressão
Principais Fases do Projeto
-No período de Ago/12 a Jan/13, a Setic entrou em contato com o CNJ e TJPB e tomou as providências necessárias para a solicitação formal da cessão do sistema para o TJPE;
-O TJPE, através da Setic, aguarda as orientações do Departamento de Tecnologia da Informação – DTI/CNJ (Sr. Daniel Castro) que deverá tomar todas as medidas necessárias, junto ao TJPB, para concretização da cessão do sistema.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
2%
Descrição do Projeto
Implantação de sistema cedido pelo CNJ/TJPB, para gerenciamento das informações da Execução Penal no TJPE.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Amarelo
Vermelho

## Slide 32: ProjeTo: CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO DE SISTEMAS (infojud, RENAJUD...)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Juliano de Assis
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Humberto Inojosa
Pontos de Atenção
Este projeto uniu em um único projeto aqueles tratados inicialmente de forma separada: Infojud, Renajud, Penhora on line. O escopo foi aumentado para todos os magistrados.
Progressão
Agendamentos | Abril/13 | 100%
Documentações (Cartilha e Normativo) | Abril/13 | 100%
Testes e Homologações | Abril/13 | 100%
Convocações | Abril/13 | 100%
Evento (4 semanas) | Junho/13 | 10%
Encerramento | Junho/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Estão sendo realizadas as palestras e entrega dos tokens para os Magistrados e assessores no período de 20/05 a 21/06.
Data de Conclusão
Junho de 2013
Progresso Atual
70%
Descrição do Projeto
Promover treinamento e aquisição de certificados digitais para todos os magistrados de Pernambuco que viabilizem o acesso ao Sistemas como Infojud, Renajud, dentre outros.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0
Amarelo | 0.1 | 0.4 | 0.7
Vermelho

## Slide 33: Projeto: CUSTAS JUDICIAIS
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Cezar
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
João Batista
Pontos de Atenção
O Gerente de Projeto está ausente por motivos de saúde. Devido a isso, não houve progresso neste projeto.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Foi realizada reunião inicial com o Gestor em 11/04.
Será feito alinhamento com Joselma e Marta Agra para definir os requisitos.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
0%
Descrição do Projeto
O projeto tem o objetivo de desenvolver o novo sistema para arrecadação das custas judiciais, que irá substituir o sistema GARP(Gerenciador de Arrecadação de Receita Própria). O sistema terá todas a funcionalidades do GARP e outras novas, para atender necessidades da Diretoria Financeira e da Diretoria do Fórum da Capital.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0 | 0 | 0
Amarelo
Vermelho

## Slide 34: Projeto: Tabelas Unificadas 2º grau
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
José Alberto
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
-Foi realizada reunião inicial do projeto em 10/04 entre a Setic e o Gestor do Projeto;
-Foi estabelecido um grupo de apoio para definir os requisitos.
-O gerente de projeto iniciará a documentação dos requisitos do projeto para iniciação.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2014
Progresso Atual
0%
Descrição do Projeto
Implantação das tabelas processuais de Movimentos do CNJ no 2º grau.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0 | 0 | 0
Amarelo
Vermelho

## Slide 35: Projeto: Consulta Processual 1º Grau
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Hadautho Barros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Iveruska Jatobá
Pontos de Atenção
Aguardando resolução de problemas com o Certificado Digital para concluir implantação.
Progressão
Levantamento de Requisitos e Planejamento | Dez/12 | 100%
Análise e Projeto | Jan/13 | 100%
Implementação | Fev/13 | 100%
Teste e Homologação | Mar/13 | 100%
Implantação | Mar/13 | 80%
Principais Fases do Projeto
Implementação, testes e homologação concluídas com sucesso.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
96%
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de solução para permitir que sistemas externos possam realizar consultas processuais “em massa”.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
verde
Amarelo | 0.4 | 0.85 | 0.87 | 0.96
Vermelho

## Slide 36: Projeto: Processos Apensados (Extinção de Barramentos)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dr. Carlos Moraes
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Tabelas | Ago/12 | 100%
Autuação | Ago/12 | 100%
Alteração geral no aplicativo - Seleção de processos | Set/12 | 100%
Relatórios | Nov/12 | 100%
Sessão de Julgamento | Out/12 | 100%
Documentação (Manuais) | Jan/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto Concluído.
Data de Conclusão
Janeiro de 2013
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Eliminação da autuação de processos das seguintes classes TJPE: oposição, agravo regimental, arguição de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, embargos de declaração, embargos infringentes, exceções de impedimento e agravo.
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Verde | 0.7 | 1
Amarelo | 0.4
Vermelho | 0.5
Concluído

## Slide 37: Projeto: Sessão de Julgamento Eletrônica
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Paes Barreto
Pontos de Atenção
O sistema foi desenvolvido conforme as especificações iniciais e implantado nos gabinetes dos desembargadores. Atualmente o sistema não está sendo utilizado para realização das sessões de julgamento.
Progressão
Desenvolvimento | Abr/10 | 100%
Treinamento | Dez/10 | 100%
Implantação | Jul/11 | 100%
Principais Fases do Projeto
O sistema já foi desenvolvido e implantado, mas o projeto ainda não foi finalizado formalmente.
Data de Conclusão
Julho de 2011
Progresso Atual
100%
Descrição do Projeto
Acelerar o julgamento de processos na 2ª instância através de utilização do sistema Sessão de Julgamento Eletrônico capaz de fornecer meios para visualização de forma fácil e rápida de textos de relatórios, votos e acórdãos dos outros desembargadores durante as sessões de julgamento.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Progressão | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 38
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael Seabra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Andréa Neves
Pontos de Atenção
O projeto sofreu alterações, como o melhor desenho das telas voltadas para web, além de correções nos casos de uso e modelo conceitual de dados.
A nova especificação foi apresentada e homologada pelo gestor do projeto, em reunião ocorrida em 04/04/2013.
Progressão
Levantamento de requisito e especificação | Nov/12 | 100%
Análise de Projeto | Dez/12 | 100%
Implementação | Jul/13 | 10%
Homologação | Ago/13 | 0%
Implantação | Ago/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi concluída a fase de Análise do projeto.
O sistema está sendo implementado na fábrica de software.
Data de Conclusão
Agosto de 2013
Progresso Atual
45%
Projeto: controle de paradigmas recursais
Descrição do Projeto
Controlar os recursos relacionados a processos de repercussão geral STF/STJ, para agilizar o julgamento dos processos pendentes no momento em que a repercussão geral for decidida.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.45
Amarelo | 0.4
Vermelho | 0.35 | 0.35

## Slide 39
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Alcione
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
Fase de Requisitos em Conclusão / Finalizando a análise/projeto.
Data de Conclusão
Julho de 2013
Progresso Atual
10%
Projeto: BNMP 2º Grau
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo dar cumprimento à Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o Banco de Dados de Mandados de Prisão, disponibilizando no JudWin 2º Grau novas funcionalidades para a expedição dos mandados de prisão criminal e realizando o envio dos mesmos ao CNJ.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.1
Amarelo
Vermelho

## Slide 40
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rodrigo Medeiros
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
João Batista
Pontos de Atenção
O gerente do projeto, está sendo compartilhado com as atividades da unidade (sistema SICASE) e as atividades do projeto. Ocasionando de forma recorrente a interrupção das atividades do projeto.
Progressão
Fase 01 - Levantamento e Especificação dos Requisitos e Planejamento das demais Fases | Abr/2013 | 100%
Fase 02 - Análise do Projeto | A definir | 0%
Fase 02 - Implementação, Testes e Homologação | A definir | 0%
Fase 03 - Documentação e Treinamento | A definir | 0%
Fase 03 - Implantação | A definir | 0%
Principais Fases do Projeto
Requisitos definidos.
Aguardando estimativa de prazo para desenvolvimento do sistema.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
25%
Projeto: Novo sistema de Diárias
Descrição do Projeto
O novo sistema de diárias visa dar mais agilidade e controle na liberação dos recursos aos servidores do TJPE.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25

## Slide 41
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
O projeto está sendo replanejado. O sistema deverá ser alterado para que só o Juiz possa assinar o documento digital;
Progressão
Especificação | Abr/12 | 100%
Implementação | Mai/12 | 100%
Testes e Homologação | Jan/13 | 100%
Implantação | Abr/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi realizada correção na aplicação para a situação onde havia desistência da assinatura;
Foi realizada apresentação para Dra. Mariana e Iveruska.
Data de Conclusão
Junho de 2013
Progresso Atual
88%
Projeto: Mandados e Alvarás Digitais
Descrição do Projeto
Sistema que garanta aos mandados e alvarás expedidos pelo TJPE autenticidade e integridade às informações.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.88

## Slide 42: Projeto: Digitalização das Pastas Funcionais
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Oscar Barros
Pontos de Atenção
Um novo cronograma será elaborado.
Progressão
Implantação do Sistema | Out/12 | 50%
BPM – Mapeamento e Redesenho de Processos | Nov/12 | 15%
Digitalização e Indexação das Pastas Funcionais | Fev/13 | 5%
Implantação dos Processos da SGP | Mai/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto está suspenso aguardando análise da alta gestão.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
15%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Descrição do Projeto
Implantação de uma metodologia de gestão de documentos digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas e a digitalização do acervo de documentos existentes.

## Slide 43: Projeto: Arquivo Geral
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Rafael D’Castro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José
Pontos de Atenção
Progressão
Análise e Projeto | Set/12 | 100%
Implementação e Integração WS | Nov/12 | 100%
Teste e Homologação | Fev/13 | 50%
Principais Fases do Projeto
Homologação pendente. Problemas foram identificados no sistema e o projeto está sendo replanejado.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
95%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema para o gerenciamento do Arquivo Geral.

## Slide 44: Projeto: Portal de Internet
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Leonardo Santana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Zenaide Barbosa
Pontos de Atenção
Necessidade de profissional da SEA – Configuração dos Servidores de homologação – Liferay (o contrato expirou e houve problemas na renovação do contrato).
Está havendo problemas com espaço em disco;
Progressão
Arquitetura de Informação | Abr/12 | 100%
Proposta Gráfica e Implementação do layout | Ago/12 | 100%
Integração dos Sistemas Legados | Mar/13 | 15%
Migração de Dados | Mar/13 | 100%
Disponibilização da Ferramenta | Abr/13 | 0%
Treinamento | Maio/13 | 0%
Teste e Implantação | Maio/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Estão sendo realizadas atividades de homologação da migração de conteúdo
Data de Conclusão
Maio de 2013
Progresso Atual
82%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.82
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de substituir o atual portal do TJPE (www.tjpe.jus.br) por uma ferramenta mais moderna. Envolve renovação do layout gráfico e implantação de um sistema gerenciador de conteúdo.

## Slide 45: Projeto: JURISPRUDÊNCIA
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Alcione
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Rogério (Didoc)
Pontos de Atenção
Progressão
Planejamento | Maio/13 | 100%
Definição de Requisitos | Maio/13 | 100%
Desenvolvimento da aplicação | Junho/13 | 0%
Implantação | Julho/13 | 0%
Encerramento do Projeto | Julho/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Foram especificados os requisitos e estabelecido o planejamento do projeto.
Aguardando o desenvolvimento da aplicação.
Data de Conclusão
Julho de 2013
Progresso Atual
48%
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo alterar a consulta de jurisprudência, atualmente em uso pelo TJPE, buscando a entrega de uma ferramenta mais ágil (melhor tempo de resposta às consultas), com mais opções de pesquisa e com interface mais limpa e amigável.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0.48
Amarelo
Vermelho

## Slide 46: Projeto: Implantação da Plataforma do EAD (Moodle)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
André Caetano
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Luis Eduardo
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Disponibilizar Ambiente de Homologação | Dez/12 | 100%
Treinamento da SGP para Administração da Ferramenta | Jul/13 | 90%
Mapeamento de Serviços de TIC | Jul/13 | 0%
Disponibilizar Ambiente de Produção | Ago/13 | 90%
Principais Fases do Projeto
Foram realizados treinamentos na plataforma Moodle com integrantes da SGP.
Concluída a construção do curso de introdução ao EAD.
Iniciado o processo de construção do curso de Autores e Tutores.
Concluído o processo de instalação do ambiente de produção.
Data de Conclusão
Agosto de 2013
Progresso Atual
85%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto
Criação de um ambiente de ensino a distância para utilização da secretaria de gestão de pessoas.

## Slide 47: Projeto: Modernização da Rede da Capital (Wireless)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Marcos Gondim
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
Este projeto demandará a realização de mais duas fases:
  Aquisição e Contratação
  Implantação da modernização da rede
Progressão
Levantamento do Escopo | Mai/12 | 100%
Especificação dos equipamentos | Set/12 | 100%
Elaboração do Termo de Referência | Jan/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto finalizado. O Termo de Referência foi concluído e foram iniciadas as atividades para realização da Aquisição (Licitação).
Data de Conclusão
Fevereiro de 2013
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13
Verde | 0.95 | 1
Amarelo | 0.65 | 0.65
Vermelho
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a definição das especificações técnicas e de aquisição de uma estrutura de acesso à Internet por meio de redes sem fio (wireless) nos principais prédios do poder Judiciário de Pernambuco - Palácio de Justiça, Fórum Rodolpho Aureliano, Tomas de Aquino.
Concluído

## Slide 48
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Lins / Liana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Pontos de Atenção
Progressão
Elaboração do TR |  | 70%
Aprovação de Despesa |  | 0%
Licitação |  | 0%
Contratação | Fev/14 | 0%
Principais Fases do Projeto
O TR foi concluído, mas está sendo ajustado de acordo com observações da CPL
Foram recebidas cotações e encaminhadas para CPL.
Data de Conclusão
Fevereiro de 2014
Progresso Atual
20%
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivo adquirir Microcomputadores para o TJPE.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.2
Amarelo
Vermelho
Projeto: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES

## Slide 49
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Lins / Liana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Pontos de Atenção
Progressão
Elaboração do TR |  | 100%
Aprovação de Despesa |  | 100%
Licitação |  | 100%
Contratação | Julho/13 | 70%
Principais Fases do Projeto
Foi autorizado e empenhado o pedido de compra de aquisição de 500 unidades de monitores.
Aguardando o contrato.
Data de Conclusão
Julho de 2013
Progresso Atual
95%
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivo adquirir Monitores para o TJPE.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.95
Amarelo
Vermelho
Projeto: AQUISIÇÃO DE MONITORES

## Slide 50
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Lins / Liana
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Pontos de Atenção
Respondendo a recurso impetrado em 15/05 pela 1ª empresa colocada desclassificada.
Declarado vencedor o 3º colocado.
Progressão
Elaboração do TR |  | 100%
Aprovação de Despesa |  | 100%
Licitação |  | 70%
Contratação | Julho/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Análise da 3ª amostra do pregão eletrônico (2 empresas já foram desclassificadas);
Data de Conclusão
Julho de 2013
Progresso Atual
60%
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivo adquirir Scanners para o TJPE.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
Amarelo
Vermelho
Projeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS

## Slide 51: Projeto: Redundância de Instalações Físicas
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Jossenilson Bezerra
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Norma Lyra
Pontos de Atenção
A DEA deverá estabelecer o planejamento das atividades das próximas fases do Projeto ou continuar o planejamento baseado na fase atual.
Fórum de Jaboatão está impactando
Progressão
Levantamento de Requisitos (TIA 942) | Mar/13 | 100%
Prospecção da Tecnologia | Mai/13 | 50%
Elaboração de TR | N/D | 
Licitação DataCenter | N/D | 
Aquisição de Terreno | N/D | 
Implantação do Projeto | N/D | 
Principais Fases do Projeto
TR em elaboração.
Em paralelo, estão sendo avaliados terrenos para a instalação da estrutura do DataCenter.
Em 08.05 foi realizada reunião com Dr. Mota. Foi definido que não haverá compartilhamento entre o TJPE e outras instituições, será adotado o modelo hibrido para construção do Datacenter, a DEA deverá consultar outras opções de terreno em toda RMR (Região Metropolitana).
Data de Conclusão
Março de 2014
Progresso Atual
30%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.18 | 0.15 | 0.3
Amarelo | 0.09
Vermelho
Descrição do Projeto
Criar estrutura física que possa comportar um datacenter secundário para redundância dos sistemas do TJPE.

## Slide 52: Projeto: Implantação do Service Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Ana Luisa
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Eddie Gueiros
Pontos de Atenção
-Este projeto está sofrendo um replanejamento. Estão sendo melhor analisados os recursos da ferramentas para uma implantação mais efetiva.
-A conclusão do projeto depende da contratação das demais horas em ata de consultoria da empresa Allen. Já foi criado o empenho, porém, ainda está pendente a assinatura do contrato.
Progressão
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Definição do Catálogo de Serviços | Jan/13 | 100%
Implantação dos Processos de Incidentes e de Requisições de Serviços | Fev/13 | 75%
Estruturação do CMDB (base de dados de ativos) | Fev/13 | 100%
Implantação dos Processos de Gestão de Problema | Mai/13 | 05%
Implantação dos Processos de Configuração e DashBoards | Jul/13 | 10%
Principais Fases do Projeto
A infraestrutura foi levantada em produção e foi definido os campos do AD que serão utilizados pelo Service Manager.
Data de Conclusão
Outubro de 2013
Progresso Atual
40%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.4
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Service Manager, que tem o objetivo de armazenar e gerenciar todos os registros de incidentes e solicitações de serviços de TIC, registrados por meio da Central de Serviços de TIC.

## Slide 53: Projeto: Implantação do Configuration Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Carneiro
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Juliana Neiva
Pontos de Atenção
A conclusão do projeto depende da contratação das demais horas em ata de consultoria da empresa Allen. Já foi criado o empenho, porém, ainda está pendente a assinatura do contrato.
O Marco: Instalação dos Distribution Points em todas as comarcas da RMR não será atingido dia 26/04 devido à problemas enfrentados pela equipe. A data provável para conclusão é 30/05
Progressão
Iniciação, Formalização e Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Configuração, instalação e customização da ferramenta em ambiente de laboratório. | Nov/12 | 100%
Instalação de Distribution Point nos 4 prédios (FRA, FTA, FPB, Palácio) da RMR | Jan/13 | 100%
Instalação do Distribution Point em todas as Comarcas da RMR | Abr/13 | 50%
Instalação do DP nos Polos da Zona da Mata e Caruaru | Ago/13 | 0%
Instalação do Distribution Point nas demais Comarcas do Estado | Nov/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
O Projeto está na fase de execução com atividades de instalação do Distribution Point nas demais áreas da RMR (já foram instalados nos 4 prédios (FRA, FTA, FPB e Palácio).
Data de Conclusão
Novembro de 2013
Progresso Atual
58%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
verde | 0.4 | 0.49 | 0.53 | 0.58
amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto
Customização e implantação da ferramenta Configuration Manager, que tem por objetivo automatizar o processo de distribuição de software e sistemas operacionais, hoje é executado de forma manual pelos técnicos de campo. Além disso, tem o objetivo de gerar e gerenciar o inventário completo dos ativos de TIC (estações de trabalho, impressoras, computadores, etc.) no âmbito da infraestrutura de TIC do TJPE.

## Slide 54: Projeto: Implantação do Operation Manager
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Werner Rodrigues
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maurício Brainer
Pontos de Atenção
A conclusão do projeto foi adiada para junho/13 para contemplar a etapa de treinamento da equipe técnica.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Jan/13 | 100%
Implementação do laboratório de desenv., testes e homologação – Fórum Rodolfo Aureliano. | Dez/12 | 100%
Implementação do SCOM 2012 no ambiente de Produção - Fórum Rodolfo Aureliano. | Fev/13 | 100%
Finalização do Projeto | Mar/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
A ferramenta foi implantada e 100% dos serviços críticos do TJPE já estão monitorados.
Data de Conclusão
Maio de 2013
Progresso Atual
90%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | mai/13
Verde | 0.55
Amarelo
vermelho | 0.9 | 0.9 | 0.9
Descrição do Projeto
Este projeto tem como propósito a implantação da ferramenta Microsoft Operation Manager, componente este da plataforma Microsoft System Center, que atenderá a necessidade existente de um maior e mais preciso gerenciamento e monitoramento do ambiente de TIC da SETIC, possibilitando assim, por meio de uma visão unificada, o diagnóstico e prevenção de falhas que ocasionam inatividade, viabilizando a alta disponibilidade dos aplicativos e serviços essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

## Slide 55: Projeto: Implantação do EPM-Microsoft
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Viviane Freire
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Ioná Mota
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Planejamento do Projeto | Nov/12 | 100%
Planejamento e arquitetura do EPM | Nov/12 | 100%
Criação do ambiente de Homologação do EPM | Jan/12 | 100%
Implantação | Mar/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
A ferramenta de gerenciamento de projetos (EPM) foi implantada.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13
Verde | 1
amarelo | 0.3 | 0.4 | 0.85
vermelho
Descrição do Projeto
Implantar a solução Microsoft Enterprise Project Management (EPM) 2010, plataforma de Gerenciamento de Portfólio do Projeto, para automatizar os principais processos de gerenciamento de projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic) do TJPE, permitindo a governança de todo o ciclo de vida dos projetos, desde as decisões estratégicas até o controle operacional.
Concluído

## Slide 56: Projeto: Uso Doméstico do Office
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Luciana Muniz
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Juliana Neiva
Pontos de Atenção
Este projeto foi cancelado em virtude de que suas atividades pendentes serão incorporadas ao novo projeto Servidor Conectado.
Progressão
Iniciação e Formalização do Projeto | Out/12 | 100%
Definição do Escopo do Projeto | Nov/12 | 100%
Desenho do Processo de liberação das licenças | Maio/13 | 80%
Desenho do Processo de liberação de Cursos | Maio/13 | 30%
Divulgação da liberação das licenças e cursos | Suspenso | 0%
Encerramento do Projeto | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
Foi definido o desenho do processo de liberação das licenças do Office;
Foi definido o Projeto Piloto de liberação das licenças
Data de Conclusão
Maio de 2013
Progresso Atual
50%
Chart: 
| Dez/12 | Jan/13 | fev/13 | mar/13
Verde | 0.2 | 0.4
Amarelo | 0.5
Vermelho | 0.2
Descrição do Projeto
Este Projeto faz parte do Programa Microsoft, criado a partir da formalização do contrato de Enterprise Agreement (EA), celebrado entre o TJPE e a Empresa Microsoft, cujo objetivo se concentra nas seguintes ações:
• Oferecer treinamento à distância do Office 2010 para 8050 colaboradores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);
• Disponibilizar 8050 licenças de uso do Office 2010 para instalação nos computadores pessoais destes colaboradores.
Cancelado

## Slide 57: Projeto: PADRONIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maurício Brainer
Pontos de Atenção
Devido à mudança de sistema operacional da Imagem Padrão a ser utilizada no Projeto, mais estações terão de ser padronizadas.
Progressão
Campanha informativa | N/D | 
Padronização das Estações de Trabalho do Forum Rodolfo Aureliano | N/D | 
Padronização das ETs do Paula Batista, Thomaz de Aquino e Palácio da Justiça | N/D | 
Padronização RMR | N/D | 
Padronização Polos ZM, Caruaru e Garanhuns | N/D | 
Padronização Polos Ouricuri e Serra Talhada | N/D | 
Principais Fases do Projeto
O projeto está em fase de planejamento.
Data de Conclusão
Março de 2014
Progresso Atual
1%
Este projeto tem como objetivo padronizar as estações de trabalho do TJPE.
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0 | 0 | 0.01
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto

## Slide 58: Projeto: Servidor Conectado
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro de 2013
Progresso Atual
0%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0 | 0 | 0
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto

## Slide 59: Projeto: TJPE Otimizado
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Novembro de 2013
Progresso Atual
7%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0 | 0 | 0.07
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto

## Slide 60: Projeto: Migração Sybase
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Outubro de 2013
Progresso Atual
20%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0 | 0 | 0.2
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto

## Slide 61: Projeto: Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Manoel Heleno
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Dra. Mariana Vargas
Pontos de Atenção
A ferramenta Data Link não está funcionando como desejado. Provavelmente precisaremos de suporte da Oracle.
Será necessário realizar um replanejamento para estimar as datas de entrega da 2ª Etapa do BI (2ª a 6ª entregas dos indicadores).
Progressão
Levantamento de 5 Indicadores que irão compor a 1ª Etapa do BI | Set/12 | 100%
1ª Entrega contendo os 5 indicadores | Mai/13 | 85%
Treinamento dos usuários | N/D | 0%
Levantamento de novos Indicadores que irão compor a 2ª Etapa do BI | N/D | 0%
2ª Etapa do BI (contendo as demais entregas contendo os demais indicadores) | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
Foram construídos os dashboards com os indicadores da 1ª entrega. O próximo passo é a apresentação e a validação dos dashboards pelo gestor no negócio.
O desenvolvimento da solução foi realizado,porém, há problemas de performance ainda não solucionados e que dependendem do apoio da empresa contratada.
Data de Conclusão
A Definir
Progresso Atual
75%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de coletar dados do 1º Grau para gerar informações gerenciais para as inspeções da Corregedoria.

## Slide 62: Projeto: Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
A definir
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Paulo Emílio
Pontos de Atenção
O gestor solicitou mudanças no projeto, ocasionando o replanejamento do projeto com a definição de um novo cronograma.
Progressão
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
A definir
Progresso Atual
Chart: 
| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13
Progressão
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo dedados do 2º Grau para gerar informações gerenciais para responder as Metas do CNJ.

## Slide 63: Projeto: Acompanhamento de Obras
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Cesar
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maria José (DEA)
Pontos de Atenção
Progressão
Validação do escopo do projeto | Set/12 | 100%
Planejamento do cronograma do projeto | Set/12 | 100%
Entrega da 1ª fase do projeto (obras em execução) | Mar/13 | 100%
Entrega da 2ª fase do projeto (obras em licitação) | Mar/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
O sistema foi implantado.
Projeto concluído
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13
verde | 1
amarelo
vermelho | 0.75 | 0.75 | 0.9
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a construção de um sistema para acompanhamento das obras de engenharia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, estejam elas em processo licitatório ou execução.
Concluído

## Slide 64: Projeto: Política de Segurança da Informação (Diretrizes)
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Carlos Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Não há.
Progressão
Proposta inicial das Diretrizes da PSI elaborada pelo NSI | Mai/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas e Aprovadas pela SETIC | Jun/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas/Aprovadas pelo CGTIC | Set/12 | 100%
Diretrizes da PSI Aprovadas pelo T.Pleno e Publicada no DJe | Mar/13 | 100%
Política Divulgada e Conscientização inicial realizada | Mar/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
Projeto finalizado.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
100%
Chart: 
| Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13
Verde | 0.9 | 0.95 | 1
Amarelo
Vermelho | 0.65
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Definir a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco e atividades de divulgação e conscientização da PSI para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.
Concluído

## Slide 65: Projeto: Campanha de Divulgação e Conscientização da PSI
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Diego Madeira
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Des. Mauro Alencar
Pontos de Atenção
Não há
Progressão
Planejamento | Ago/12 | 100%
Materiais | Jan/13 | 100%
Palestras | Mar/13 | 100%
Campanha | Mar/13 | 100%
Principais Fases do Projeto
O projeto já foi finalizado do ponto de vista de atividades de execução do projeto.
Iremos realizar uma reunião de lições aprendidas para finalizar o projeto.
Data de Conclusão
Março de 2013
Progresso Atual
99%
Chart: 
| Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13
Verde | 0.99 | 1
Amarelo
Vermelho | 0.45 | 0.7
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Divulgar a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.
Concluído

## Slide 66: Projeto: IMPLANTAÇÃO DA NORMA DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Juliano de Assis
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Alessandra Bárbara
Pontos de Atenção
Progressão
Planejamento do Projeto | Abr/2013 | 100%
Revisão e Publicação da Norma de Certificados Digitais | Maio/2013 | 100%
Documentação dos Procedimentos para Certificados Digitais | Maio/2013 | 50%
Divulgação e Conscientização | Junho/2013 | 10%
Principais Fases do Projeto
Instrução Normativa publicada.
Ainda estão pendentes as documentações dos processos.
Data de Conclusão
Junho de 2013
Progresso Atual
70%
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivo implantar a Norma de Certificados Digitais. Este projeto faz parte da Política de Segurança da Informação do TJPE e apoiará fortemente o projeto de disponibilização dos ‘Certificados Digitais para para uso em Sistemas – Infojud, Renajud...)
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0
Amarelo
Vermelho | 0.4 | 0.7

## Slide 67: Projeto: Gestão de Riscos
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Diego Madeira
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Alessandra Bárbara
Pontos de Atenção
A próxima fase do projeto dependerá fortemente de realização de treinamento na ferramenta Risk Manager, que deverá ser ministrado pela Modulo.
Progressão
01 - Coletar Dados. | Fev/13 | 100%
02 - Analisar Risco. | Jun/13 | 80%
03 - Manter um Perfil de Risco. | Jun/13 | 45%
04 - Avaliar o Risco. | Jun/13 | 10%
05 - Definir um portfólio de ações para o gerenciamento de risco. | Jul/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Data de Conclusão
Julho de 2013
Progresso Atual
40%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.4
Amarelo | 0.35
Vermelho | 0.3 | 0.33
Descrição do Projeto
Identificar e quantificar os níveis de riscos, considerando as possíveis ameaças e vulnerabilidades, seus impactos para as atividades do TJPE e a probabilidade de sua ocorrência, devendo ainda recomendar ações de segurança que compreendam controles, políticas e procedimentos para tratamento e mitigação destes riscos.

## Slide 68: Projeto: SERVIDOR CONECTADO
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Arthur Lins
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Oscar
Pontos de Atenção
Progressão
Principais Fases do Projeto
Estão sendo estabelecidas as diretrizes para o projeto.
Data de Conclusão
Nov/13
Progresso Atual
0%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto
Estabelecer e disponibilizar os recursos necessários para o fornecimento de desktops, notebooks ou ultrabooks para servidores do TJPE.

## Slide 69: Projeto: MIGRAÇÃO DO SYBASE
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Juliana Neiva
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maurício Brainer
Pontos de Atenção
Foi necessário replanejar este projeto, previsto anteriormente para junho/13, adiando sua implantação para outubro/2013, para atender aos prazos da apresentação das informações solicitadas pelo CNJ em relação ao Justiça de Números.
As datas das fases de homologação e realização da migração podem ainda não ser definitivas. Ainda há necessidade de uma definição do gestores.
Progressão
Planejamento | Fev/13 | 100%
Preparação do ambiente homologação (1º e 2º graus) | Maio/13 | 100%
Disponibilização do ambiente de homologação | Set/13 | 0%
Homologação dos sistemas | Out/13 | 0%
Realização da Migração | Out/13 | 0%
Principais Fases do Projeto
Estão sendo estabelecidas as diretrizes para o projeto.
Data de Conclusão
Nov/13
Progresso Atual
20%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivo realizar a migração do banco de dados sybase da versão ASE 12 para ASE 15.

## Slide 70: Projeto: TJPE OTIMIZADO
Gestor do Negócio
Gerente do Projeto
Márcio Rocha
Status do Projeto
Gestor do Negócio
Gestor do Negócio
Maurício Brainer
Pontos de Atenção
O cumprimento do cronograma em definição depende da aquisição de novos servidores para as localidades.
Progressão
Planejamento | N/D | 50%
RMR | N/D | 0%
Polos ZM, Caruaru e Garanhuns | N/D | 0%
Polos Ouricuri e Serra Talhada | N/D | 0%
Principais Fases do Projeto
O projeto está em fase de planejamento.
Data de Conclusão
Nov/13
Progresso Atual
7%
Chart: 
| Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13
Verde | 0.07
Amarelo
Vermelho
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivo melhorar os serviços de conexão e acesso prestados pela Setic, através da virtualização dos servidores das comarcas, com instalação de firewalls e controladores de domínios.

## Slide 71
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | BNMP 2º Grau | 3,31 | Presidência | 
02 | Conhecer Virtual | 3,23 | Presidência | Mai/12
03 | Consulta Processual CCMA | 3,23 | CCMA | Fev/11
04 | Sistema de Leilão Eletrônico | 2,92 | Fórum Recife | Ago/12
05 | Acompanham. de Medidas Sócio Educativas | 2,92 | Vara Infância | Jan/11
06 | LOA Eletrônica | 2,65 | ASSEF | Fev/13
07 | Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL | 2,46 | CICA | Ago/11
08 | Controle de Acolhimento e Adoção | 2,38 | CEJA | Out/12
09 | Controle dos Imóveis Adquiridos por Estrangeiros | 2,00 | CNJ | Out/12
10 | Acompanhamento Processual CICA |  | CICA | Jan/11
3

## Slide 72
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
11 | Controle de Liquidação de Penas |  |  | Out/11
12 | Integração Processual OAB |  |  | Jul/11
13 | Monitoramento de Penas e Medidas Alternativas |  |  | Nov/11
14 | Transmissão Online de Sessões |  |  | Jun/11
15 | Integração SICASE – Cartórios |  |  | Set/12
16 | Jurisprudência CEJ |  |  | Out/12
17 | Produtividade dos Magistrados |  |  | Set/12
18 | Repercussão Geral |  |  | Jul/12
19 | Transmissão de Palestras Online |  |  | Abr/12
20 | Contagem Processual |  | Juizados | Fev/13
3

## Slide 73
1
3
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
21 | Formulário Acompanhamento CAP |  |  | Abr/13
22 | Lançamento de Sentenças Automáticas |  |  | Fev/13
23 | PJe Corregedoria – Servidores e Corte Especial |  | Corregedoria | Mar/13
24 | PJe Executivos Fiscais Municipais |  | Comitê PJe | Abr/13
25 |  |  |  | 
26 |  |  |  | 
27 |  |  |  | 
28 |  |  |  | 
29 |  |  |  | 
30 |  |  |  | 
2

## Slide 74
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Substituição do SISPE | 2,31 | SETIC | Jul/11
02 | Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde | 2,31 | SGP | Jan/11
03 | Controle do Serviço de Taxi | 2,23 | GCSG | Set/12
04 | Controle da Transparência Passiva | 2,12 | Ouvidoria | Set/12
05 | Novo Sistema de Ouvidoria | 2,08 | Ouvidoria | Out/12
06 | Registro de Faltas | 2,04 | DG | Mar/11
07 | Banco de Talentos | 1,96 | SGP | Fev/11
08 | Sistema para o Centro de Justiça Terapêutico | 1,92 | SGP | Jan/11
09 | Controle Pós Graduação | 1,77 | SGP - DDH | Nov/12
10 | Folha de Pagamento dos Estagiários | 1,46 | SGP – DGP | Mar/12
1
2

## Slide 75
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Página da COPLAN | 2,69 | COPLAN | Jul/12
02 | Publicações de resenhas | 2,00 | SGP | Ago/12
03 |  |  |  | 
04 |  |  |  | 
05 |  |  |  | 
06 |  |  |  | 
07 |  |  |  | 
08 |  |  |  | 
09 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 76
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Rede de Dados Interior | 2,08 | SETIC | 
02 |  |  |  | 
03 |  |  |  | 
04 |  |  |  | 
05 |  |  |  | 
06 |  |  |  | 
07 |  |  |  | 
08 |  |  |  | 
09 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 77
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Elaboração do PDTIC | 2,38 | SETIC | Jul/11
02 | Painel de Indicadores do 2º Grau (BI) |  | COPLAN | Jun/11
03 |  |  |  | 
04 |  |  |  | 
05 |  |  |  | 
06 |  |  |  | 
07 |  |  |  | 
08 |  |  |  | 
09 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 78: Bnmp 2º grau
Demandante | Data | ITR
 |  | 3,31
Resumo Executivo
Implantação do controle de expedição de mandados de prisão no Judwin do 2º Grau, com armazenamento e envio das informações para o CNJ atendendo à resolução 137/2011 daquele conselho.
Notas Técnicas Explicativas
Resolução 137/2011 do CNJ
Complexidade
2
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
5
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 79: CONHECER VIRTUAL
Demandante | Data | ITR
Desembargador Luiz Carlos Figueiredo | Maio/2012 | 3,23
Resumo Executivo
A demanda em questão tem por objetivo utilizar a videoconferência para facilitar o primeiro contato entre um pretendente a uma adoção nacional ou internacional e uma criança residente em comarca do estado, resultando na propositura de ação de adoção.
Notas Técnicas Explicativas
Esse projeto contribui para a celeridade processual
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 80: Consulta Processual CCMA
Demandante | Data | ITR
Edson Dias | Fevereiro/2011 | 3,23
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta de consulta dos procedimentos cadastrados nas Centrais e Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no site de Internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação Simples por se tratar de uma funcionalidade existente mas não disponível pela internet
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 81: SISTEMA DE LEILÃO ELETRÔNICO
Demandante | Data | ITR
Diretoria do Foro – Dr. João Alberto | Julho/2012 | 2,92
Resumo Executivo
A demanda tem por objetivo o desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento dos participantes dos leilões eletrônicos realizados pelo PJPE, com o cadastramento e habilitação daqueles junto aos sites dos leiloeiros, além de manter o histórico das arrematações.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 82: Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas
Demandante | Data | ITR
Dr. Élio Bráz | Janeiro/2011 | 2,92
Resumo Executivo
Alteração no sistema Judwin do 1º Grau, implementando na ferramenta de acompanhamento processual a possibilidade de: Lançamento dos movimentos realizadas pelos diversos núcleos existentes na 2ª Vara da Infância e Juventude. Relatórios para atender as necessidades de extração de informações dos núcleos citados. Controle de menores que estão em unidades de acolhimento
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 83: Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL
Demandante | Data | ITR
Teresa Silgueiro | Agosto/2011 | 2,46
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviços para o envio de informações do Judwin do 1º Grau para o CNACL (Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei).
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 84: CONSULTA PROCESSUAL DO ADVOGADO
Demandante | Data | ITR
 |  | 2,42
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviço na web para que os escritórios de advocacia possam buscar via aplicações próprias, informações dos processos de seus interesses. Tal serviço deverá funcionar para os sistemas Judwin 1º Grau, Judwin 2º Grau e Pje. Em paralelo deverá também ser corrigida a navegação da consulta processual no site do PJPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
4
Situação de Implementação
4

## Slide 85: Controle de acolhimento e adoção
Demandante | Data | ITR
CEJA - Elizeth Gayão Senna | Outubro/2012 | 2,38
Resumo Executivo
Criação de um sistema para controle e acompanhamento das crianças acolhidas e adotadas no estado de Pernambuco devendo constar : Integração com a base de dados do CNA e CNCA (Cadastro Nacional de Acolhidos e Cadastro nacional de Crianças Adotadas) Cadastro de todas as crianças acolhidas e adotadas em todas as Comarcas do Estado de Pernambuco
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 86: PÁGINA DA COPLAN
Demandante | Data | ITR
COPLAN - Paulo Emílio | /2012 | 2,69
Resumo Executivo
Página de intranet para a COPLAN, com vistas à publicação interna de documentos relativos às áreas de: Gestão de Projetos e Gestão de Processos de Negócio do TJPE. A referida página deverá disponibilizar área para a publicação de notícias e repositório de arquivos/documentos, preferencialmente administrável pelos próprios usuários da COPLAN.
Notas Técnicas Explicativas
Eficácia essencial para o alcance das diretrizes propostas pela Lei n° 12.527/11 (Lei de Acesso a Informações).
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 87: Substituição do SISPE
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2011 | 2,31
Resumo Executivo
Desenvolver/Adquirir um em substituição ao atual sistema SISPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 88: Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde
Demandante | Data | ITR
Tarciana Chalegre | Janeiro/2011 | 2,31
Resumo Executivo
O atendimento dessa solicitação irá permitir o agendamento de consultas pelos próprios usuários, através da internet, informatizando todo o processo, controle e o gerenciamento dos atendimentos realizados pelos profissionais do centro de saúde do TJPE, através da possibilidade de geração de relatórios gerenciais e estatísticos pelos gestores do Centro de Saúde acabando com a necessidade de controles manuais.
Notas Técnicas Explicativas
A implantação do sistema possibilitará grande impacto na organização pois beneficiará diretamente servidores e seus dependentes.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 89: CONTROLE DO SERVIÇO DE TÁXI
Demandante | Data | ITR
DIRIEST - Augusta Tiné | Setembro/2012 | 2,23
Resumo Executivo
A demanda se refere à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para controle da distribuição e utilização do Cred-Viagem, documento comprobatório da utilização do serviço de taxi (SERV-TAXI), contratada por este Poder.
Notas Técnicas Explicativas
A Referida demanda é item exclusivo no Relatório de Auditoria nº 06/2012, realizado pela Controladoria Interna deste Tribunal. O sistema não só ajudará no fluxo interno dos trabalhos, bem como evitar gastos desnecessários com táxi.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 90: Controle da transparência passiva
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,12
Resumo Executivo
O sistema de controle da transparência passiva, objeto da demanda, deverá gerenciar o cadastro do usuário solicitante, módulo de aprovação da solicitação, módulos de encaminhamento, consulta e acompanhamento da solicitação aprovada. Caberá, também, ao sistema o controle dos prazos legais, inclusive os prudenciais.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação está regulamentada no inciso XXXIII, do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º dos art. 216 da Constituição Federal.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 91: NOVO SISTEMA DE OUVIDORIA
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,08
Resumo Executivo
A unidade demandante solicita a criação de um novo sistema (web) para Ouvidoria, permitindo todo o gerenciamento e controle das solicitações realizadas.
Notas Técnicas Explicativas
O novo sistema da Ouvidoria permitirá retorno significativo para a organização e a sociedade, pois possibilitará o registro e acompanhamento de solicitações diretamente pelos usuários.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 92: Sistema de Frequência
Demandante | Data | ITR
Leovegildo Mota | Março/2011 | 2,04
Resumo Executivo
A Diretoria Geral do TJPE solicitou a SGP e a SETIC uma funcionalidade WEB para permitir o registro dos dias de ausência de servidores, a fim de evitar o pagamento indevido de salários aos e às pessoas que não estão mais a serviço do TJ e não tiveram o registro da sua situação atualizada pelos gestores de cada área.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação possibilitará a atualização do corpo funcional do TJPE e inibirá pagamentos indevidos de dias trabalhados.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 93: Publicação de resenhas
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Gestão Funcional – Solange Cunha | Agosto/2012 | 2,00
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para publicação das resenhas da DGF-SGP. Entre os atos citados estão: férias, licença prêmio e licença médica, entre outros, que são digitados um a um em formulário padrão, para posterior envio ao DJE para publicação.
Notas Técnicas Explicativas
Esse atendimento possibilitará significativa melhoria no fluxo de trabalho.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 94: BANCO DE TALENTOS
Demandante | Data | ITR
Suzana Azoubel | Fevereiro/2011 | 1,96
Resumo Executivo
A gerência de seleção e acolhimento da SGP solicita o desenvolvimento de ferramenta para extração dos dados inseridos pelo sistema de cadastramento de nomeados e pelo último censo realizado, referente a conhecimentos, projetos, talentos e habilidades que deverão ser migradas para o sistema Universal. Essa funcionalidade deverá possuir filtros que permitam ao usuário escolher diversos tipos de perfis de conhecimentos dos concursados.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação irá permitir a identificação prévia dos perfis dos servidores, possibilitando, quando possível, a sua mais adequada lotação.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 95: SISTEMA PARA O CENTRO DE JUSTIÇA TERAPÊUTICO
Demandante | Data | ITR
 |  | 1,92
Resumo Executivo
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 96: CONTROLE PÓS-GRADUAÇÃO
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Desenvolvimento Humano – Luís Eduardo | Novembro/2012 | 1,77
Resumo Executivo
A demanda refere-se a criação de sistema web para melhorar o gerenciamento e controle de inscrições e contratos nos cursos de pós-graduação oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco aos funcionários efetivos através das empresas cadastradas na SGP.
Notas Técnicas Explicativas
Possibilitar inscrições diretamente pelos servidores e o cadastramento de empresas interessadas através da internet.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 97: SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA
Demandante | Data | ITR
Diretoria Geral - Leovegildo Mota | Agosto/2012 | 1,46
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de ferramenta web para acompanhamento dos serviços (reformas e manutenções) e obras (construções) de engenharia e arquitetura, com abrangência que compreende desde a solicitação inicial até a efetiva execução e entrega do objeto solicitado.
Notas Técnicas Explicativas
Demanda possibilitará o acompanhamento on-line da execução de cada obra ou serviço.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0

## Slide 98: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS
Demandante | Data | ITR
SGP - Gerência de estágio - Consuelo | Março /2012 | 1,46
Resumo Executivo
A gerência de estágio da SGP solicita que a sua folha de pagamento seja realizada diretamente no sistema Universal RH.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0