## Slide 1: Portfólio de projetos de tic
Resumo executivo
outubro/2013

## Slide 2
GESTÃO DO CONHECIMENTO
SISTEMAS JUDICIAIS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE TIC

## Slide 3
Total de Projetos: 59
Projetos Estratégicos SETIC
Chart: 
| CONCLUÍDO | CANCELADO | SUSPENSO | ENCERRAMENTO | EM ANDAMENTO
Qtd.Projetos | 15 | 6 | 3 | 3 | 32
Total de Projetos: 59
Chart: Projetos por Portfólio
| SIS.JUD | SIS.ADM | GC | EST.TIC | GOV
EM ANDAMENTO | 10 | 3 | 4 | 10 | 5
ENCERRAMENTO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
SUSPENSO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
CANCELADO | 2 | 0 | 1 | 3 | 0
CONCLUÍDO | 7 | 0 | 1 | 4 | 3

## Slide 4
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Sistemas Judiciais
Susp. - 50%
PJe – Juizados
Cíveis RMR
A Definir - 25%
PJe – Colégio Recursal
OUT/13 - 99%
Sist. Gravação de Audiência
NOV/13 - 92%
Painel de Chamadas de Audiência
Susp. - 10%
Vitaliciamento
2ª Fase
JAN/14 - 48%
Tabelas Unificadas 2º Grau
JAN/14 - 25%
Gestão de Pagamento de
Precatório
1ª Fase
A Definir - 2%
Gestão da Execução Penal
Susp. - 0%
PJe - Corregedoria
2ª Fase
FEV/14- 49%
Sistema de Diárias
JAN/14 - 25%
Jurisprudência
OUT/13 - 99%
Mandados & Alvarás Digitais
A Definir - 11%
Custas Judiciais
MAI/15 - 19%
Expansão - Gravação de Audiência Digital
JAN/14 - 49% PJe - Executivos Fiscais Municipais
A Definir - 0%
Arquivo
Geral (Novo)
DEZ/13- 25%
Automação dos fluxos de processo SGP
A Definir - 5%
Aquisição de Sistema Ambulatório Médico
Nov/13 - 25%
Selo - SICASE
JUL/13 - 100%
Certificados Digitais para uso de Sistemas
SET/13 - 100%
Controle de Paradigmas Recursais
OUT/13 - 100%
Arquivo Geral
AGO/13 - 100%
Portal Corporativo
OUT/13 - 100%
Disponibilização da Plataforma Tecnológica EAD
SET/13 - 88%
BNMP
2ºgrau

## Slide 5
Governança
OUT/13 - 98%
Painel de Indicadores
1º Grau (BI)
Estrutura de TIC
NOV/13 - 60%
Migração Sybase
A Definir - 21%
Aquisição de Micros
OUT/13 - 78%
Implantação da Norma de Certificados Digitais
OUT/13 - 81%
Redundância de Instalações Físicas
(1ª Fase Espeficicação)
A Definir - 4%
Padronização das Estações de Trabalho
OUT/13 - 78% Implantação do Processo de Gestão de Mudança (Piloto Pje)
ABR/14 - 17%
Implantação do Service Manager
DEZ/13 - 79%
Implantação do Configuration Manager
A Definir - 0%
Implantação do MS Exchange
OUT/13 - 90%
Aquisição de Scanners
MAR/14 - 51%
TJPE Otimizado
DEZ/13 - 64%
Gestão de Riscos
A Definir - 30%
Implantação da Norma de Backup e Restore
DEZ/13 - 50%
Judiciário Conectado

## Slide 6
Linha do Tempo – Conclusão de Projetos – Projetos Concluídos em 2013 e com previsão de conclusão até Mar/2014
1º Trimestre/13
[JUL/13] Certificados Digitais para uso em sistemas
[AGO/13] Portal da Internet
[SET/13] Controle de Paradigmas Recursais
CONCLUÍDOS
 Migração do Sybase
 [Set/13] BNMP 2º grau
 [Set/13] Redundância (Data Center) – Especific.Conteiners
 [Set/13] Gestão de Mudanças – Piloto PJe
 [Ago/13] BI 1º grau
 [Jul/13] Gestão de Riscos
 [Jul/13] Mandados e Alvarás Digitais
 [Jul/13] Aquisição de Scanners
 [Jun/13] Painel de Chamadas de Audiência
 [Jun/13] Implantação da Norma de Certif. Digitais
 [Mai/13]Sistema de Gravação de Audiências
[OUT/13]EAD
[OUT/13] Arquivo Geral
 [JAN/14] Tab. Proc. do 2ºgrau (Mov)
 [JAN/14] Pje – Exec. Fiscais Munic.
 [JAN/14] Gestão de Prec.
 [JAN/14] Jurisprudência
 [Fev/14] Sistema de Diárias
 [MAR/14] TJPE Otimizado
 [Nov/13] Configuration Manager
 [Dez/13]Automação dos Fluxos da SGP
 [Dez/13] Judiciário Conectado
2º Trimestre/13
3º Trimestre/13
4º Trimestre/13
1º Trimestre/14
[JAN/13] PJe – Corregedoria Magistrados
[JAN/13] BNMP
[JAN/13] Processos Apensados (Barramentos)
[FEV/13 Wireless (Especificação)_
[MAR/13] Política de Segurança da Informação
[MAR/13] 1a. Campanha de Sensibilização de SI
[MAR/13] Acompanhamento de Obras
[MAR/13] Implantação do EPM]
[ABR/13] VEPA
[JUN/13] Pje – Migração Descanso
[JUN/13] Consulta Processual 1º grau
[JUN/13] Aquisição de Monitores
[JUN/13] Implantação do Operation Mng
CONCLUÍDOS
CONCLUÍDOS
CONCLUÍDOS
CONCLUSÃO PREVISTA
CONCLUSÃO PREVISTA
LEGENDA
Projeto concluído
 Projeto em Andamento – No prazo
 Projeto em Andamento – Leve atraso
 Projeto em andamento – Atraso significativo

## Slide 7
1
2
Em Execução
10
Não Iniciados
12
Suspensos
03
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
50%
No Prazo
50%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Atrasados | 0.27 | 0.5 | 0.36 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.36 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
No Prazo | 0.6 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
Evolução – Indicadores
R
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Em Execução | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12
Não Iniciados | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14

## Slide 8
Processo Judicial Eletrônico (PJe) |  |  | 
Pje – Juizados Cíveis da RMR | Suspenso |  | 50%
Pje – Colégio Recursal | A Definir |  | 25%
Pje – Corregedoria 2ª Fase | Suspenso |  | 0%
Pje – Executivos Fiscais Municipais | Jan/14 |  | 49%
Audiência Digital |  |  | 
Sistema de Gravação de Audiências | Out/13 |  | 99%
Expansão - Gravação de Audiência Digital | Mai/15 |  | 19%
1
2
R
Informações

## Slide 9
1
2
R
Informações
1º Grau |  |  | 
Painel de Chamadas de Audiências | Nov/13 |  | 92%
Vitaliciamento - 2ª Fase | Suspenso |  | 10%
Custas Judiciais | A Definir |  | 11%
Gestão de Pagamento de Precatórios | Jan/14 |  | 25%
Gestão da Execução Penal | A Definir |  | 2%
2º Grau |  |  | 
BNMP 2º Grau | Set/13 |  | 88%
Tabelas Unificadas 2º Grau | Jan/14 |  | 48%

## Slide 10
Em Execução
03
Não Iniciados
11
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
33%
No Prazo
66%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Em Execução | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Não Iniciados | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Evolução – Projetos
1
R
Chart: 
| 41061 | 41091 | 41122 | 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Atrasados | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33
No Prazo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
Evolução – Indicadores

## Slide 11
1
R
Informações
Modernização dos Processos Administrativos |  |  | 
Sistema de Diárias | Fev/14 |  | 49%
Aquisição de Sistema Ambulatório Médico | A Definir |  | 5%
Selo - SICASE | Nov/13 |  | 25%

## Slide 12
Em Execução
04
Não Iniciados
06
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
50%
No Prazo
50%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Em Execução | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
Não Iniciados | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Evolução – Projetos
Evolução – Indicadores
1
R
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Atrasados | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | 0.5
No Prazo | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0.5

## Slide 13
1
R
Informações
Autenticidade Documental |  |  | 
Mandados & Alvarás Digitais | Out/13 |  | 99%
Automação dos Fluxos de Processo da SGP | Dez/13 |  | 25%
Arquivo Geral (novo) | A Definir |  | 0%
Arquivo Geral | Out/13 |  | 100%
Jurisprudência | Jan/14 |  | 25%

## Slide 14
Em Execução
10
Não Iniciados
01
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
30%
No Prazo
70%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
2
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Em Execução | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10
Não Iniciados | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Atrasados | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3
No Prazo | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.7
Evolução – Indicadores

## Slide 15
1
R
2
Informações
Datacenter |  |  | 
Redundância de Instalações Físicas | Out/13 |  | 81%
Atualização do Parque de Equipamentos |  |  | 
Aquisição de Micros | A Definir |  | 21%
Aquisição de Scanners | Out/13 |  | 90%
TJPE Otimizado | Mar/14 |  | 51%
Migração do Sybase | Nov/13 |  | 60%
Judiciário Conectado (antigo Servidor Conectado) | Dez/13 |  | 50%

## Slide 16
1
R
2
Informações
Microsoft |  |  | 
Implantação do Service Manager | Abr/14 |  | 17%
Implantação do Configuration Manager | Dez/13 |  | 79%
Implantação do MS Exchange | A Definir |  | 0%
Padronização das Estações de Trabalho | A Definir |  | 4%

## Slide 17
Em Execução
05
Não Iniciados
05
Suspensos
00
Projetos
Concluídos Mês
00
Propostas
00
Atrasados
80%
No Prazo
20%
Monitorados PMO
100%
Indicadores de Projetos (%)
Rejeitados
N/D
Ocupação Recursos
N/D
1
R
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Em Execução | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
Não Iniciados | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Evolução – Projetos
Chart: 
| 41153 | 41183 | 41214 | 41244 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518
Atrasados | 0.16 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8
No Prazo | 0.66 | 0.4 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2
Evolução – Indicadores

## Slide 18
1
R
Informações
Gestão do Desempenho Corporativo |  |  | 
Painel de Indicadores 1º Grau (BI) | Out/13 |  | 98%
Governança de TI |  |  | 
Gestão de Riscos | Dez/13 |  | 64%
Implantação da Norma de Backup e Restore | A Definir |  | 30%
Implantação da Norma de Certificados Digitais | Out/13 |  | 78%
Implantação do Processo de Gestão de Mudança (Piloto Pje) | Out/13 |  | 78%

## Slide 19
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | BNMP 2º Grau | 3,31 | Presidência | 
02 | Conhecer Virtual | 3,23 | Presidência | Mai/12
03 | Consulta Processual CCMA | 3,23 | CCMA | Fev/11
04 | Sistema de Leilão Eletrônico | 2,92 | Fórum Recife | Ago/12
05 | Acompanham. de Medidas Sócio Educativas | 2,92 | Vara Infância | Jan/11
06 | LOA Eletrônica | 2,65 | ASSEF | Fev/13
07 | Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL | 2,46 | CICA | Ago/11
08 | Controle de Acolhimento e Adoção | 2,38 | CEJA | Out/12
09 | Controle dos Imóveis Adquiridos por Estrangeiros | 2,00 | CNJ | Out/12
10 | Acompanhamento Processual CICA |  | CICA | Jan/11
3

## Slide 20
1
2
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
11 | Controle de Liquidação de Penas |  |  | Out/11
12 | Integração Processual OAB |  |  | Jul/11
13 | Monitoramento de Penas e Medidas Alternativas |  |  | Nov/11
14 | Transmissão Online de Sessões |  |  | Jun/11
15 | Integração SICASE – Cartórios |  |  | Set/12
16 | Jurisprudência CEJ |  |  | Out/12
17 | Produtividade dos Magistrados |  |  | Set/12
18 | Repercussão Geral |  |  | Jul/12
19 | Transmissão de Palestras Online |  |  | Abr/12
20 | Contagem Processual |  | Juizados | Fev/13
3

## Slide 21
1
3
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
21 | Formulário Acompanhamento CAP |  |  | Abr/13
22 | Lançamento de Sentenças Automáticas |  |  | Fev/13
23 | PJe Corregedoria – Servidores e Corte Especial |  | Corregedoria | Mar/13
24 | PJe Executivos Fiscais Municipais |  | Comitê PJe | Abr/13
25 | Integração SIAP |  |  | 
26 | Criação Progeforo CICA |  |  | 
27 | Integração Judwin com eSTF |  |  | 
28 | Lançamento de Sentenças Automáticas |  |  | 
29 | Criação CEMANDO CICA |  |  | 
30 |  |  |  | 
2

## Slide 22
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Substituição do SISPE | 2,31 | SETIC | Jul/11
02 | Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde | 2,31 | SGP | Jan/11
03 | Controle do Serviço de Taxi | 2,23 | GCSG | Set/12
04 | Controle da Transparência Passiva | 2,12 | Ouvidoria | Set/12
05 | Novo Sistema de Ouvidoria | 2,08 | Ouvidoria | Out/12
06 | Registro de Faltas | 2,04 | DG | Mar/11
07 | Banco de Talentos | 1,96 | SGP | Fev/11
08 | Sistema para o Centro de Justiça Terapêutico | 1,92 | SGP | Jan/11
09 | Controle Pós Graduação | 1,77 | SGP - DDH | Nov/12
10 | Folha de Pagamento dos Estagiários | 1,46 | SGP – DGP | Mar/12
1
2

## Slide 23
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Página da COPLAN | 2,69 | COPLAN | Jul/12
02 | Publicações de resenhas | 2,00 | SGP | Ago/12
03 | Digitalização Conselho de Magistratura |  |  | 
04 |  |  |  | 
05 |  |  |  | 
06 |  |  |  | 
07 |  |  |  | 
08 |  |  |  | 
09 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 24
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Outsourcing de impressão |  |  | 
02 | Solução de Contact Center |  |  | 
03 |  |  |  | 
04 |  |  |  | 
05 |  |  |  | 
06 |  |  |  | 
07 |  |  |  | 
08 |  |  |  | 
09 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 25
Informações
# | Nome da Demanda | ITR | Demandante | Data
01 | Elaboração do PDTIC | 2,38 | SETIC | Jul/11
02 | Painel de Indicadores do 2º Grau (BI) |  | COPLAN | Jun/11
03 |  |  |  | 
04 |  |  |  | 
05 |  |  |  | 
06 |  |  |  | 
07 |  |  |  | 
08 |  |  |  | 
09 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 26: Bnmp 2º grau
Demandante | Data | ITR
 |  | 3,31
Resumo Executivo
Implantação do controle de expedição de mandados de prisão no Judwin do 2º Grau, com armazenamento e envio das informações para o CNJ atendendo à resolução 137/2011 daquele conselho.
Notas Técnicas Explicativas
Resolução 137/2011 do CNJ
Complexidade
2
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
5
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 27: CONHECER VIRTUAL
Demandante | Data | ITR
Desembargador Luiz Carlos Figueiredo | Maio/2012 | 3,23
Resumo Executivo
A demanda em questão tem por objetivo utilizar a videoconferência para facilitar o primeiro contato entre um pretendente a uma adoção nacional ou internacional e uma criança residente em comarca do estado, resultando na propositura de ação de adoção.
Notas Técnicas Explicativas
Esse projeto contribui para a celeridade processual
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 28: Consulta Processual CCMA
Demandante | Data | ITR
Edson Dias | Fevereiro/2011 | 3,23
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta de consulta dos procedimentos cadastrados nas Centrais e Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no site de Internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação Simples por se tratar de uma funcionalidade existente mas não disponível pela internet
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 29: SISTEMA DE LEILÃO ELETRÔNICO
Demandante | Data | ITR
Diretoria do Foro – Dr. João Alberto | Julho/2012 | 2,92
Resumo Executivo
A demanda tem por objetivo o desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento dos participantes dos leilões eletrônicos realizados pelo PJPE, com o cadastramento e habilitação daqueles junto aos sites dos leiloeiros, além de manter o histórico das arrematações.
Notas Técnicas Explicativas
Acesso a informação
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
5
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 30: Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas
Demandante | Data | ITR
Dr. Élio Bráz | Janeiro/2011 | 2,92
Resumo Executivo
Alteração no sistema Judwin do 1º Grau, implementando na ferramenta de acompanhamento processual a possibilidade de: Lançamento dos movimentos realizadas pelos diversos núcleos existentes na 2ª Vara da Infância e Juventude. Relatórios para atender as necessidades de extração de informações dos núcleos citados. Controle de menores que estão em unidades de acolhimento
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 31: Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL
Demandante | Data | ITR
Teresa Silgueiro | Agosto/2011 | 2,46
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviços para o envio de informações do Judwin do 1º Grau para o CNACL (Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei).
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
5
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 32: CONSULTA PROCESSUAL DO ADVOGADO
Demandante | Data | ITR
 |  | 2,42
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviço na web para que os escritórios de advocacia possam buscar via aplicações próprias, informações dos processos de seus interesses. Tal serviço deverá funcionar para os sistemas Judwin 1º Grau, Judwin 2º Grau e Pje. Em paralelo deverá também ser corrigida a navegação da consulta processual no site do PJPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
4
Situação de Implementação
4

## Slide 33: Controle de acolhimento e adoção
Demandante | Data | ITR
CEJA - Elizeth Gayão Senna | Outubro/2012 | 2,38
Resumo Executivo
Criação de um sistema para controle e acompanhamento das crianças acolhidas e adotadas no estado de Pernambuco devendo constar : Integração com a base de dados do CNA e CNCA (Cadastro Nacional de Acolhidos e Cadastro nacional de Crianças Adotadas) Cadastro de todas as crianças acolhidas e adotadas em todas as Comarcas do Estado de Pernambuco
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 34: PÁGINA DA COPLAN
Demandante | Data | ITR
COPLAN - Paulo Emílio | /2012 | 2,69
Resumo Executivo
Página de intranet para a COPLAN, com vistas à publicação interna de documentos relativos às áreas de: Gestão de Projetos e Gestão de Processos de Negócio do TJPE. A referida página deverá disponibilizar área para a publicação de notícias e repositório de arquivos/documentos, preferencialmente administrável pelos próprios usuários da COPLAN.
Notas Técnicas Explicativas
Eficácia essencial para o alcance das diretrizes propostas pela Lei n° 12.527/11 (Lei de Acesso a Informações).
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 35: Substituição do SISPE
Demandante | Data | ITR
Norma Lyra | Julho/2011 | 2,31
Resumo Executivo
Desenvolver/Adquirir um em substituição ao atual sistema SISPE.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 36: Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde
Demandante | Data | ITR
Tarciana Chalegre | Janeiro/2011 | 2,31
Resumo Executivo
O atendimento dessa solicitação irá permitir o agendamento de consultas pelos próprios usuários, através da internet, informatizando todo o processo, controle e o gerenciamento dos atendimentos realizados pelos profissionais do centro de saúde do TJPE, através da possibilidade de geração de relatórios gerenciais e estatísticos pelos gestores do Centro de Saúde acabando com a necessidade de controles manuais.
Notas Técnicas Explicativas
A implantação do sistema possibilitará grande impacto na organização pois beneficiará diretamente servidores e seus dependentes.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 37: CONTROLE DO SERVIÇO DE TÁXI
Demandante | Data | ITR
DIRIEST - Augusta Tiné | Setembro/2012 | 2,23
Resumo Executivo
A demanda se refere à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para controle da distribuição e utilização do Cred-Viagem, documento comprobatório da utilização do serviço de taxi (SERV-TAXI), contratada por este Poder.
Notas Técnicas Explicativas
A Referida demanda é item exclusivo no Relatório de Auditoria nº 06/2012, realizado pela Controladoria Interna deste Tribunal. O sistema não só ajudará no fluxo interno dos trabalhos, bem como evitar gastos desnecessários com táxi.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
5
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 38: Controle da transparência passiva
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,12
Resumo Executivo
O sistema de controle da transparência passiva, objeto da demanda, deverá gerenciar o cadastro do usuário solicitante, módulo de aprovação da solicitação, módulos de encaminhamento, consulta e acompanhamento da solicitação aprovada. Caberá, também, ao sistema o controle dos prazos legais, inclusive os prudenciais.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação está regulamentada no inciso XXXIII, do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º dos art. 216 da Constituição Federal.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 39: NOVO SISTEMA DE OUVIDORIA
Demandante | Data | ITR
Ouvidoria - Flávio Japiassu | Novembro/2012 | 2,08
Resumo Executivo
A unidade demandante solicita a criação de um novo sistema (web) para Ouvidoria, permitindo todo o gerenciamento e controle das solicitações realizadas.
Notas Técnicas Explicativas
O novo sistema da Ouvidoria permitirá retorno significativo para a organização e a sociedade, pois possibilitará o registro e acompanhamento de solicitações diretamente pelos usuários.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
5
Situação de Implementação
0

## Slide 40: Sistema de Frequência
Demandante | Data | ITR
Leovegildo Mota | Março/2011 | 2,04
Resumo Executivo
A Diretoria Geral do TJPE solicitou a SGP e a SETIC uma funcionalidade WEB para permitir o registro dos dias de ausência de servidores, a fim de evitar o pagamento indevido de salários aos e às pessoas que não estão mais a serviço do TJ e não tiveram o registro da sua situação atualizada pelos gestores de cada área.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação possibilitará a atualização do corpo funcional do TJPE e inibirá pagamentos indevidos de dias trabalhados.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
3
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 41: Publicação de resenhas
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Gestão Funcional – Solange Cunha | Agosto/2012 | 2,00
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta para publicação das resenhas da DGF-SGP. Entre os atos citados estão: férias, licença prêmio e licença médica, entre outros, que são digitados um a um em formulário padrão, para posterior envio ao DJE para publicação.
Notas Técnicas Explicativas
Esse atendimento possibilitará significativa melhoria no fluxo de trabalho.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 42: BANCO DE TALENTOS
Demandante | Data | ITR
Suzana Azoubel | Fevereiro/2011 | 1,96
Resumo Executivo
A gerência de seleção e acolhimento da SGP solicita o desenvolvimento de ferramenta para extração dos dados inseridos pelo sistema de cadastramento de nomeados e pelo último censo realizado, referente a conhecimentos, projetos, talentos e habilidades que deverão ser migradas para o sistema Universal. Essa funcionalidade deverá possuir filtros que permitam ao usuário escolher diversos tipos de perfis de conhecimentos dos concursados.
Notas Técnicas Explicativas
A solicitação irá permitir a identificação prévia dos perfis dos servidores, possibilitando, quando possível, a sua mais adequada lotação.
Complexidade
5
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
0
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 43: SISTEMA PARA O CENTRO DE JUSTIÇA TERAPÊUTICO
Demandante | Data | ITR
 |  | 1,92
Resumo Executivo
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
3
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
2
Situação de Implementação
0

## Slide 44: CONTROLE PÓS-GRADUAÇÃO
Demandante | Data | ITR
Diretoria de Desenvolvimento Humano – Luís Eduardo | Novembro/2012 | 1,77
Resumo Executivo
A demanda refere-se a criação de sistema web para melhorar o gerenciamento e controle de inscrições e contratos nos cursos de pós-graduação oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco aos funcionários efetivos através das empresas cadastradas na SGP.
Notas Técnicas Explicativas
Possibilitar inscrições diretamente pelos servidores e o cadastramento de empresas interessadas através da internet.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
3
Situação de Implementação
0

## Slide 45: SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA
Demandante | Data | ITR
Diretoria Geral - Leovegildo Mota | Agosto/2012 | 1,46
Resumo Executivo
A demanda refere-se à necessidade de desenvolvimento de ferramenta web para acompanhamento dos serviços (reformas e manutenções) e obras (construções) de engenharia e arquitetura, com abrangência que compreende desde a solicitação inicial até a efetiva execução e entrega do objeto solicitado.
Notas Técnicas Explicativas
Demanda possibilitará o acompanhamento on-line da execução de cada obra ou serviço.
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0

## Slide 46: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS
Demandante | Data | ITR
SGP - Gerência de estágio - Consuelo | Março /2012 | 1,46
Resumo Executivo
A gerência de estágio da SGP solicita que a sua folha de pagamento seja realizada diretamente no sistema Universal RH.
Notas Técnicas Explicativas
Complexidade
2
Prazo
3
Relevância Estratégica
1
Retorno sobre Investimento
3
Determinação Legal
1
Impacto na Organização
1
Situação de Implementação
0