## informações sobre obras
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIERETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - OBRAS DE ENGENHARIA - CICLO 2020-2024
OBRA | DATA DE INÍCIO | ETAPA | PERCENTUAL EXECUTADO | STATUS | PREVISÃO DE CONCLUSÃO
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TAMANDARÉ | 2022-11-28 | CONCLUÍDA | 100% | FINALIZADA | 2024-01-18
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRIUNFO | 2022-06-20 | CONCLUÍDA | 100% | FINALIZADA | 2023-06-16
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE LIMOEIRO | 2017-05-15 | CONCLUÍDA | 100% | FINALIZADA | 2022-11-22
OBS.: ATUALIZADO EM 05/11/2024