RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE de 2022

Data de atualização: 26.01.23

Objetivo Estratégico	Programa- Projeto-Ação	Escopo	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Cronograma	Orçamento em 2022

Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	Programa Digitalização / Processual - Projeto Digitalização de todo o acervo Cível e Criminal (2022-2024)	Viviane Freire	Em andamento / Acervo eletrônico: 85,26% / Acervo migrado em 2022: 84.337	Jan/2022 a Dez/2024	Total: 5.244.580,06 / (Grupos de Trabalho, Terceirização digitalização e Transporte)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	NÚCLEO 4.0 SFH	Atuar nos processos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) em cooperação com o TRF5. / Etapa 1: Estruturação e Instituição / Etapa 2: Integração com TRF	Viviane Freire	Etapa 1: Concluída / Etapa 2: Em andamento	Etapa 1: Nov/21 a Mar/2022 / Etapa 2: Jan/22 a Mar/23	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	EXPANSÃO DO BALCÃO VIRTUAL	Todas as unidades judiciais / Etapa 1: Piloto - 5 unidades / Etapa 2: Expansão para Varas, Juizados, Gabinetes, Colégios Recursais, Núcleos 4.0 (565 unidades) / Etapa 3: Cejuscs e Órgãos Colegiados do 2o grau (51)	Viviane Freire	Etapa 1: Concluída / Etapa 2: Concluída / Etapa 3: Concluída	Etapa 1: 05/03/2021 / Etapa 2: 28/04/2022 / Etapa 3: 31/07/2022	Total: 192.011,52 / (600 webcams e / capacitação de 792 servidores)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	JUÍZO 100% DIGITAL	Adesão de todas as unidades do TJPE (565) / Etapa 1: Piloto - 13 unidades Etapa 2: Expansão Cível Etapa 3: Expansão Total	Viviane Freire	Etapa 1: Concluída / Etapa 2: Concluída / Etapa 3: Concluída	Etapa 1: 30/11/2020 Etapa 2: Jan a Dez/2021 Etapa 3: Jan a Jun/2022	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	Implantação do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado / Etapa 3: Expansão para 24 unidades com competência criminal / Etapa 4: Expansão para os 17 Juizados com competência Criminal	Viviane Freire	Etapa 3: Concluída / Etapa 4: Em andamento	Etapa 3: Jul a Out/2022 Etapa 4: Dez/2022 a Fev/2023	Capacitação pela Escola Judicial Etapa 3: 1.397,36 / Etapa 4: a definir

Reduzir o tempo de Solução dos Processos	PROGRAMA SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO	PROJETO SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO 2022 / 1a Semana 2a Semana	Flávio José	1a Semana: Concluída / 2a Semana: Concluída	1a Semana: Jul/2022 2a Semana: Nov a Dez/2022	-
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	AGREGAÇÃO DE COMARCAS	Etapa 1: 13 Comarcas de 1ª Entrância. / Etapa 2: 4 Comarcas (Riacho das Almas, Poção, Custódia e Terra Nova)	Luciana Lins	Etapa 1: Concluída / Etapa 2: Em andamento. Concluída para Riacho das Almas, Poção e Terra Nova.	Etapa 1: 01/01/2021 a 31/12/2021 / Etapa 2: Ago a Fev/23	R$ 1.500.000,00
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO DO TJPE	Celebração de convênio com a / UFPE, tendo por finalidade criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE (Etapa 1), de modo a alcançar uma estrutura organizacional eficiente e eficaz para a melhoria de processos de negócio alinhada com os objetivos estratégicos da instituição e implantação dos processos de Aquisições (Etapa 2) e IRDR e IAC (Etapa 3).	Malu Xavier	Etapa 1: Concluída Etapa 2: Em andamento Etapa 3: Em Andamento	Etapa 1: Maio a Jun/2021 / Etapa 2: Jan/2023 / Etapa 3: Set/2023	Convênio: R$ 459.448,00 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO / CNPJ 11.735.586/0001 59
Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS	Implantar nas unidades administrativas e judiciárias do 1º e 2º grau a gestão por competências. Visando, dentre outras, mapear as competências necessárias para os cargos e funções do TJPE e alterar o atual processo de avaliação de desempenho dos / servidores.	Izabele Noronha	Paralisado	Dez/2020 - Não definido	Capacitação pela Escola Judicial com consultoria Lemen CNPJ: / 07.955.535.0001-65 / R$37.500,00