Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
RELATÓRIO TCE 2022
Ações promovidas na busca do cumprimento da missão institucional e do desempenho da gestão

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

# APRESENTAÇÃO
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
O PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO PUBLICOU O PLANO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO PARA O PERÍODO DE 2021 A 2026, EM SET/2021, CONTEMPLANDO UM CONJUNTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E INICIATIVAS EM ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E MACRODESAFIOS PROPOSTOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS DESAFIOS MENCIONADOS.
# OBJETIVO
ESTE RELATÓRIO TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES PROMOVIDAS NA BUSCA DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL E DO DESEMPENHO DA GESTÃO NO ANO DE 2022.
# MAPA ESTRATÉGICO 2021-2026

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:
 PROMOVER AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

# Projeto Semana de Autoinspeção 2022
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
Descrição:
Instaurada pelo ATO CONJUNTO Nº12, de 19 de junho de 2018, objetiva promover maior estímulo à prática de gestão cartorária nas unidades judiciárias e agilizar o encerramento adequado dos processos, com a baixa ou arquivamento definitivo, gerando, consequentemente, uma redução no acervo de processos e na taxa de congestionamento do TJPE.
Resultados Alcançados em 2022:
Por meio dos Atos Conjuntos n. 24 e 42/2022, o TJPE promoveu em 2022 duas Semanas de Autoinspeção, em julho e novembro, respectivamente.
Comparativo dos resultados das duas semanas:

	1ª SEM/2022	2ª SEM/2022
ALVO TOTAL DE / PROCESSOS	169.472	150.869
PROCESSOS / MOVIMENTADOS	139.433 (82%)	122.470 (81%)
PROCESSOS / BAIXADOS	58.080 (34%)	51.185 (34%)

Figura 1 - DASHBOARD DOS RESULTADOS

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Diretoria da Infância e Juventude de 1º grau
Descrição: A DIRETORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE 1º GRAU foi instituída, no âmbito estadual, como Projeto Piloto de adesão voluntária, para prática de atos cartorários dos processos eletrônicos de classes processuais do ramo da infância e juventude em tramitação nas varas através da Instrução Normativa nº 16 de 14/06/2021, iniciando os seus trabalhos com a sua inauguração em 11/08/2021.

### Resultados Alcançados em 2022:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
Em um comparativo na produtividade (de nº movimentações e atos) de igual período de 2 meses antes e 2 meses após a entrada da Unidade Judiciária na Diretoria da Infância, as Varas apresentaram um aumento médio de 24% na produtividade. A criticidade se refere aos processos paralisados há mais de 100 dias, de acordo com o Sistema da Corregedoria – SICOR/CGJ. As unidades antes de ingressarem na Diretoria tinham processos críticos e após a atuação da Diretoria não há qualquer processo crítico nas unidade.
A DIJ mantém sempre seu quantitativo de críticos zerados, trabalhando numa margem média máxima de 70 dias para movimentação processual de modo que não alcance o prazo crítico, atuando sempre com este indicador zerado. Todas as Unidades Judiciárias apresentaram decréscimo das taxas de congestionamento após a entrada na DIJ.
Ampliação de unidades atendidas:
- 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital (a partir de 15/08/2022)
- Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição – Recife (a partir de 15/08/2022)
- Vara Regional da Infância e Juventude da 10ª Circunscrição – Garanhuns (a partir de 19/09/2022)
- Vara Regional da Infância e Juventude da 19ª Circunscrição – Santa Cruz do Capibaribe (a partir de 19/09/2022)
- 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital (a partir de 24/10/2022)
- Vara da Infância e Juventude de Jaboatão dos Guararapes (a partir de 24/10/2022)
- Vara da Infância e Juventude de Olinda (a partir de 28/11/2022)
- 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital (a partir de 28/11/2022)
- Vara Regional da Infância e Juventude da 6ª Circunscrição – Palmares (a partir de 28/11/2022)
- Vara Regional da Infância e Juventude da 18ª Circunscrição – Petrolina (a partir de 28/11/2022)

Digitalização de Processos Físicos
### Descrição:

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

A Digitalização de Processos tem como objetivo migrar os processos físicos para o PJe para que se tenha uma justiça 100% digital com mais acessibilidade, segurança e celeridade.
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
### Resultados Alcançados em 2022:
- Acervo eletrônico do TJPE: 85,26%
- Acervo migrado em 2022: 84.337 processos

Expansão do Balcão Virtual
Descrição: Implantação do Balcão Virtual em todas as unidades do 1o grau do TJPE.
### Resultados Alcançados em 2022:
Todas as unidades judiciais implantadas:
Etapa 2: Expansão para Varas, Juizados, Gabinetes, Colégios Recursais, Núcleos
4.0 (565 unidades) (2022)
Etapa 3: Cejuscs e Órgãos Colegiados do 2o grau (51) (2022)

Juízo 100% Digital
### Descrição:
O Juízo 100% Digital, baseado na Resolução CNJ no 345/2020, é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet. Isso vale, também, para as audiências e sessões de julgamento, que vão ocorrer exclusivamente por videoconferência.
### Resultados Alcançados 2022:
Adesão de todas as unidades do TJPE (565)
Etapa 3: Expansão Total finalizada em junho de 2022

Núcleo de Justiça 4.0 – Sistema Financeiro Habitacional
### Descrição:
Os Núcleos de Justiça 4.0, baseado na Resolução CNJ no 385/2021, permitem o funcionamento remoto, totalmente digital, proporcionando maior agilidade e efetividade à Justiça, pois atendem a todos que procuram a Justiça em busca de solução para litígios específicos, sem exigir que a pessoa seja obrigada a se deslocar até um fórum para comparecer a uma audiência. Os processos do Núcleo 4.0 tramitam no juízo 100% digital.

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

### Resultado em 2022:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
Atuar nos processos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) em cooperação com o TRF5.
Etapa 1: Estruturação e Instituição - CONCLUÍDA Etapa 2: Integração com TRF - EM ANDAMENTO

Projeto da Estratégia Diferenciada dos Executivos Fiscais
### Descrição:
Expansão da Governança da Estratégia Diferenciada para os Executivos Fiscais nas Varas de maior acervo em todo o Estado.
### Resultado 2022:
Atualmente, 13 (treze) Unidades fazem parte da Estratégia Diferenciada dos Executivos Fiscais, sendo as Unidades de maiores acervos de processos de Execução Fiscal no TJPE.
Outubro: Foram arquivados 68.224 processos PJe da Vara da Fazenda Pública do Cabo de Santo Agostinho.

Expansão da Cemando
### Descrição:
Expansão da CEMANDO em 38 (trinta e oito) comarcas da 2ª Entrância com o objetivo de tornar mais eficiente e agilizar a distribuição e o cumprimento de mandados, garantindo a otimização do trabalho dos oficiais de justiça.
### Resultado 2022:
Garantiu otimização no cumprimento de mandados e, por conseguinte, agilização no trâmite dos processos judiciais.

Programa Gestores em Foco
### Descrição:
Implantado pela Portaria Conjunta 19/2022 de 19 de outubro de 2022. Tem o intuito de ampliar a gestão do conhecimento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, otimizar o monitoramento das metas nacionais e locais, reconhecer, acompanhar e disseminar iniciativas e projetos inovadores em busca da melhoria da gestão e da prestação jurisdicional

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

### Resultado 2022:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
Cumprimos as METAS NACIONAIS 1, 4,5,6,8,9,10,11 e a 12 do CNJ.
No ano de 2021 cumprimos apenas 5.

Decola IDEIAS RPA Criminal - Expedito

Descrição: O Projeto RPA Criminal - Expedito foi elaborado a partir da identificação de uma demanda interna da alta administração, acerca das dificuldades na etapa de encerramento do processo criminal, o qual depende da execução de inúmeras tarefas após a prolação da sentença. Desse modo, a automatização de robôs para execução de tarefas numerosas e repetitivas, de modo que seja otimizado o trabalho, diminui o tempo entre a prolação da sentença e o arquivamento dos feitos. Tal desenvolvimento se baseou, num primeiro momento, no levantamento dos principais atos necessários ao cumprimento da sentença, a fim de viabilizar a elaboração de uma lista de tarefas que posteriormente possa ser inserida no fluxo para automação via RPA. Desta feita, uma vez que essa automação acarretará a diminuição do tempo de realização das tarefas supracitadas, resta evidente a importância do projeto, em ordem a facilitar o acesso à justiça e à obtenção de uma efetiva e	célere	prestação	jurisdicional.

### Resultado 2022:
A construção do MVP (produto mínimo viável) está na etapa de aceleração (6/6)

Diretoria dos Executivos Fiscais de 1ºgrau
Descrição: A Diretoria dos Executivos Fiscais de 1º Grau do Estado de Pernambuco foi criada em 04 de maio de 2022, conforme IN nº 08 de 2022 do TJPE, como projeto piloto, para prática de atos cartorários dos processos eletrônicos da classe processual de execução fiscal e ações conexas.
### Resultado 2022:

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

O projeto piloto teve início nas Varas de Execuções Fiscais Municipal da Capital e na Vara de Fazenda Pública do Cabo de Santo Agostinho, sem prejuízo de atuação, em regime de mutirão, para dar apoio na prática de atos específicos para saneamento das unidades em Governança Diferenciada das Execuções Fiscais. Com a implantação da DEF, a prática de atos judiciais pelas duas Unidades aderentes saiu de uma média de
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
9.000 atos para 20.000 atos praticados pela Diretoria. O Acervo das duas Unidades em abril de 2022 era de 257.843 processos e em janeiro de 2023 estava em 188.460 processos (7 meses depois de implantação da mencionada Diretoria). A Diretoria tem como diretriz a aplicação de procedimentos uniformizados no intuito de dar mais agilidade ao trâmite processual. A prática da gestão de rotinas permite que o serviço prestado se torne mais célere	e	eficaz.

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Justiça Itinerante
PREVENÇÃO DE LIľÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONÏLIľO
### Descrição:
O Programa tem por objetivos dar concreção ao postulado do amplo acesso à justiça e fomentar a desjudicialização, por meio de atendimentos regulares, previamente estabelecidos, com atuação nas comunidades do Recife, região metropolitana e demais municípios do interior do Estado de Pernambuco, através da utilização da unidade móvel do NUPEMEC, para realização de pautas concentradas de sessões de conciliação e mediação que envolvam demandas pré-processuais e processuais, combinadas com serviços de cidadania através de órgãos parceiros.
J"stiça Iti⭲cía⭲tc - ľJPE

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

### Resultados em 2022:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
- 16 ações
- 609 agendamentos de sessões de conciliação
- 574 sessões realizadas
- 418 acordos homologados
- Valores homologados: R$ 741.368,63
- 16.311 pessoas atendidas pelo programa

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

Projeto de Sistematização do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) e do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no TJPE.
Consolidação dos sistemas de Precedentes obrigatórios
### Descrição:
Aprimorar o trâmite de IRDR e IAC, através de um fluxo de processo otimizado e automatizado, para possibilitar a aferição dos indicadores previstos no Plano Estratégico 2021-26 do TJPE e para projetar um aumento de produtividade, com vistas ao atendimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao fomento da cultura de precedentes.
Resultados obtidos em 2022:

PROJETO BPM - Sistematização de IRDR e IAC
Fase 1 - Planejamento
19/09/2022	Documento de Visão do	Documento	Download
	Negócio
19/09/2022	Termo de Abertura do Projeto	Documento	Download
19/09/2022	Relação de Responsáveis e	Documento	Download
	Atribuições

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:
 GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Decola IDEIAS Mulher
Descrição: O Decola Mulher foi fruto da CRIEJAM 2022. A CRIEJAM consiste em um evento voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras, criativas e focadas nos desafios do século XXI. Na segunda edição da CRIEJAM, realizada em janeiro de 2022, as soluções a serem desenvolvidas pelos participantes foram focadas em três macro desafios, sendo o primeiro a questão da Igualdade de Gênero (ODS 05) + Garantir os Direitos Fundamentais (Planejamento Estratégico 2021 - 2026). Em relação a este desafio, destacam-se os seguintes assuntos relacionados no Glossário das Metas Nacionais do Poder Judiciário: Violência Doméstica Contra a Mulher (10949) e Feminicídio (12091). Visto isto, a solução apresentada pela equipe vencedora foi a criação de uma assistente virtual (Ada), a ser disponibilizada na intranet com o objetivo de conectar as pessoas e disseminar conhecimentos em questões de gênero. Ada conta com (1) Banco de Talentos e Competências das mulheres do TJPE; (2) Canal de Suporte para recebimento de denúncias de assédio e discriminação por questões de gênero; e (3) Dissemina informações educativas a respeito de Direitos Humanos para Igualdade de Gênero. Tudo isso de forma tecnológica, individualizada e humanizada. A solução acima mencionada foi acolhida no IDEIAS com vistas a ser incubada, por meio do framework Decola.
### Resultado 2022:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
Atualmente em fase de desenvolvimento de 03 robôs para atendimento ao público interno e externo nos assuntos relacionados às questões de gênero, o projeto Decola mulher encontra-se atualmente na fase de construção do MVP (Mínimo Produto Viável).

Depoimento Acolhedor
### Descrição:
Realização do procedimento de depoimento especial de crianças e adolescentes na condição	de	vítimas	ou	testemunhas	de	violência.
### Resultado 2022:
Dados depoimento Acolhedor/Capital
2022
Mês	Nº de Processos	Nº Depoimentos Especiais agendados	Nº Depoimentos Especiais realizados
Jan	20	22	16
Fev	16	20	12
Mar	30	36	33
Abr	29	23	17
Mai	11	13	11
Jun	17	23	11

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Jul	11	14	11
Ago	45	52	39
Set	7	8	7
Out	48	54	45
Total	224	265	202

### Dados depoimento Acolhedor/Itinerante
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

2022
Mês	Nº de Processo s	Nº Depoimentos Especiais agendados	Nº Depoimentos Especiais realizados
Jan	56	64	37
Fev	52	62	41
Mar	30	45	34
Abr	50	77	40
Mai	44	65	22
Jun	41	55	23
Jul	17	16	14
Ago	66	71	48
Set	66	71	45
Out	77	86	62
Total	499	612	366

Justiça Restaurativa
Descrição: Promover a cultura de paz por meio da Justiça Restaurativa, transformar conflitos	e	trabalhar	na	prevenção	da	violência.
### Resultado 2022:
Relatório de Atividades Janeiro a Novembro 2022
EIXO PROCESSUAL SOCIOEDUCATIVO E PROTETIVO
- Sessões restaurativas realizadas: 110
- Processos recebidos: 34 processos
- Número de atendimentos: 52 pessoas atendidas 17 atendimentos às vítimas e suas famílias 10 pré-círculos para vítimas atendidas e suas famílias
- Número de processos em andamento: 5 processos em andamento 12 processos novos

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Identificação de voluntários das outras Varas 3 voluntárias, sendo 2 do NAPC (3ª e 4ª Varas da Infância e Juventude da Capital) e 1 do NIAP (1ª Vara da Infância e Juventude da Capital) 1 Voluntária da Justiça Restaurativa na Educação, CEMANDO Jaboatão de Guararapes.
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
## OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Projeto Partiu Futuro
Fortalecimento das Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade
### Descrição:
O Projeto teve início em outubro de 2018 e surgiu como uma proposta institucional para fortalecer o sistema socioeducativo, apoiando a execução das medidas socioeducativas em meio aberto de prestação de serviço à comunidade e teve como propósito atuar em três	dimensões	importantes	para	o	Poder	Judiciário: 1ª Ampliar ações de responsabilidade social praticadas na instituição, visando aproximar de forma efetiva o Poder Judiciário da sociedade e, com isso, possibilitar a construção de outras relações socioculturais entre o jovem em conflito com a lei e a Justiça; 2ª Fomentar medidas socioeducativas em meio aberto, estabelecendo parcerias locais com os órgãos do Poder Executivo Municipal responsáveis pela execução da Política de Assistência Social e outros agentes do Sistema de Garantia de Direitos, visando desenvolver ações integradas voltadas à concretização da proteção integral; 3ª Oportunizar experiências de desenvolvimento pessoal e profissional para os jovens em conflito com a lei, como foco nos efeitos pedagógicos que a medida socioeducativa deve produzir.
### Resultado 2022:
A iniciativa é inscrita no Portal de Boas Práticas do TJPE e também conquistou o 1º lugar do Prêmio Prioridade Absoluta - CNJ 2022, na categoria Eixo Socioeducativo.
Em 2022, 10 jovens em medida socioeducativa participaram do projeto.

Programa Jovem Aprendiz
### Descrição:
Oportunizar espaços de experiências práticas e acompanhamento profissional em setores do TJPE, na condição de empresa concedente, a jovens aprendizes, estudantes de nível fundamental ou médio que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade econômica	e	social.
### Resultado 2022:
Em 2022, 12 jovens participaram do projeto.

Mutirão da Cidadania - Poítaíia CGJ ⭲º 112/2022

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Descrição: Viabilizar a emissão gratuita de segundas vias de certidões de nascimento, óbito e casamento aos afetados pelas chuvas que atingiram o Estado entre maio e junho de 2022. Ainda, em setembro do mesmo ano, foi firmado Convênio com o Governo do Estado para ampliação desta iniciativa para todas as pessoas em situação de vulnerabilidade	social.
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
### Resultado 2022:
A ação, realizada de forma conjunta com a Ouvidoria Geral de Justiça e em parceria com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco - ARPEN- PE, teve início no dia 27 de junho. A iniciativa contemplou, inicialmente, os municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe, e logo expandida para cidades da Zona da Mata Sul.
## OBJETIVO ESTRATÉGICO:
 APERFEIÇOAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E A GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

# Projeto CNJ de Qualidade
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

Descrição: O projeto tem o intuito de garantir um bom desempenho no Prêmio CNJ de Qualidade que é um programa promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para incentivar os tribunais a buscarem constantes meios de aprimoramento na construção de um Judiciário cada vez melhor. O prêmio avalia critérios sistematizados em quatro eixos temáticos: Governança, Produtividade, Transparência e Tecnologia.
Resultados Alcançados em 2022:
O TJPE conquistou o Selo Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade, certificação oferecida aos tribunais que se destacam em nas áreas de governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia.
Em 2022, o TJPE obteve a pontuação de 68,04%, oito pontos percentuais a mais do que em 2021, quando o Tribunal foi Selo Prata.

# Projeto Ranking da Transparência
Descrição:
Tem como objetivo cumprir os critérios do Ranking da Transparência, instituído pela Resolução CNJ 260/2018, considera a necessidade de acompanhar a divulgação de informações e valorizar aqueles que se destacam por clareza e organização de acordo com as informações veiculados na página do tribunal na internet.
Resultados Alcançados:
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em 2022, ficou na sexta posição no ranking de transparência da informação divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em comparação a 2021, o percentual que mede a transparência passou de 94,20%, em 2020 para 98,56% em 2022. O resultado reflete as ações desenvolvidas pela Governança Estratégica de Dados do Judiciário Estadual pernambucano em conjunto com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado (CGJ-PE) e a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (Coplan).
São um total de 84 critérios considerados na análise, os quais são relacionados a estrutura organizacional, serviço de informações aos cidadãos, disponibilidade de banco de dados pesquisável, planos estratégicos, planos orçamentários, gestão fiscal, visibilidade dos telefones de contato e horário de funcionamento das unidades, entre outros.

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Agregação de Comarcas
### Descrição:
O Projeto de Agregação de comarcas foi desenvolvida com o objetivo de redução de custos, racionalização da utilização da estrutura administrativa e concentração de mão de obra para promover eficiência institucional por meio da desinstalação de comarcas cuja distribuição processual seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos, no último triênio, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

### Resultado Alcançado em 2022:
Etapa 2: Agregação de 3 Comarcas (Riacho das Almas, Poção e Terra Nova) em 2022

Projeto de Qualificação dos Dados
### Descrição:
Em 2022, em função do Prêmio CNJ de Qualidade e da disponibilização do Painel de Saneamento do DATAJUD, foram realizadas ações para correção de críticas apontadas nos requisitos do Prêmio numa parceria entre GOVERNANÇA DE DADOS, COPLAN E SETIC.
### Resultados Alcançados 2022:

15 requisitos do prêmio, que totalizaram 125 pontos, foram conquistados no Eixo Dados e Tecnologia.

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

PROJETO BPM - Aquisições de Bens e Contratações de Serviços na GEPRO / GECOM
### Descrição:
Objetivo de melhorar o tempo de tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços. O papel do processo de aquisições de bens e contratações de serviços é fornecer os recursos materiais e de serviços necessários para que o TJPE execute suas atividades. As aquisições de bens e contratação de serviços, no âmbito do TJPE, são realizadas por um processo de trabalho cujo gestor é a Diretoria Geral (DG), a qual as unidades GEPRO
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
- Gerência de Elaboração de Termo de Referência e a GECOM - Gerência de Compras estão subordinadas

### Resultados alcançados:

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

PROJETO BPM - Aquisições de Bens e Contratações de Serviços na GEPRO / GECOM
Fase 1 - Planejamento
30/11/2021	Documento de Visão do Negócio	Documento	Download
Fase 2 - Modelagem AS-IS
07/03/2022	Documento de Especificação do	Documento	Download
	processo
07/03/2022	Modelagem AS-IS GEPRO	Imagem	Download
07/03/2022	Modelagem AS-IS GECOM	Imagem	Download

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

Capacitação de Servidores do Polo de Audiência de Custódia
para o Sistema BNMP
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
### Descrição:
Apresentar aos servidores que utilizam o BNMP informações sobre a situação geral do estado, benefícios, manejos e objetivos.
### Resultado Alcançado em 2022:
Capacitação dos servidores sobre a devida alimentação do BNMP

Expansão do SEEU
### Descrição:
O Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ em 2016 e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019.
### Resultados Alcançados em 2022:
- Etapa 3: Expansão para 24 unidades com competência criminal - Concluída
- Etapa 4: Expansão para os 17 Juizados com competência Criminal – em andamento

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Iniciativas do Núcleo de Sustentabilidade
### Descrição:
O núcleo de sustentabilidade do TJPE liderou diversas ações para disseminar as práticas de sustentabilidade no âmbito do poder judiciário e a sensibilização de seus colaboradores.
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
### Resultado Alcançado em 2022:
- Semana do Meio Ambiente
- Parceria com a comissão Ecos de Pernambuco
- CURSOS ON-LINE – temas relevantes com autoridades no assunto
- Coleta de óleo de fritura
- Colaboração ao Programa “Mundo limpo, vida melhor”
- Descarte sustentável de Pilhas e Baterias portáteis
- Reinício das Feiras Orgânicas no TJPE
- Descarte sustentável de lâmpadas fluorescentes para o descarte correto.

Destinação de Resíduos de Saúde
### Descrição:
Objetiva destinar de forma adequada os resíduos dos serviços de saúde, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, e atendendo à legislação vigente.
### Resultado Alcançado em 2022:
2022- Meta 3.600kg / alcançado 3.779kg

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

Programa Mais Bem-estar no trabalho
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
### Descrição:
Oferecer suporte, estreitar os vínculos e garantir mais proximidade entre os Colaboradores, além de seus familiares, durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19. 2. Fomentar o aperfeiçoamento e ampliar a divulgação dos serviços de promoção de bem-estar no trabalho e desenvolvimento humano destinados aos servidores do TJPE, bem como aumentar o quantitativo de Colaboradores atendidos e a melhoria contínua do clima organizacional. (Anos de realização: 2021 e 2022)
### Resultados Alcançados em 2022
Foram realizados os eventos abaixo:
  1. Mais Bem-Estar na Retomada do Trabalho Presencial
  2. Educação Financeira

Plano Anual de Formação para Magistrados e Servidores da
Área de Infância e Juventude TJPE
### Descrição:
Fomentar a Política de Formação Continuada do TJPE, a partir da proposição de formações específicas e relacionadas aos procedimentos e técnicas desenvolvidas e aplicadas por magistrados e servidores que atuam na matéria de infância e juventude.
### Resultados Alcançados em 2022
  1. CURSO – XI JORNADA PERNAMBUCANA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
  2. WEBINÁRIOS – ENTREGA RESPONSÁVEL DE RECÉM-NASCIDO PARA ADOÇÃO
  3. CURSO – DIREITOS HUMANOS E O ATENDIMENTO HUMANIZADO E ACOLHEDOR NO JUDICIÁRIO: ATENÇÃO E APOIO ÀS VÍTIMAS.
  4. CURSO – ESPECIFICIDADES DO TESTEMUNHO INFANTIL: AVANÇOS NORMATIVOS, TEMÁTICAS TRANSVERSAIS, RELEVÂNCIA E DESAFIOS NA PRÁTICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA – EXPERIÊNCIA DO DEPOIMENTO ACOLHEDOR DA CAPITAL
  5. CURSO – CENTRAL DE VAGAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: NORMAS, FLUXO E PROCEDIMENTOS.
  6. CURSO – PROJETO FAMÍLIA E A BUSCA ATIVA NO ESTADO DE PERNAMBUCO: CONCEITOS E PROCEDIMENTOS NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
  7. CURSO – ENTREGA RESPONSÁVEL DE CRIANÇAS PARA ADOÇÃO – CONCEITOS E PROCEDIMENTOS NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (2ª Turma)

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

  1. CURSO – CADASTRO NACIONAL DE INSPEÇÕES EM UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS: CONHECENDO O CNIUPS
    Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
    Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
  2. WEBINÁRIO – FAMÍLIA ACOLHEDORA EM PERNAMBUCO: "o que foi construído até aqui
e onde queremos chegar” (Parceria com o Ministério Público de Pernambuco)
  1. CURSO – GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: DEBATENDO O ENFRENTAMENTO AO CAPACITISMO
  2. CURSO: ENFRENTAMENTO AO RACISMO: SUBSÍDIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NO ATENDIMENTO JURISDICIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
  3. CURSO - PARENTALIDADE ADOTIVA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

JESPJAM - Maratona de Inovação para os Juizados Especiais
de Pernambuco
### Descrição:
A JESP JAM 2022 teve por objetivo trazer a cultura da inovação para o centro da construção do futuro / presente dos Juizados Especiais de Pernambuco, com especial atenção para os temas da representatividade e da padronização e eficiência. A sociedade mudou. O Poder Judiciário e os Juizados Especiais precisam não somente refletir, mas serem protagonistas destas transformações. Como aproximar o sistema de Juizados Especiais de Pernambuco dos processos de construção de futuros mais acessíveis e inclusivos para a justiça?
Em 2022, nos dias 03, 04, 05, 06 e 09 de janeiro, a maratona de inovação promovida pela Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE), a partir do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas ao TJPE (IDEIAS), contou com 60 participantes, entre servidores, magistrados e público externo. Nesta primeira edição da JESP JAM, as soluções desenvolvidas pelos participantes foram focadas em três macro desafios: Macro desafio 01: Comunicação, acesso e atendimento. Macro desafio 02: Demandas agressoras ou predatórias do sistema. Macrodesafio03: Padronização e eficiência nos procedimentos cartorários.
### Resultados Alcançados em 2022
Construção de 9 protótipos a serem desenvolvidos pelo IDEIAS (Incubadora Decola) juntamente à Central de Juizados Especiais de Pernambuco.
Já existe um projeto em desenvolvimento (Decola Bastião) com foco na solução nas demandas predatórias.

Minuto Legal
### Descrição:

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Disponibilizar orientações de promoção de saúde na área de Odontologia, em formato de textos ou vídeos, através dos meios digitais. Conscientizar da importância do autocuidado, na prevenção de doenças bucais e gerais.
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b
### Resultados Alcançados em 2022
Meta: 300 pessoas
Alcançados: 351 pessoas
## OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Saneamento do DATAJUD
FORTALECER A ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E A PROTEÇÃO DE DADOS
### Descrição:
DATAJUD - Consiste em um novo sistema de acompanhamento estatístico nacional, que foi lançado pelo CNJ em 25/05/20, tendo por finalidade promover o saneamento de dados e o gerenciamento das informações de processos em todo País, mediante o envio automatizado das informações de cada Tribunal ao CNJ.
### Resultados Alcançados em 2022:
  1. 100 mil registros corrigidos em Processos Criminais com a inclusão no Polo Ativo do Ministério Público.
  2. 62 mil registros de partes sem documentos corrigidos
  3. 37 mil classes e 3 mil assuntos inválidos corrigidos. Relatório de Ações de Saneamento do Datajud - Ano 2022
Deve-se salientar que o DATAJUD-CNJ demanda um trabalho de revisão e atualização contínua de informações por parte dos Tribunais de todo país e que o Conselho Nacional de Justiça passou a utilizar-se dessas informações, desde 2020, para pontuação no Prêmio CNJ de Qualidade.

Criação do Comitê de Segurança da Informação
Descrição: Conforme Resolução nº 39/2021 - CNJ, o Tribunais devem estabelecer um Comitê multidisciplinar para tratar do tema de Segurança da Informação de forma Institucional
### Resultados Alcançados em 2022:
Criado através do DJE de 07/07/22 - Portaria nº 16 de 06 de julho de 2022. Com a publicação conseguimos atingir o nível de Excelência no IGovTIC

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

# Criação do Plano de Transformação Digital do TJPE
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

Descrição: O plano de transformação digital irá direcionar e priorizar as ações do Tribunal para o período de 2021 a 2026, de acordo com as necessidades levantadas pela Gestão. Normativos
- TJPE
### Resultados Alcançados em 2022:

    1. No Componente 1 - Produto 3 - Modernização do Parque Tecnológico: Houve a aquisição de 3.000 computadores
    2. Componente 1 - Produto 1 - Ambiente Tecnológico em Nuvem Implantado: Assinamos contrato com o serviço de nuvem da Amazon (AWS) e houve a migração do SEI para a nuvem dela. Ao longo de 2023 vamos migrar outros serviços.

Coordenadoria de Planejamento, Gestão Estratégica - COPLAN
Relatório de Desempenho da Gestão
Resultados Físicos e Financeiros - 2022
Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA LEITE MOTA, Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d2a588f-115a-46b0-82f8-6efd9921c93b

PROGRAMA AÇÕES / SUBAÇÕES		DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADA	% DESPESAS / LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META / FÍSICA PREVISTA	META / FÍSICA REALIZADA	COMENTÁRIOS	INDICADOR DO PROGRAMA
1. 0577 - Efetividade na Prestação Jurisdicional
1.1	4428/A585 - Aperfeiçoamento das Atividades de Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	R$ 50,000.00	R$ 17,905.00	35.8%	PROCESSOS JULGADOS	95,000	136.776	Algumas ações realizadas nos juizados em 2022 com objetivo de melhoria da prestação jurisdicional: / "1.Mutirões de sentenças para cumprimento das metas 01 e 02 ATO N° 492/2021, de 20 de maio de 2021 (DJ-e 21/05/2021) e ATO N° 491/2021, de 20 de maio de 2021 (DJ-e 21/05/2021)" / "2.Mutirão da 16ª Semana Nacional de Conciliação - Ato Nª 967/2021 (DJ-e de 28/10/2021) e Ato nº 982/2021 (DJ-e de 04/11/2021)" / "3.Mutirão da 17ª Semana Nacional de Conciliação" / "4.?Mutirão de antecipação de audiências do 6º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital – Ato nº / 721, de 28 de julho de 2022 (DJE de 29/07/2022)" / "5.Mutirões de sentenças para cumprimento das metas 01 e 02 - Ato 204/2022, de 17 de fevereiro de 2022 (DJ-e 18/02/2022) e Ato 205/2022 de 17 de fevereiro de 2022 (DJ-e 18/02/2022)" / "6.Instituição do Juizado Digital para recepção de queixas iniciais nos Juizados do Estado." "6.Instituição do Juizado Digital para recepção de queixas iniciais nos Juizados do Estado." / "7.Mutirão de audiências para redução do tempo médio de duração dos processos e acervo de processos físicos do Juizado Especial Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes – Ato Conjunto nº 18 de 17 de maio de 2022, publicado no DJ-e de 18/05/2022." / "8.Mutirão para Revisão de Autuação de processos nos Juizados Criminais das Comarcas de Caruaru e Jaboatão dos Guararapes." / "9.?Organização e Realização do 48º Fórum Nacional dos Juizados Especiais com o tema “Reinvenção dos Juizados: adequações e desafios”, nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2021, com a aprovação de dois Enunciados e uma Moção." / "10.Mutirão de antecipação de audiências do 1º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Paulista" "12.Reestruturação dos Colégios Recursais da Capital por meio da Resolução nº 478 (orig. cojuri), DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, publicada no DJ-e de 14/12/2022." / JESP JAM 2022: CONSTRUINDO FUTUROS POSSÍVEIS PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DE PERNAMBUCO	Nº de Processo Julgado
1.2	4428/A586 -Aperfeiçoamento das Atividades de Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus	R$ 3,850,000.00	R$ 2,363,872.00	61.4%	PROCESSOS JULGADOS	400,000	435.192	Algumas ações realizadas no 1. e 2. graus em 2022 com objetivo de melhoria da prestação jurisdicional: / Duas Semanas de Autoinspeção / Saneamento do DATAJUD / Agregação de Comarcas - / Programa Gestores em Foco - / Diretoria dos Executivos Fiscais do 1º grau - Expansão da Cemando	Nº de Processo Julgado
1.3	1959/1317 - Disseminação da justiça eletrônica	R$ 310,000.00	R$ 13,780.00	4.4%	ORGÃO JULGADOR BENEFICIADO	600	616	Durante o exercício de 2022 foram implantados no sistema PJe os órgãos julgadores abaixo: / Juizo 100% digital em todas as 565 unidades do TJPE / Implantação do Balcão Virtual em todas as unidades do 1o e 2º grau do TJPE (565 +51). / Digitalização dos processos físicos (Acervo eletrônico do TJPE: 85,26% /Acervo migrado em 2022: 84.337 processos )	Nº de unidades judiciárias beneficiadas
1.5	1959/1434 - Implementação de iniciativas de celeridade processual no 1º e 2º graus	R$ 5,000,000.00	R$ 242,785.00	4.9%	PROJETO IMPLANTADO	1	1	Algumas iniciativas de Celeridade Processual implantadas em 2022: / . Projeto da AUTOINSPEÇÃO 2022 / . Expansão do SEEU / . Juízo 100% Digital / . Núcleo de Justiça 4.0 – Sistema Nacional de Habitação / . Projeto da Estratégia Diferenciada dos Executivos Fiscais / . a implantação de diversas iniciativas que culminaram na obtenção do Prêmio CNJ de Qualidade (Selo Ouro); / . aumento do percentual no Ranking Nacional da Transparência do CNJ (98,56 %);	Projeto Implantado