## Planilha1
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE
PERÍODO: 2024
Data de atualização: 20.12.24
Objetivo Estratégico	Programa-Projeto- / Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa- / Projeto-Ação	Status	Data de Inicio	Data de fim	Orçamento
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO / PROJETO DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO (2022-2024)	Objeto: Digitalização e Migração de todo o acervo Cível e Criminal para o PJe (407.003 processos físicos (dados de Dez/2021)) / E1. Digitalização e Migração do acervo físico do 1o grau / E2. Digitalização e Migração do acervo físico do 2o grau	Viviane Freire	Em andamento / Acervo eletrônico: 99,86% / Acervo total migrado (2020-2024): 448.731 / Acervo migrado em 2024: 78.931 (até 30/11/2024) / E1: 1o grau: 51.130 / E2: 2o grau: 27.801	Jan/22	Dec/24	Total: 5.244.580,06 / (Grupos de Trabalho, Terceirização digitalização e Transporte)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO / PROJETO CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS	Objeto: Criar e instalar a Diretoria dos Juizados Especiais possibilitando a unificação da estrutura de secretaria para padronizar as práticas cartorárias, unificar os procedimentos e aumentar a produtividade, levando, consequentemente, à uma celeridade dos processos em tramitação nos Juizados Especiais. / E1. Normativo / E2. Processo de Trabalho / E3. Capacitações / E4. Obras, Reformas e Instalações / E5. Implantação	Viviane Freire	Concluído / E1: Concluída / E2: Concluída / E3: Concluída / E4: Concluída / E5: Concluída (02/05/2024)	Mar/23	May/24	Capacitações: 54.792,59 / Obras, Reformas e Instalações: a definir
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO / PROJETO INSTALAÇÃO DA CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DO 1o GRAU	Objeto: Instalar a Central Judiciária de Processamento Remoto do 1o grau e estruturar as Diretorias de Processamento Remoto do 1o grau Especializadas e Regionais, que ainda não foram instaladas, em conformidade com a Res.512/2023, de 22/12/2023).	Izabele Noronha	Concluído / Central e Diretorias instaladas em 02/05/2024 (IN 08/2024); / Criação de 5 Diretorias de Processamento remoto; / Criação do SIGA - Sistema de Gerenciamento de Acervo; / Padronização do uso do SCGA para todas as diretorias.	Mar/24	May/24	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	PROJETO SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO	Objeto: A Semanda de Autoinspeção é um instrumento concebido à luz da estratégia nacional do Poder Judiciário proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alinhada ao Objetivo Estratégico, promover agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, busca desenvolver a cultura do procedimento de arquivamento dos processos mediante um monitoramento dirigido com a finalidade de redução da taxa de congestionamento das unidades judiciárias. / 1ª SEMANA DA AUTOINSPEÇÃO 2024 / Instituída através de Ato Conjunto nº 26, de 20 de junho de 2024, publicado no DJE de 21/06/2024 / Escopo (Entregas): Impulsionamento de 100% (cem por cento) dos processos que estejam conclusos no Gabinete e sentenciados há mais de 30 (trinta) dias, em especial os processos superantigos, visando reduzir a Taxa de Congestionamento Líquida / de Conhecimento - TCLC do Tribunal de Justiça de Pernambuco. / Fase 1 - Planejamento / Fase 2 - Atos Preparatórios / Fase 3 - Semana de AutoInspeção / 2ª SEMANA DA AUTOINSPEÇÃO 2024 / Instituída através de Ato Conjunto nº 40, de 20 de setembro de 2024, publicado no DJE de 23/09/2024. / Escopo (Entregas): Impulsionamento de 100% (cem por cento) dos processos de conhecimento que estejam sentenciados há mais de 30 (trinta) dias e em tramitação há mais de 900 (novecentos) dias, visando reduzir a Taxa de Congestionamento Líquida de Conhecimento (TCLC) do Tribunal de Justiça de Pernambuco. / Fase 1 - Planejamento / Fase 2 - Atos Preparatórios / Fase 3 - Semana de AutoInspeção	1a Semana: Marta Vasconcelos / 2a Semana: Adriana Catão	1ª SEMANA / Fase 1 - Planejamento: Concluída / Fase 2 - Atos Preparatórios: Concluída / Fase 3 - Semana de AutoInspeção: Concluída / Resultado: 82% (18.287 dos 22.259 processos alvo foram impulsionados através de despachos, decisões ou sentenças) / 2ª SEMANA / Fase 1 - Planejamento: Concluída / Fase 2 - Atos Preparatórios: Concluída / Fase 3 - Semana de AutoInspeção: Concluída / Resultado: 25,61% (21.239 dos 82.938 processos alvo foram impulsionados através de baixas e arquivamentos definitivos, arquivamentos provisórios e suspensões) e 90,47% dos processos alvo foram movimentados. Diminuição de 1,82% na Taxa de Congestionamento Líquida de Conhecimento (TCLC) em relação à 1ª Semana da Autoinspeção 2024, realizada em julho	1ª SEMANA / Fase 1: Jun/24 / Fase 2: 08/07/2024 / Fase 3: 22/07/2024 / 2ª SEMANA / Fase 1: Set/24 / Fase 2: 07/10/2024 / Fase 3: 21/10/2024	1ª SEMANA / Fase 1: Jun/24 / Fase 2: 19/07/2024 / Fase 3: 26/07/2024 / 2ª SEMANA / Fase 1: Out/24 / Fase 2: 18/10/2024 / Fase 3: 25/10/2024	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	PROJETO NÚCLEO 4.0 SFH	Objeto: Atuação nos processos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) em cooperação com o TRF5. / Etapa 1: Estruturação e Instituição do Núcleo / Etapa 2: Integração com TRF	Viviane Freire	Etapa 1: Concluída / Etapa 2: Em andamento. / Integração entre sistemas Pje TJPExTRF5 não concluída devido a questões técnicas. As remessas de processos se mantém em envios de lotes de arquivos em PDFs de forma manaual.	Etapa 1: Nov/21 / Etapa 2: Jan/22	Etapa 1: Mar/22 / Etapa 2: ND	-
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO AGREGAÇÃO DE COMARCAS	Objeto: Agregação das comarcas de 1ª Entrância do Estado, cuja distribuição processual seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos, no último triênio, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. / Etapa 1: (13 comarcas) / Etapa 2: (4 comarcas) / E1. Riacho das Almas, E2. Poção, E3. Custódia, E4. Terra Nova / Etapa 3: (3 comarcas) / E1. Tacaratu, E2. Ferreiros, E3: Angelim / Etapa 4: A definir	Etapa 1: Kleber Vieira / Etapa 2: Kleber Vieira / Etapa 3: Luciana Lins / Etapa 4: a definir	Agregadas 20 Comarcas / Etapa 1: Concluída (13) / Etapa 2: Concluída (4) / Etapa 3: Concluída (3) / Etapa 4: Suspenso	Etapa 1: Ago/21 / Etapa 2: Ago/22 / Etapa 3: Mai/23 / Etapa 4: ND	Etapa 1: Nov/21 / Etapa 2: Nov/22 / Etapa 3: Jul/23 / Etapa 4: ND	Etapa 1: ND / Diárias e Combustível: / Etapa 2: R$ 33.650,00 / Etapa 3: R$ 15.500,00,00 / Etapa 4: ND
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO DO TJPE	Objeto: Celebração de convênio com a UFPE, tendo por finalidade criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE (Etapa 1), de modo a alcançar uma estrutura organizacional eficiente e eficaz para a melhoria de processos de negócio alinhada com os objetivos estratégicos da instituição e implantação dos processos de Aquisições (Etapa 2) e IRDR e IAC (Etapa 3). / Etapa 1: Criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE; / Etapa 2: Implantação dos processos de Aquisições; / Etapa 3: Implantação dos processos IRDR e IAC.	Fernando Garcia	Etapa 1: Concluída / Etapa 2: Concluído / *parcialmente descontinuado para novas adaptações. / Etapa 3: Em fase de conclusão / EProc: Concluído (Abril/24)	Etapa 1: Mai/2021 / Etapa 2: Jan/23 / Etapa 3: Jan/23	Etapa 1: Jun/2021 / Etapa 2: Fev/2023 / Etapa 3: Dez/2024	Convênio Consultoria com a UFPE: / R$ 459.448,00 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE / CNPJ 11.735.586/0001 59
Fortalecer a Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	PROJETO PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL (PID)	Objeto: Instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID) nas cidades, povoados, aldeias e distritos que não sejam sede de comarca ou de unidade física do Poder Judiciário, com o objetivo de promover o acesso aos vários ramos da Justiça, conforme resolução nº 508 do CNJ. / Escopo (Entregas): Total de 20 PIDs até dezembro de 2025. / Etapa 1: Instalação de 2 PIDs (Brejão e Moreilândia). / Etapa 2: Instalação de 1 PID (Betânia). / *Também foram instalados PIDs em Sertânia*, Floresta*, Fernando de Noronha*, Águas Belas*, porém são localidades sede de comarca / Etapa 3: Instalação de 3 PIDs (Palmerina, Poção e Riacho das Almas) / Etapa 4: 14 unidades até dez 2025.	Etapa 1: Luciana Lins / Etapa 2: - / Etapa 3: Adriana / Etapa 4: Adriana	Instalados 6 PIDs (+4 em localidades sede de Comarca) / Etapa 1: Concluída / Etapa 2: Concluída / Etapa 3: Concluída / Etapa 4: A definir	Etapa 1: Jul/23 / Etapa 2: Ago/23 / Etapa 3: Jul/24 / Etapa 4: Dez/25	Etapa 1: Jul/23 / Etapa 2: Dez/23 / Etapa 3: Jul/24 / Etapa 4: Dez/25	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	IMPLANTAÇÃO DO BNMP 3.0	Objeto: Implantação do BNMP 3.0 no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. / Escopo (Entregas): / ETAPA 1 (implantação): / E1.1 Implantação do BNMP3: realizada em 13/08; / E1.2 Capacitação do CNJ (encontros virtuais): realizada entre 02 e 06/09; / E1.3 Webinário TJPE para público externo / ETAPA 2 (integração com sistemas): / E2.1 PJe / E.2.2 Demais sistemas	Viviane Freire	ETAPA 1 (implantação): em fase de conclusão / E1.1 Implantação do BNMP3: concluida / E1.2 Capacitação do CNJ (encontros virtuais): concluída / E1.3 Webinário TJPE para público externo: concluída / ETAPA 2 (integração): não iniciada	ETAPA 1 / E1.1 13/08 / E1.2 02/09 a 06/09; / E1.3 24/10 / ETAPA 2: a definir	ETAPA 1 / E1.1 13/08 / E1.2 06/09; / E1.3 24/10 / ETAPA 2: a definir	-
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO E COBRANÇA (SIGAC)	Objeto: Este projeto tem como objetivo desenvolver e implantar a versão inicial do Sistema de Gestão da Arrecadação e Cobrança - SIGAC de valores de natureza tributária e não tributária do TJPE, que envolve os fluxos de Atendimento, Cobrança e Protesto relacionados à arrecadação destes recursos, assim como executar as ações necessárias para a efetiva implantação desta solução. / Etapa 1: / Entrega 1.1 - Módulo Atendimento / Entrega 1.2 - Módulo Cobrança (Registro da dívida, Emissão de Certidão eletrônica de débito e cobranças judiciais) / Entrega 1.3 - Módulo Cobrança (Intimação via e-Carta com integração com os Correios e Emissão da guia de recolhimento); / Publicação do Normativo sobre Restituição de Valores. / Capacitações (Elab e Execução): 01/08 a 30/09 / Etapa 2: Módulo Cobrança (Status do e-Carta), Módulo Cobrança (Parcelamento) e Módulo Protesto.	Viviane Freire	Etapa 1: Em andamento / Entrega 1.1 - Concluído / Entrega 1.2 - Concluído / Entrega 1.3 - Em andamento / Normativo: IN 40/2024 publicada em 11/09 / Capacitações: Em construção / Etapa 2: Não iniciado	Etapa 1: 01/03/2024 / Entrega 1.1 - 01/03/2024 / Entrega 1.2 - 22/04/2024 / Entrega 1.3 - 22/04/2024 / Normativo: 01/04/2024 / Capacitações: a definir / Etapa 2: 2025	Etapa 1: 30/09/2024 / Entrega 1.1 - 01/03/2024 / Entrega 1.2 - 13/09/2024 / Entrega 1.3 - jan/2025 / Normativo: 11/09/2024 / Capacitações: a definir / Etapa 2: 2025	Capacitações: R$ 2.979,08
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	PROJETO SISCONDJ	Objeto: Possibilitar a automação do processamento de ordens judiciais, precatórios e requisições de pequenos valores - RPV, compreendendo os serviços de emissão de guias de acolhimento de depósitos judiciais, consultas de saldos e extratos e de informações gerenciais e levantamento de contas e ou parcelas de depósitos judiciais e emissão de alvará eletrônico e seu pagamento via pix. / Etapas: / E1: Planejamento / E2: Homologação do Sistema / E3: Implantação do Sistema / E4: Treinamento de unidade piloto / E5: Normatização do uso do Sistema / E6: Capacitação usuários geral / E7: Pós-implantação	Marta Vasconcelos	E1: Concluída / E2: Concluída / E3: Concluída / E4: Concluída / E5: Concluída / E6: Concluída / E7: Em andamento	E1: Fev/24 / E2: 22/05/23 / E3: 16/09/2024 / E4: 02/07/2024 / E5: 10/09/2024 / E6: 15/05/2024 / E7: 17/09/2024	E1: Fev/24 / E2: 02/07/2024 / E3: 08/01/2025 / E4: 11/09/2024 / E5: 19/09/2024 / E6: 08/02/2025 / E7: 08/02/2025	Capacitações: 2.859,92 (conteudista para gravação de tutoriais)
Promover a Sustentabilidade	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	Etapa: PLS 2023 / Objeto: Aperfeiçoamento de ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, do uso apropriado dos recursos finitos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social, incluindo as seguintes áreas de atuação em Projetos: Compras e Contratações Sustentáveis, Plano de Capacitação para o tema da Sustentabilidade, Plano de Comunicação, Ações de Sensibilização, Inclusão social. / Etapa: PLS 2024-2026: / Objeto:Instituir modelo de gestão de sustentabilidade, pautada nos eixos: ambiental, econômico, social e cultural no TJPE.	Ayrton Rocha	PLS 2023: Concluído / IIPLS 2023 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 73% (110 ações) / IMPLS 2023 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS: 69,33% / PLS 2024-2026: / Planejamento: Concluído (Plano Publicado - Transparência TJPE), previstas 151 ações distribuídas nas 17 temáticas. / Execução e Monitoramento das ações: Em andamento	PLS 2023: Fev/23 / PLS 2024-2026: Fev/24	PLS 2023: Fev/24 / PLS 2024: Fev/26	-
Garantir os Direitos Fundamentais	PROGRAMA SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	Objeto: Programa instituído pela Res. CNJ 254/2018 e promovido em parceria com cada tribunal. Ampliar a efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha, dando agilidade ao andamento de processos que envolvem a violência de gênero no Judiciário nacional, bem como apresentar projetos e iniciativas de conscientização sobre a temática (Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Pernambuco). Tem como objetivo "aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de esforços concentrados de julgamento e ações multidisciplinares de combate à violência doméstica contra as mulheres". / Etapa: 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa / Etapa: 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa / Etapa: 28ª Semana da Justiça pela Paz em Casa	Coordenação: Desa.Daisy Andrade Pereira	26ª Semana: Concluída / 1.445 decisões proferidas (593 sentenças e 852 outras decisões), 457 medidas protetivas de urgência apreciadas, 74 audiências de instrução e julgamento realizadas / 27ª Semana: Concluída / 2.047 decisões proferidas (848 sentenças e 1.169 outras decisões), 464 medidas protetivas de urgência aprecisadas, 49 audiências de instrução e julgamento realizadas e 15 audiências preliminares/de acolhimento realizadas / 28ª Semana: Concluída (resultados em avaliação)	26ª S.: 04/03/24 / 27ª S.: 19/08/24 / 28ª S.: 25/11/24	26ª S.: 08/03/24 / 27ª S.: 23/08/24 / 28ª S.: 29/11/24	-
Garantir os Direitos Fundamentais	AÇÃO 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	Objeto: Promover o enfrentamento da violência contra a mulher na Ilha de Fernando de Noronha, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) / Escopo: Realização de ações de prevenção da violência doméstica; rodas de diálogo e divulgação de informações através das campanhas de enfrentamento da violência contra a mulher promovidas pela Coordenadoria.	Coordenação: Desa.Daisy Andrade Pereira	Concluído: resultados em avaliação	.25/11.2024	.10/12.2024	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	AÇÃO MÊS DAS INSPEÇÕES NOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS	Objeto: Realização semestral de inspeções nos Programas de Execução de Medida Socioeducativa dos munícipios sob sua jurisdição, alimentando o Cadastro Nacional de Inspeções em Programas Socioeducativos ( https://cniups.cnj.jus.br ) até o dia 10 do mês subsequente ao semestre, conforme a Resolução CNJ nº 77/2009. / 1o Mês (2024) / 2o Mês (2024)	Des. Mauro Alencar (Supervisor do GMF)	1o Mês (2024): Concluído / 185 municípios cadastrados no CNIUPS (100%); / 98 inspeções realizadas em programas de execução de medida socioeducativa em meio aberto das 179 inspeções possíveis; / 110,11% da meta estabelecida para o mês; / 54,74% do total das inspeções para o CNIUPS realizadas; / 136 inspeçoes cadastradas no CNIUPS; / 74,73% do total de Inspeções cadastradas no CNIUPS. / 2o Mês (2024): Concluído / a ação ficou próxima de atingir a meta de 80% de inspeções realizadas nos municípios, com 146 inspeções programadas. Até o final de outubro, já haviam sido realizadas 119, restando 27 para atingir o objetivo no prêmio, o que representa 10,22% das inspeções pendentes.	1o Mês (2024): Abr/2024 / 2o Mês (2024): Out/2024	1o Mês (2024): Abr/2024 / 2o Mês (2024): Out/2024	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	AÇÃO SEMANA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	Objeto: Promoção de ações voltadas à temática da Criança e do Adolescente no Estado. / Escopo (Entregas): / E1: Instalação oficial do CEAvida / E2: Realização da XII Jornada Pernambucana dos Direitos da Infância e Juventude / E3: Instalação do espaço Depoimento Acolhedor em Jaboatão / E4: Campanha Cadê meu CPF / E5: Definição das Diretrizes para a Estruturação do Plano de Ação do Comitê Gestor Local da Primeira Infância / E6: Lançamento da Política Judiciária de Incentivo à Profissionalização e à Aprendizagem	Dr. Élio Braz (Coordenador Inf.Juv.)	Concluído: Cadastradas 22 inspeções em programas de execução de medida socioeducativa em meio aberto (169,23% da meta estabelecida no CNIUPS)	.15/04/2024	.19/04/2024	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	AÇÃO MÊS ESTADUAL DO JÚRI	Objeto: O Mês Estadual do Júri foi instituído no TJPE através do Ato Conjunto 09/2024, de 22/03/2024 , visando assegurar o trâmite regular dos processos que envolvam crimes dolosos contra a vida, convocar e realizar sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri nas unidades judiciárias de 1º Grau do Estado de Pernambuco. / Escopo (Entregas): Realizar 529 sessões do júri designadas no mês de maio/2024.	Coordenadoria Criminal	Concluído: >82% do resultado alcançado. 432 sessões do júri realizadas, 97 sessões não realizadas. / 432 sessões plenárias realizadas em apenas 18 dias úteis em maio de 2024, obtendo o êxito de mais de 82% de eficácia. / Processos distribuídos: 1649, Sentenças prolatadas: 2375 e Sentenças prolatadas em maio: 740	.02/05/2024	.30/05/2024	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	AÇÃO MÊS NACIONAL DO JÚRI	Objeto: Agilizar o trâmite dos processos que envolvam crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri nas unidades judiciárias de 1º Grau (instituída por meio do Ato Conjunto 39/2024) / Escopo (Entregas): Realizar 625 sessões do júri designadas no mês de novembro/2024.	Coordenadoria Criminal	Concluído: resultados em avaliação	.01/11/2024	.29/11/2024	-
Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas	AÇÃO SEMANA DO COMBATE AO ASSÉDIO E A DISCRIMINAÇÃO	Objeto: realização de atividades que buscam sensibilizar integrantes da instituição sobre a importância do combate ao assédio moral e sexual e à discriminação no ambiente de trabalho. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Combate ao Assédio e à discriminação, instiuída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução 351/2020, que visa à promoção do trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no Judiciário brasileiro.	Desa.Daisy Andrade e Dra. Roberta Vasconcelos (Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação)	Concluída: / -Realizado curso "Gestão de Conflitos, Enfrentamento ao Assédio e as Medidas Preventivas do Gestor" através da Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE), em duas turmas entre os dias 6 e 10 de maio; / -Campanha de conscientização: publicação em meios de comunicação de informações sobre o tema através vídeos a respeito de comunicação não-violenta, assédio moral, assédio sexual e discriminação; distribuição de cartilhas, panfletos e outras materiais de apoio, ampliando as atividades já realizadas. Com o objetivo de alcançar também o público externo, materiais de apoio foram publicados em jornais, rádios e sites.	.06/05/2024	.10/05/2024	(identificação pendente)
Garantir os Direitos Fundamentais	AÇÃO SEMANA NACIONAL DO REGISTRO CIVIL	Objeto: A Semana Nacional do Registro Civil visa viabilizar e facilitar o acesso à documentação básica à população socialmente vulnerável, com foco no atendimento às pessoas em situação de rua, povos indígenas e à população privada de liberdade. / Escopo 2024: Mutirão para emissão do registro civil, com o slogan "Sua história tem nome e sobrenome".	CGJPE	Concluída / Resultados em avaliação	.13/05/2024	.17/05/2024	-
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consenuais para os Conflitos	AÇÃO SEMANA ESTADUAL DE CONCILIAÇÃO	Objeto: A Semana Estadual de Concilização é um esforço concentrado do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco para conciliar o maior número possível de processos em todo o estado. / 2a Edição: / Escopo: / Ônibus da Justiça Itinerante no Jetep / Ações de cidadania e sessões de conciliação na Casa da Justiça e Cidadania de Garanhuns / Ação de reconhecimento de união estável em Recife (40 casais) / Ação conciliatória e de orientação jurídica no bairro Dois Unidos, em Recife / Casamentos coletivos (241 inscritos - Cejuscs de Goiana, S.L.da Mata, Camaragibe e Serra Talhada) / Pautas concentradas de audiências de conciliação e mediação	Nupemec	2a Edição: Concluída / 58,2% de resolução consensual. Realizadas 7.480 sessões (4.359 de acordos)	2aEdição: 06/05/2024	2aEdição: .10/05/2024	-
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consenuais para os Conflitos	AÇÃO SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO	Objeto: Instituir as pautas concentradas de sessões de conciliação, assim como as ações desenvolvidas no Núcleo de Conciliação – Nupemec e em suas unidades, a serem realizadas durante a XIX Semana Nacional da Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no período de 4 a 8 de novembro de 2024, visando promover a conciliação como forma de resolução de conflitos (instituída pelo Ato nº 1394, de 1º novembro de 2024) / 19a Semana / Escopo: / I - ação de Cidadania da Justiça Itinerante em parceria com a Assembleia Legislativa de Pernambuco - ALEPE, a realizar-se na unidade móvel do TJPE que ficará estacionada na rua da União, nº 397, Boa Vista, Recife -PE, no dia 4 de novembro de 2024, das 11h às 16h; / II - pauta concentrada de sessões de conciliação do Proendividados, a realizar-se presencialmente na sede da unidade, com 60 (sessenta) procedimentos de demandas pré-processuais, das 8h às 15h. Realização de Ação de Cidadania, no dia 07 de novembro de 2024, no Fórum Thomaz de Aquino, com uma atividade expositiva para o Público sobre o consumo consciente em parceria com a Neonergia S.A; / III - pautas concentradas de sessões presenciais ou virtuais de conciliação, organizadas pelos 29 (vinte e nove) Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejuscs e Central de Audiências da Capital, localizados nas Comarcas da Capital e do interior de Pernambuco, sob supervisão do Nupemec e dos(as) juízes(as) coordenadores(as) de cada unidade, no período de 04 a 08 de novembro de 2024.	Nupemec	Concluída / Resultados em avaliação	.04/11/2024	.08/11/2024	-
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	AÇÃO REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA (RAE)	Objeto: A RAE apresenta o levantamento e análise de desempenho dos números do judiciário e o portfólio de projetos da gestão atual do TJPE. Além dos resultados obtidos, a reunião também prevê a adoção de ações que corroborem com o aperfeiçoamento do desempenho institucional, conforme determina a Resolução 325/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). / 1a RAE / 2a RAE / 3a RAE	Alessandra Almeida	1a RAE: Concluída / 2a RAE: Concluída / 3a RAE: Não iniciada	1a RAE: 13/05/2024 / 2a RAE: 07/11/2024 / 3a RAE: 17/12/2024	1a RAE: 13/05/2024 / 2a RAE: 07/11/2024 / 3a RAE: 17/12/2024
Promover a Sustentabilidade	AÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE	Objeto: Promover a reflexão relativa às questões ambientais, proporcionar a vivência de experiências sobre o assunto e possibilitar conexões entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e as práticas sustentáveis aplicadas no Poder Judiciário Estadual e em órgãos parceiros. / 16ª Semana do Meio Ambiente / Escopo: / Tenda para descarte de equipamentos eletroeletrônicos / Maquete Virtual interativa e troca de lâmpadas por Led (Parceria AVSI/Neoenergia) / Feira Orgânica do TJPE / Excursão ambiental para o Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta) em Glória do Goitá/PE / Palestra - Justiça Climática: conexão entre direitos humanos e mudanças climáticas / Palestra - Indicadores ESG: conceitos e práticas no Setor Público / Oito cursos virtuais gratuitos, sob a coordenação do Grupo Gestão Ambiental de Pernambuco (Gampe) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), oferecidos pelo Comitê Ecos de Pernambuco (Ecos PE)	Ayrton Rocha	16a Semana: Concluída / Ações do escopo do projeto realizadas.	.03/06/2024	.07/06/2024	-
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consenuais para os Conflitos	AÇÃO SEMANA NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS	Objeto: a Semana Nacional dos Juizados Especiais tem como objetivo valorizar, dar visibilidade e aprimorar as atividades das unidades. / Escopo: / Participação do TJPE na roda de conversas com estudantes e professores do Centro Universitário Frassinetti do Recife – UNIFAFIRE / Adoção do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples	Coordenadoria Geral dos Juizados (Dr. Roberto Carneiro Pedrosa)	Concluída / Temas abordados na roda de conversa com estudandes Fafire: Demanda Predatória e Linguagem Simples no Judiciário, Visual Law / Assinatura pelo Presidente do TJPE do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples	.03/06/2024	.07/06/2024	-
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consenuais para os Conflitos	PROGRAMA MORADIA LEGAL / SEMANA SOLO SEGURO	Objetivo: fomentar ações sociais, urbanísticas, jurídicas e ambientais relativas à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), incorporando núcleos informais ao ordenamento territorial urbano e titulando seus ocupantes com os respectivos registros imobiliários, ainda que localizados em área inicialmente considerada rural. / Escopo: / fortalecimento da regularização fundiária plena, que abrange as dimensões jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais, com o fim de garantir segurança jurídica do imóvel, estimular o desenvolvimento mais equilibrado e promover justiça social e acesso aos serviços da cidade. Esta é a perspectiva estabelecida pelo CNJ no Provimento nº 158/2023 e das ações desenvolvidas pelo Programa Moradia Legal Pernambuco, em conjunto com os municípios, órgãos estatais, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), e a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, que se juntam a nós também nessa Semana		Concluída / Entrega de 3.445 títulos. Outros 4.109 títulos foram expedidos. Atividades de mobilização, conscientização e entrega de títulos em todas as regiões do Estado. Parceria com 178 municípios, Governos Estadual e Federal.	03/06/2024	07/06/2024	-